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Отчет о результатах работы 
муниципальной антинаркотической комиссии МО «Нукутский район» за 2024 год

1. Введение
Деятельность антинаркотической комиссии МО «Нукутский район» (далее – АНК МО) осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Нукутского муниципального района № 333 от 19.08.2024 года «Об утверждении Положения об антинаркотической комиссии муниципального образования «Нукутский район» и Регламента антинаркотической комиссии муниципального образования «Нукутский район»».
Состав АНК МО определен постановлением администрации Нукутского муниципального района № 493 от 22.10.2024 года «Об утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального образования «Нукутский район»».
Председателем АНК МО является мэр муниципального образования «Нукутский район»Платохонов Александр Маратович.
Заместители председателя:
- Бунина Елена Михайловна, заместитель мэра МО «Нукутский район» по социальным вопросам;
- Изыкенов Алексей Ярославич, начальник ОП МО МВД России «Заларинский», майор полиции. 
Секретарь комиссии – Баронникова Мария Владимировна, вр.и.о. главного специалиста-юриста юридического отдела администрации МО «Нукутский район».

2. Деятельность комиссии в отчетном году, соблюдение комиссией Регламента

2.1. Заседания Комиссии проведены в соответствии с годовым планом работы.
2.1.1. В 2024 году предусмотренная Положением о Комиссии ежеквартальная периодичность проведения заседаний Комиссии не нарушена, проведено 4 заседания: 22 марта, 26 июня, 30 сентября, 26 декабря. 
2.1.2. При проведении заседаний Комиссии в 2024 году нарушений пункта 34 Регламента не допущено, все заседания Комиссии состоялись при наличии кворума - процент явки был выше 50%: 22 марта – 84,2%, 26 июня –94,7%, 30 сентября – 84,2%, 26 декабря – 89,4%.
В 2024 году заседания Комиссии проведены председателем АНК МО Платохоновым А.М. 26 июня, 26 декабря, заместителем председателя Буниной Е.М. 30 сентября, ври.и.о мэра МО «Нукутский район» Андриановым С.В. 22.03.2024.
2.1.3. Заседания комиссии проведены с участием членов комиссии АНК МО в соответствии с утвержденным составом.  Представителиобщественных объединений и организаций, не входящие в состав комиссий, участие в заседаниях не принимали.

2.2. На заседаниях Комиссии рассмотрено 18плановых вопросов.
В связи с отсутствием докладчика начальника отдела образования Администрации МО «Нукутский район» Гороховой В.И. на заседании 22.03.2024 рассмотрение вопроса «О мерах по раннему выявлению потребителей психоактивных веществ. О результатах СПТ обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории МО «Нукутский район»» на 26.06.2024.
Выездных заседаний АНК МО в 2024 году не проводилось. 

2.3. Контроль исполнения решений комиссии:
2.3.1. Общее количество решений, находящихся на контроле в отчетном году – 37.
2.3.2. Количество решений, исполненных в установленный срок в полном объеме (в отчетном году) -26.
2.3.3. Количество решений, исполненных в установленный срок частично - 0.
2.3.4. Количество решений, исполненных с нарушением установленных сроков -8. В связи с тем, что в 2024 году был расформирован отдел образования Администрации МО «Нукутский район», а также МКУ «Центр образования Нукутского района» был реорганизован в МКУ «Комитет по образованию  МО «Нукутский район», исполнение решений, возложенных на отдел образования, было осуществлено с нарушением сроков по объективным причинам.
2.3.5. Количество неисполненных решений -3. Данное обстоятельство обусловлено сроком исполнения в 2025 году.

2.4. Деятельность рабочих групп, созданных при комиссии 

В рамках деятельности АНК МО создана рабочая группа по выявлению посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и принятию мер по их уничтожению.
В 2024 году рабочей группой были реализованы:
-рейдовые мероприятия на территории МО «Нукутский район» в соответствии с утвержденным план-графиком в целях выявления очагов произрастания дикорастущей конопли;
- профилактические мероприятия, направленные на разъяснительную работу с населением о недопустимости произрастания конопли на придомовой территории, на территории личных подсобных хозяйств.

2.5. Информирование населения о деятельности комиссии
На официальном сайте администрации МО «Нукутский район» (https://https://nukut.mo38.ru/) отведен отдельный раздел «Антинаркотическая комиссия», в котором размещена информация о деятельности АНК МО. 
Актуализация и обновление информационных материалов осуществляется по мере необходимости. 
Наиболее оперативно населением воспринимается информация, размещенная в официальных мессенджерах и социальных сетяхадминистрации МО «Нукутский район».

2.6. Повышение квалификации секретаря комиссии в отчетном году не проводилось. В семинарах участие не принимал и курсы повышения квалификации не проходил. 

3. Деятельность комиссии по анализу эффективности исполнения муниципальной целевой программы (подпрограммы) в сфере государственной антинаркотической политики.

3.1. На территории Нукутского района действует муниципальная программа «Молодежная политика», утвержденная постановлением администрации МО «Нукутский район» от  31.10.2018г. №560-п, в рамках которой действует подпрограмма «Комплексные меры профилактики  злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами». Подпрограмма содержит 6 мероприятий.

3.2. В 2024 году рассмотрение итогов реализации подпрограммы на заседании АНК МО осуществлено в рамках вопроса «О реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики  злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2019-2025 годы в 2024 году» муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2019-2025 годы. 

3.3. [bookmark: _GoBack]В приложении №6 постановления администрации МО «Нукутский район» от  31.10.2018г. №560-п отражена оценка эффективности реализации подпрограммы, в рамках которой определены целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по годам и оценка их достижения. 
Индикатор 1. «Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи», запланировано было охватить –52%, по факту в мероприятиях задействовано –55%.
Индикатор 2. «Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли». Запланировано - 85% от общей площади выявленной конопли и по факту охвачено - 100%.
Оценка достижения целевые индикаторов и их показателей Подпрограммы представлена в форме 03-МАНК.
3.4. Влияние реализации подпрограммы на наркоситуацию в муниципальном образовании оценивается как удовлетворительное. 
3.5. Финансирование программы (подпрограммы) в отчетном году (план/факт) за счет средств местного бюджета
	
	Количество мероприятий
	Финансирование программы (подпрограммы) в 2023 году, 
тыс. рублей

	
	
	Запланировано
	Фактическое финансирование

	Всего в отчетном году, тыс. рублей
	7
	32,998
	32,998

	в том числе по направлениям
	
	
	

	Профилактика немедицинского потребления наркотиков и мероприятия по раннему выявлению их незаконного потребления
	0,0
	0,0
	0,0

	

из них
	Профилактика немедицинского потребления наркотиков
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков (СПТ, ПМО)
	0,0
	0,0
	0,0

	Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли
	1
	32,998
	32,998

	Совершенствование антинаркотической деятельности
	0
	0,0
	0,0



3.6. В 2024 году в рамках подпрограмма приобретены два бензиновых опрыскивателя Gigant 14 л, 2,5 кВт GS-05 для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли.

4. Информация о координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по профилактике немедицинского потребления наркотиков, а также организации взаимодействия с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Иркутской области на территории муниципального образования, общественными объединениями и организациями
Выстроено взаимодействие с органами местного самоуправления в части информирования населения Нукутского района о последствиях потребления наркотических средств, психотропных веществ, о необходимости принятия мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 
В 2024 году проводились профилактические мероприятия совместно с сотрудниками ОП МО МВД России «Заларинский», направленные на принятие мер жителями района по уничтожению очагов дикорастущей конопли на придомовых территориях.
Осуществлялось взаимодействие с местным отделением РДДМ «Движение первых» («Семейный фестиваль первых» 31.08.2024, «Папа может» 18.10.2024), направленное на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей.

5. Проблемы и недостатки в антинаркотической деятельности, которые выявлены в отчетном году, требующие принятия решения на вышестоящем уровне (на областном и федеральном)(при наличии).
В 2024 году в антинаркотической деятельности не выявлено проблем и недостатков, предполагающих урегулирование на областном и федеральном уровнях. 


