Мероприятия и финансирование муниципальной программы (подпрограммы)                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за 2024 год 
	Муниципальная программа «Молодежная политика» 

подпрограмма «Комплексные меры профилактики  злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

	Отдел по  молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район»

	Сведения о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование мероприятий программы

(подпрограммы)  
	План реализации мероприятий программы (подпрограммы)

на отчетную дату
	Муниципальный бюджет

на 2024 год

(тыс. руб.)
	Информация о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

за 2024 год


	
	
	Планируемый срок исполнения на отчетную дату
	Фактический срок исполнения
	Предусмотрено
	Профинансировано
	Освоено
	

	1.
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи
	Ежемесячно
	Январь-декабрь 2024 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	За истекший период 2024 года проведено 77 профилактических мероприятий: 

- 10 индивидуальные бесед с несовершеннолетними «группы риска»;
- 24 тренинга;

- 7 индивидуальных консультирований законных представителей несовершеннолетних «группы риска»;

- 23 профилактические лекции;

- 5 массовых акций;

-2 занятия с добровольцами;

- 6 лекций для родителей учащихся образовательных учреждений Нукутского района

	2.
	Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района
	20.12.2024
	02.12.2024
	32,998
	32,998
	32,998
	В рамках взаимодействия с правоохранительными органами на территории Нукутского района выявлено 37 очагов дикорастущей конопли на общей площади 41,9 га. Выдано 37 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, из них:  14 физическим лицам, 19 главам поселений, 4 юридическим лицам (3 из которых ОАО «Дорожная служба Иркутской области», составлено 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.10.5 КоАП РФ, из них 2 в отношении физических лиц, 2 в отношении должностного лица. 
По состоянию на отчетную дату 20 декабря 2024 года, все выявленные очаги произрастания уничтожены.
Приобретены два бензиновых опрыскивателя Gigant 14 л, 2,5 кВт GS-05 для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли 

	3.
	Организация и проведение профилактических мероприятий среди условно осужденной молодежи
	Январь-декабрь 2024 г.
	Январь-декабрь 2024 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	За истекший период 2024 года проведено 13 профилактических мероприятий: 
- 6 профилактических лекций

- 6 тренингов

- индивидуальная беседа с несовершеннолетним условно осужденным


	4. 
	Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи
	Январь-декабрь 2024 г.
	Январь-декабрь 2024 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	За истекший период 2024 года проведены 3 круглых стола, посвященных проблематике социально-негативных явлений

	5.
	Организация и проведение бесед среди работающего населения
	Январь-декабрь 2024 г.
	Январь-декабрь 2024 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	За истекший период 2024 года проведены 2 лекции для работников организаций, посвященных проблематике социально-негативных явлений

	6.
	Организация и проведение бесед среди людей призывников, военнослужащих
	Ежемесячно
	Январь-декабрь 2024 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	Проведено 59 профилактических бесед по предупреждению социально-негативных явлений

	Итого:
	
	
	
	32,998
	32,998
	32,998
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