**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОДПРОГРАММА

**«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НУКУТСКИЙ РАЙОН НА 2015 – 2019 гг.»**

муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании "Нукутский район" на 2015-2019 годы", утвержденная постановлением Администрации МО "Нукутский район"

от 31.10.2014 г. № 626

**п. Новонукутский, 2014 год**

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее – Подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития, повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на внутреннем и межрегиональном рынках | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМСП, развитие инфраструктуры поддержки СМСП;  2. Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;  3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2019 годы | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| в том числе: |  | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от СМСП в налоговых доходах муниципального образования «Нукутский район» - 5,5 %;  2. Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения муниципального образования «Нукутский район» – 194 ед.;  3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 442,9 млн. руб.  4. Средняя численность работников на малых предприятиях – 1840 чел.  5. Размер среднемесячной заработной платы – 19 тыс.руб. | | | | | | |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Малый и средний бизнес наиболее мобильный сектор экономики, который быстро реагирует на все изменения на рынке, создает дополнительные рабочие места, существенно влияет на решение такой сложной социальной проблемы, как уровень бедности населения и в конечном итоге способствует развитию экономики в целом. В сфере малого бизнеса заложен потенциал для увеличения количества рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения объемов производства.

Малый бизнес в районе развивается за счет собственных и кредитных средств. Инфраструктура торговой сети, общественного питания, платных услуг и предприятий сельского хозяйства полностью сформирована за счет субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 1 января 2014 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составило 189 ед., доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составило 24,5 процента.

**Таблица 1. Динамика развития малого предпринимательства**

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | 185 | 187 | 188 | 189 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 247 | 242 | 237 | 241 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 22,8 | 23,1 | 24,4 | 24,5 |
| Количество работающих на малых и средних предприятиях, чел. | 763 | 796 | 830 | 838 |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. | 172,4 | 300,2 | 372,2 | 387,0 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11730 | 13980 | 14300 | 15105 |

Малый бизнес осуществляет свою деятельность практически во всех отраслях экономики района. Однако размещение внутри сфер деятельности очень неравномерно. Более высокими темпами развивается предпринимательство в потребительской сфере. В ней сосредоточено свыше 46 % субъектов малого предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около 25 %, на сферу промышленного производства - 1 процент.

Наибольшую долю составляют организации торговли и общественного питания, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.

Торговля и общественное питание – достаточно традиционная отрасль для малых форм хозяйствования. Она не требует значительных затрат, обеспечивает быструю отдачу от вложений, и этим стала довольно привлекательной для малого и среднего предпринимательства.Следующей по распространенности отраслью среди субъектов малого и среднего бизнеса являются сельское хозяйство.

Таблица 1

**Численность предприятий по отраслям экономики**

по состоянию на 1 января 2014 года

| Показатель | МикроП | МП | СП | КП | ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность предприятий по отраслям экономики, единиц, всего:  В том числе:  Промышленность  Сельское хозяйство  Строительство  Торговля  Транспорт  Связь  Операции с недвижимостью  Здравоохранение, предоставление социальных услуг  Наука и научное обслуживание  ЖКХ  Образование  Гостиницы, сфера общественного питания  Прочие | 273  7  62  13  131  15  1  1  1  1  10  31 | 11  6  2  1  1  1 | 1  1 |  | 237  3  51  6  116  15  1  1  1  10  33 |

Малое предпринимательство по району развито неравномерно. Основное количество малых предприятий (71 %) и индивидуальных предпринимателей (46 %) сосредоточено в п.Новонукутский**.**

Формирование доходной части бюджета муниципального образования «Нукутский район» за счет СМСП в 2011 - 2013 годах обеспечивалось поступлениями двух видов налогов:

- единого налога на вмененный доход (ЕНВД);

- упрощенной системы налогообложения (УСН);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| Общий объем налоговых поступлений, млн.руб. | 41,1 | 57,0 | 76,9 | 175,0 |
| ЕНВД, млн.руб. | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 8,4 |
| УСН, млн.руб. | 2,0 | 3,4 | 7,9 | 13,4 |

За 2011 - 2013 годы общий объем поступления налогов в консолидированный бюджет муниципального образования «Нукутский район» от СМСП составил 21,8 млрд. руб.

В структуре доходов за 2013 года 10,4 % приходится на УСН и 3,8 % - на ЕНВД.

В **2013 году** субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывалась следующая финансовая поддержка**:**

1. В рамках реализации областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области на 2011-2013гг.» и муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Нукутский район» на 2013-2015гг.» участвовало 7 субъектов МСП, победило -3 ИП: ИП Тоглоев А.Ю. и ИП Петрова Е.А. на оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере по 286,7 тыс.руб., а также ИП Бартагаева Н.И.- 58, 6 тыс.рублей.

2. В муниципальном образовании «Нукутский район» в 2013 году был проведен конкурс «Предприниматель года в муниципальном образовании «Нукутский район» по итогам 2012 года» с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и повышения общественной значимости предпринимательской деятельности. В конкурсе приняло участие 5 СМСП (ОАО «Нукутское РТП», ИП Маланов В.Е., СССПК «Спектр», ИП Арайс Е.И., ИП Федорова Т.В.) по 2 группам. Победителями стали: ИП Арайс Е.И. и СССПК «Спектр».

Для развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нукутский район» функционирует Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нукутский район», который в 2013 выдал 17 кредитов на сумму 5.8 млн.рублей.

1. **Прогноз развития с учетом реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблем**

Реализация программно-целевого метода развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нукутский район» позволит обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение проблем занятости путем создания дополнительных рабочих мест, снижение социальной напряженности, привлечение инвестиций в экономику, увеличение налоговых отчислений.

Кроме того, реализация Подпрограммы существенно влияет на решение такой сложной социальной проблемы, как уровень бедности населения и в конечном итоге способствует развитию экономики в целом.

В результате применения программно-целевого метода развития малого и среднего предпринимательства будут развиваться **услуги социально-значимого характера**: (обеспечение населения пиломатериалами; строительные и ремонтные работы; жилищно-коммунальные услуги; услуги сварщика, слесаря, печника, электрика; ремонт электробытовой техники; ремонт автотранспорта; изготовление и ремонт мебели; пошив и ремонт одежды; ремонт обуви; пассажироперевозки; часовая мастерская; химчистка; ремонт сложной бытовой техники и телевизоров; фотоуслуги) и **производство** (местные строительные материалы; производство столярных изделий; переработка сельскохозяйственной продукции; лесозаготовки; переработка вторичного сырья и отходов; изготовление кондитерских изделий), будут организованы дополнительные рабочие места, соответственно увеличится объем отгруженных товаров, продукции, выполненных работ, услуг и объем налоговых поступлений.

Программно-целевой метод основан на подчинении распределения ресурсов и намечаемых мероприятий достижению определенной цели. Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации Подпрограммы под воздействием соответствующих факторов. В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации Подпрограммы: снижение объемов финансирования мероприятий Подпрограммы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета муниципального образования «Нукутский район» или неполное предоставление средств из запланированных источников; организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объективной информации о ходе выполнения Подпрограммы. При этом отсутствие такой информации само по себе является существенным фактором риска.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик организует мониторинг реализации Подпрограммы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору для принятия соответствующих решений, в т. ч. по корректировке параметров Подпрограммы. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета муниципального образования «Нукутский район», учтенных при формировании финансовых параметров Подпрограммы, анализа и оценки результатов реализации Подпрограммы в ходе её исполнения, оперативного принятия решений о перераспределении средств.

1. **Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является создание условий для развития, повышения конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном и международном рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМСП, развитие инфраструктуры поддержки СМСП;

2. Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

1. **Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Показатели реализации мероприятий Подпрограммы:

* количество проведенных консультаций СМСП
* количество мероприятий (семинары, круглые столы, встречи и т.п.) для СМСП
* доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО "Нукутский район"
* оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями
* количество СМСП на 1 тыс. населения МО "Нукутский район"
* количество мероприятий (круглые столы, встречи, лекции, экскурсии и т.п.) для молодежи
* средняя численность работников на малых предприятиях;
* размер среднемесячной заработной платы.

В перечень показателей включены действующие показатели статистического наблюдения и новые показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений и факторного развития СМСП.

Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач. План мероприятий Подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы**

Итогом реализации Подпрограммы станет улучшение конкурентной среды в сфере предпринимательства, снижение барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- изменения налогового законодательства;

- кризисные явления в экономике;

- изменения федерального, областного и муниципального законодательства в сфере муниципальной поддержки СМСП;

- форс-мажорные обстоятельства.

Сведения о значениях целевых показателей Подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации Подпрограммы: 2015 – 2019 годы.

Система мер муниципального регулирования предпринимательской деятельности, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает:

- финансовую поддержку СМСП и реализуемых ими проектов (субсидии начинающим – гранты начинающим на создание собственного бизнеса);

- развитие муниципального центра поддержки СМСП в муниципальном образовании «Нукутский район»;

- правовое регулирование предусматривает применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровней), способствующих решению задач Подпрограммы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

- организационные меры, направленные на заключение соглашений с Правительством Иркутской области на предоставление муниципальному образованию «Нукутский район» межбюджетных трансфертов;

- создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Порядок, условия и критерии предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нукутский район» определяются нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Нукутский район».

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» с привлечением средств федерального и областного бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам:

а) средства бюджета муниципального образования «Нукутский район» – 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –100,0 тыс. рублей;

2016 год – 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета муниципального образования «Нукутский район» по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нукутский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период, обеспечивает участие Администрации муниципального образования «Нукутский район» в конкурсах по поддержке малого и среднего предпринимательства, проводимых Министерством экономического развития Иркутской области и возможности привлечения средств федерального и областного бюджета.

С привлечением средств федерального и областного бюджета в 2015 – 2019 годах планируется реализовывать следующее мероприятие:

* поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса – 300,0 тыс. рублей;

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы представлено в приложении 2к муниципальной программе.

**7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет координатор Подпрограммы в лице первого заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район».

Координатор Подпрограммы организует работу, направленную на:

1. координацию деятельности муниципального заказчика в процессе разработки Подпрограммы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации муниципального образования «Нукутский район» об утверждении Подпрограммы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение мэру муниципального образования «Нукутский район»;
2. организацию управления Подпрограммой;
3. создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению Подпрограммой;
4. реализацию Подпрограммы;
5. достижение целей, задач и конечных результатов Подпрограммы.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является управление экономического развития и труда Администрация муниципального образования «Нукутский район».

Муниципальный заказчик Подпрограммы:

1. разрабатывает Подпрограмму;
2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы;
3. определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
4. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий;
5. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;
6. готовит и представляет координатору Подпрограммы и в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» отчет о реализации Подпрограммы;
7. на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы представляет в установленном порядке координатору Подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
8. принимает меры по размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Нукутский район» в сети Интернет утвержденной Подпрограммы;
9. обеспечивает эффективность и результативность реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности ее реализации в целом.

Ответственным за выполнение мероприятий Подпрограммы является управление экономического развития и труда Администрация муниципального образования «Нукутский район».

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:

1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы и направляет их муниципальному заказчику;
2. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3. готовит и представляет муниципальному заказчику отчет о реализации мероприятия Подпрограммы.
4. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования «Нукутский район».

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик:

* раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, направляет в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы;
* ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» годовой отчет о реализации Подпрограммы для оценки эффективности ее реализации;
* после окончания срока реализации Подпрограммы не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Подпрограммы, представляет мэру муниципального образования «Нукутский район» на утверждение итоговый отчет о ее реализации.

Годовой (итоговый) отчет должен содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования Подпрограммы;

1. таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета муниципального образования «Нукутский район» и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

по показателям, не достигшим запланированного уровня, - причины их невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению

**ПРИЛОЖЕНИЯ к муниципальной программе по Подпрограмме** «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы»:

Приложение № 1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Поддержка и развитие МСП в МО "Нукутский район" на 2015-2019 гг.»;

Приложение № 2. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

Приложение № 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие МСП в МО "Нукутский район" на 2015-2019 гг.»;

Приложение № 4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы;

Приложение № 5. Методика расчета значений показателей эффективности подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной подпрограмме | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования "Нукутский район"** | | | | | | | | | | | |
| **Поддержка и развитие МСП в МО "Нукуский район" на 2015-2019 гг.** | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет МО "Нукутский район" | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМСП, развитие инфраструктуры поддержки СМСП | 0 | 0 | количество проведенных консультаций СМСП | единиц |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 |
| количество мероприятий (семинары, круглые столы, встречи и т.п.) для СМСП | единиц | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2. | Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства: Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | 42 |  | Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО "Нукутский район" | % | 4,8 | 4,83 | 4,9 | 4,93 | 5 | 5,5 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 330,6 | 350,8 | 371.8 | 394,2 | 417,8 | 442,9 |
|  | Средняя численность работников на малых предприятиях | чел. | 957 | 1090 | 1243 | 1417 | 1615 | 1841 |
|  | Размер среднемесячной заработной платы | тыс.руб. | 15,1 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 19 |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 58 | 0 | количество СМСП на 10 тыс. населения МО "Нукутский район" | единиц | 174 | 178 | 182 | 187 | 190 | 194 |
| количество мероприятий (круглые столы, встречи, лекции, экскурсии и т.п.) для молодежи | единиц | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2  к муниципальной подпрограмме | |
|  | **Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия подпрограммы \* | Источник финансирования \*\* | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия \*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам \*\*\*\* | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия \*\*\*\*\* |
| 1 | Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМСП, развитие инфраструктуры поддержки СМСП | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  |  |
| 1.1. | Развитие Центра поддержки СМСП в МО "Нукутский район", как инфраструктуры поддержки СМСП | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  |  |
| 1.2. | Информационная, методологическая и консультационная поддержка по созданию собственного бизнеса | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  |  |
| 2 | Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства:  Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Средства бюджета МО "Нукутский район" | С=Ссубс/95\*5 С-размер субсидии, предусмотренной в местном бюджете Ссубс-размер субсидии, предусмотренной в областном бюджете | 210 тыс.руб., в том числе по годам: 2015- 42, 2016-42, 2017-42, 2018-42, 2019-42. |  |
| 3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 290 тыс.руб., в том числе по годам: 2015- 58 , 2016-58, 2017-58, 2018-58, 2019-58. |  |
| 3.1. | Проведение профессиональных конкурсов среди предпринимателей | Средства бюджета МО "Нукутский район" | Спр, где Спр - общая стоимость проведения мероприятий | 290 тыс.руб., в том числе по годам: 2015- 58 , 2016-58, 2017-58, 2018-58, 2019-58 |  |
| 3.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Средства бюджета МО "Нукутский район" |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к муниципальной подпрограмме | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | |
| **Поддержка и развитие МСП в МО "Нукуский район" на 2015-2019 гг.** | | | | | | | | | | | | |
| (наименование подпрограммы) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) \* | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Итого | 2015-2019 гг. | 80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | управление экономического развития и труда |  |
| Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМСП, развитие инфраструктуры поддержки СМСП | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Развитие Центра поддержки СМСП в МО "Нукутский район", как инфраструктуры поддержки СМСП | Итого | 2014-2018 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление экономического развития и труда | исполнение плана работы Центра поддержки СМСП в МО "Нукутский район" на очередной год - 100 % |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Информационная, методологическая и консультационная поддержка по созданию собственного бизнеса | Итого | 2014-2018 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление экономического развития и труда | увеличение числа обратившихся за помощью граждан - 25 чел. |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства:  Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Итого | 2014-2018 гг. | 42 | 210 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | управление экономического развития и труда | доля СМСП, получивших поддержку от числа обратившихся - 80 % |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 42 | 210 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Итого | 2014-2018 гг. | 58 | 290 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | управление экономического развития и труда |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проведение профессиональных конкурсов среди предпринимателей | Итого | 2014-2018 гг. | 58 | 290 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | управление экономического развития и труда |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 58 | 290 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Итого | 2014-2018 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление экономического развития и труда |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО "Нукутский район" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к муниципальной подпрограмме | | | | | | | |
| **Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений  целевых показателей эффективности реализации подпрограммы** | | | | | | | |
| Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов | | | | | | | |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| количество проведенных консультаций СМСП | 2015 год | 5 | 2015 год | 5 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 7 | 2016 год | 7 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 9 | 2017 год | 10 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 15 | 2018 год | 16 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 20 | 2019 год | 21 | 2019 год |  |  |
| количество мероприятий (семинары, круглые столы, встречи и т.п.) для СМСП | 2015 год | 3 | 2015 год | 3 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 5 | 2016 год | 5 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 8 | 2017 год | 8 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 11 | 2018 год | 12 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 15 | 2019 год | 16 | 2019 год |  |  |
| Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО "Нукутский район" | 2015 год | 4,83 | 2015 год | 5,07 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 4,9 | 2016 год | 5,15 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 4,93 | 2017 год | 5,18 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 5 | 2018 год | 5,25 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 5,5 | 2019 год | 5,78 | 2019 год |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 2015 год | 350,8 | 2015 год | 368,3 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 371,8 | 2016 год | 390,4 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 394,2 | 2017 год | 413,9 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 417,8 | 2018 год | 438,7 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 442,9 | 2019 год | 465,1 | 2019 год |  |  |
| Средняя численность работников на малых предприятиях | 2015 год | 1090 | 2015 год | 1144 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 1243 | 2016 год | 1305 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 1417 | 2017 год | 1488 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 1615 | 2018 год | 1696 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 1841 | 2019 год | 1933 | 2019 год |  |  |
| Размер среднемесячной заработной платы | 2015 год | 15,8 | 2015 год | 16,6 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 16,6 | 2016 год | 17,4 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 17,4 | 2017 год | 18,3 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 18,2 | 2018 год | 19,1 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 19 | 2019 год | 20 | 2019 год |  |  |
| количество СМСП на 10 тыс. населения МО "Нукутский район" | 2015 год | 178 | 2015 год | 187 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 182 | 2016 год | 191 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 187 | 2017 год | 196 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 190 | 2018 год | 200 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 194 | 2019 год | 204 | 2019 год |  |  |
| количество мероприятий (круглые столы, встречи, лекции, экскурсии и т.п.) для молодежи | 2015 год | 2 | 2015 год | 2 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 3 | 2016 год | 3 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 5 | 2017 год | 5 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 7 | 2018 год | 7 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 9 | 2019 год | 10 | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов | | | | | | | |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| количество проведенных консультаций СМСП | 2015 год | 5 | 2015 год | 5 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 7 | 2016 год | 7 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 9 | 2017 год | 8 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 15 | 2018 год | 14 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 20 | 2019 год | 19 | 2019 год |  |  |
| количество мероприятий (семинары, круглые столы, встречи и т.п.) для СМСП | 2015 год | 3 | 2015 год | 3 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 5 | 2016 год | 5 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 8 | 2017 год | 8 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 11 | 2018 год | 10 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 15 | 2019 год | 14 | 2019 год |  |  |
| Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО "Нукутский район" | 2015 год | 4,83 | 2015 год | 4,6 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 4,9 | 2016 год | 4,7 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 4,93 | 2017 год | 4,7 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 5 | 2018 год | 4,8 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 5,5 | 2019 год | 5,2 | 2019 год |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 2015 год | 350,8 | 2015 год | 333,3 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 371,8 | 2016 год | 353,2 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 394,2 | 2017 год | 374,5 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 417,8 | 2018 год | 396,9 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 442,9 | 2019 год | 420,8 | 2019 год |  |  |
| Средняя численность работников на малых предприятиях | 2015 год | 1090 | 2015 год | 1035 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 1243 | 2016 год | 1181 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 1417 | 2017 год | 1346 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 1615 | 2018 год | 1534 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 1841 | 2019 год | 1749 | 2019 год |  |  |
| Размер среднемесячной заработной платы | 2015 год | 15,8 | 2015 год | 15 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 16,6 | 2016 год | 15,8 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 17,4 | 2017 год | 16,5 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 18,2 | 2018 год | 17,3 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 19 | 2019 год | 18 | 2019 год |  |  |
| количество СМСП на 10 тыс. населения МО "Нукутский район" | 2015 год | 178 | 2015 год | 169 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 182 | 2016 год | 173 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 187 | 2017 год | 178 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 190 | 2018 год | 181 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 194 | 2019 год | 184 | 2019 год |  |  |
| количество мероприятий (круглые столы, встречи, лекции, экскурсии и т.п.) для молодежи | 2015 год | 2 | 2015 год | 2 | 2015 год |  |  |
| 2016 год | 3 | 2016 год | 3 | 2016 год |  |  |
| 2017 год | 5 | 2017 год | 5 | 2017 год |  |  |
| 2018 год | 7 | 2018 год | 7 | 2018 год |  |  |
| 2019 год | 9 | 2019 год | 8 | 2019 год |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 5 | |
|  |  |  | [к муниципальной подпрограмме](file:///C:\Users\Админ\Desktop\приложение%20к%20программе.xls#RANGE!sub_1000) | | | |
| **Методика расчета значений показателей эффективности подпрограммы** | | | | | | |
| **« Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы»** | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
|  | Количество проведенных консультаций СМСП | общее количество консультаций СМСП в текущем периоде | единиц |  | журнал регистрации консультаций СМСП |  |
|  | Количество мероприятий (семинары, круглые столы, встречи и т.п.) для СМСП | общее количество мероприятий для СМСП в текущем периоде | единиц | 0 | данные управления экономического развития и труда |  |
|  | Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах МО "Нукутский район" | общий объем налоговых поступлений в бюджет МО "Нукутский район"/объем налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от СМСП в налоговых доходах МО "Нукутский район"\*100 | % | 4,8 | отчет об исполнении бюджета МО "Нукутский район" |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | общая сумма по СМСП объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 330,6 | отчетные данные от СМСП |  |
|  | Средняя численность работников на малых предприятиях | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в СМСП | чел. | 957 | Форма федерального статистического наблюдения |  |
|  | Размер среднемесячной заработной платы | Размер среднемесячной заработной платы-показатель, характеризующий в среднем уровень начисленной заработной платы (без выплат социального характера) на одного работника работающего СМСП | тыс.руб. | 15,1 | отчетные данные от СМСП |  |
|  | Количество СМСП на 10 тыс. населения МО "Нукутский район" | при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проведено за 2010 год, следующее наблюдение будет проводится за 2015 год). | единиц | 174 | Форма федерального статистического наблюдения |  |
|  | Количество мероприятий (круглые столы, встречи, лекции, экскурсии и т.п.) для молодежи | общее количество мероприятий для молодежи в текущем периоде | единиц | 0 | данные управления экономического развития и труда |  |