Об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Таблица 1

| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий); Плановое значение; Фактическое значение; Отклонение фактического значения от планового; Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%). -/+; %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2027 годы. 1; Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек; чел.; регрессирующий; 0; 6; 6; 0,0; Недостижение показателя обусловлено увеличением количества техногенных пожаров. Количество пострадавших при пожарах на территории Нукутского района за 2024 год составило 2 человека в расчете на 1 тыс. чел. На водных объектах за 2024 год пострадавших 4 чел. в расчете на 1 тыс.чел.. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 2; Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения; ед.; прогрессирующий; 10; 10; 0; 100,0; Разработка нормативных правовых актов осуществлялась по мере необходимости в соответствии с проводимыми мероприятиями. 3; Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения; ед.; прогрессирующий; 4; 2; -2; 50,0; В связи с изменением законодательства Иркутской области необходимое количество технических проверок было установлено в количестве 2 единиц на 2024 год. 4; Количество проведенных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 0; 1; 1; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район». 6; Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС; мин.; регрессирующий; 5; 5; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2027 годы. Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги». 1; Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 2; Обеспеченность разработанными Паспортами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля автомобильных дорог, проходящих по территории района, обеспеченных покрытием устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание». 4; Доля населенных пунктов, обеспеченных регулярным транспортным обслуживанием от общего числа населенных пунктов района; %; прогрессирующий; 76,0; 65,0; 11; 85,5; Планируемый не достигнут в виду отсутствия при проведении закупочных процедур. Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2027 годы. 1; Количество аварий на объектах теплоснабжения; ед.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 2; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,179; 0,190; -0,011; 106,0; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,47; 0,00; 0,47; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,01; -0,011; 0,021; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 2,62; 0,00; 2,62; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,98; 0,27; 0,71; 27,6; Планируемый результат достигнут. 8; Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,01; 0,27; -0,3; 27,0; Увеличение потребления холодной воды обусловлено необходимостью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и иных нормативных правовых актов. 10; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 104,3; 359,5; 255,2; 344,6; Рост показателей потребления электрической энергии обусловлен низкими температурами в зимний период в сравнении с прошлым отчетным периодом. 13; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; -5,4; 255,1; -260,6; 47,2; Перевод МУ на угольное теплоснабжение. 15; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 16; Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 17; Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 96,0; 100,0; 4,0; 96,0; Перевод МУ на угольное теплоснабжение. 18; Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 19; Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2027 годы. 1; Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности; %; прогрессирующий; 100,0; 00,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело». 2; Темпы роста посещений муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 10,0; 10,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Число пользователей библиотечного фонда; чел.; прогрессирующий; 3000; 2 876; -124; 95,87; Недостижение показателя обусловлено развитием информационно-телекоммуникационных технологий, что позволяет гражданам находить необходимую литературу в электронном виде в сети Интернет. 4; Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Библиотечный фонд; ед.; прогрессирующий; 30 700; 25 579; -5 121; 83,3; Снижение значения показателя обусловлено проведением инвентаризации книжных фондов, в результате чего было произведено списание устаревшей и выбытие ветхой литературы. 6; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; да; да; -; 100,; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг». 7; Число участников культурно-досуговых мероприятий; тыс. чел; прогрессирующий; 19,0; 29,4; 10,4; 154,74; Планируемый результат достигнут. 8; Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; да; да; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры». 10; Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся; %; регрессирующий; 93,0; 95,0; 2,0; 102,2; Планируемый результат достигнут. 11; Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; да; да; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры». 13; Количество обучающих семинаров, мастер-классов; ед.; прогрессирующий; 10; 10; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 15; Доля населения, охваченного мероприятиями по сохранению бурятского языка; %; прогрессирующий; 2,5; 3,5; 1,0; 140,0; Планируемый результат достигнут. 16; Количество студентов-очников, обучающихся по целевому направлению в учреждениях культуры; чел.; прогрессирующий; 2; 4; 2; 200,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2027 годы. 1; Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 2; Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 100,0; 99,8; -0,2; 99,8; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 4; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления». 6; Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет); %; прогрессирующий; 70,0; 19,6; -50,4; 28,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота; %; прогрессирующий; 60,0; 45,3; -14,7; 75,5; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 9; Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку; чел.; прогрессирующий; 11; 17; 6; 154,5; Показатель перевыполнен в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу. Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления». 10; Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2026 годы. 1; Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 50,0; 50,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами». 2; Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 52,0; 52,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли; %; прогрессирующий; 85,0; 100,0; 15,0; 117,6; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи». 4; Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки; чел.; прогрессирующий; 600; 620; 20; 103,3; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений». 5; Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений; ед.; прогрессирующий; 50; 50; -; 00,0; Планируемый результат достигнут. 6; Численность детей, принявших участие в акции; чел.; прогрессирующий; 30; 30; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Количество выданных подарков; ед.; прогрессирующий; 40; 20; -20; 50,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 140; 200; 60; 142,9; Планируемый результат достигнут. 9; Количество приобретенной оргтехники; ед.; прогрессирующий; 4; 0; -4; 0,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё». 10; Количество семей, улучшивших жилищные условия; ед.; прогрессирующий; 2; 2; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 11; Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции; ед.; прогрессирующий; 80; 80; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 110; 500; 390; 454,5; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2027 годы. 1; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 35,5; 26,4; -9,1; 74,4; Основной причиной недостижения заданного уровня целевого показателя является то, что местные налоги слабо влияют на наполняемость консолидированного бюджета муниципального образования «Нукутский район». Доля собственных налоговых и неналоговых доходов за последние 5 лет никогда не превышала 20% от общего объёма доходов местного бюджета. Несмотря на рост налоговых и неналоговых доходов на 15,0% Нукутский район продолжает оставаться высокодотационной территорией. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами». 2; Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т. ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций); %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 7,5; 7,5; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, переданных из бюджета МО «Нукутский район» сельским поселениям; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 6; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2027 годы. 1; Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период; чел.; регрессирующий; 3; 3; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование». 2; Охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений; %; прогрессирующий; 62,0; 64,6; 2,6; 104,2; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет; %; прогрессирующий; 86,0; 72,5; -13,5; 84,3; По окончании 9 и 11 классов 237 человек поступили в ВУЗ и средне-проф. учебные заведения, 2- трудоустроены, 1- на краткосрочных курсах, 2 – в армии, 12 – выпустились из классов для обучающихся с УО (ИН). 4; Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования; %; прогрессирующий; 100,0; 96,2; -3,8; 96,2; Недостижение целевого показателя обусловлено дефицитом кадров (педагогических работников) в дополнительном образовании. 5; Доля детей, изучающих бурятский язык в дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности детей, охваченных дошкольным и общим образованием; %; прогрессирующий; 28,0; 28,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Численность детей, пострадавших в результате ДТП; чел.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта; %; регрессирующий; 12,5; 21,2; -8,7; 59,0; Недостижение целевого показателя обусловлено высоким уровнем износа зданий и сооружений образовательных учреждений. 8; Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций; %; прогрессирующий; 90,6; 90,9; 0,3; 100,3; Недостижение целевого показателя обусловлено истечением сроков службы систем автоматической пожарной сигнализации. 9; Доля школьных автобусов, соответствующих требован ям законодательства; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время; чел.; прогрессирующий; 100; 100; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Доля образовательных учреждений, реализовавших мероприятия по укреплению материально-технической базы в рамках выделенных субсидий, от общего количества образовательных учреждений; %; прогрессирующий; 43,8; 43,8; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 13; Доля получающих начальное общее образование обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля детей, получающих усиленное питание, от общего количества детей, имеющих право на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных учреждениях; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 15; Доля детей, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования; %; прогрессирующий; 25,0; 25,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 16; Количество детей из семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, в отношении которых расходы по присмотру и уходу подлежат возмещению; чел.; прогрессирующий; 18; 30; 12; 166,7; Планируемый результат достигнут. 17; Количество введенных в общеобразовательных учреждениях тавок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; ед.; прогрессирующий; 5,25; 5,25; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». 18; Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 19; Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях; %; прогрессирующий; 68,8; 68,8; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 20; Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку; чел.; прогрессирующий; 13; 13; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 21; Количество реализованных проектов; ед.; прогрессирующий; 6; 6; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 22; Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников; %; прогрессирующий; 30,0; 30,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 – 2027 годы. Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды». 1; Охват населения информационными материалами; %; прогрессирующий; 12,0; 12,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 2; Ликвидация несанкционированной свалки в МО «Целинный»; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Ликвидация несанкционированной свалки в МО «Новонукутское»; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Количество объектов, поставленных на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; ед.; прогрессирующий; 2; 3; 1; 150,0; Планируемый результат достигнут. 5; Количество выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде; ед.; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Количество приобретенных технических средств контроля (фотоловушек); ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2027 годы. 1; Доля террористических и экстремистских актов, совершённых в муниципальных учреждениях, в общем количестве зарегистрированных актов; %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования». 2; Количество паспортов безопасности объектов образования, соответствующих требованиям законодательства; ед.; прогрессирующий; 48; 48; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля обследованных по антитеррористической защищённости объектов; %; прогрессирующий; 100,0; 100,; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования; ед.; прогрессирующий; 30; 140; 110; 466,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля объектов образования, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты; %; прогрессирующий; 40,0; 40,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры». 6; Доля объектов культуры, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля работников, охваченных обучением по антитеррористической защищенности; %; прогрессирующий; 100,0; 0,0; -100,0; 0,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Количество оформленных стендов в учреждениях культуры района по профилактике терроризма и противодействию экстремизму; ед.; прогрессирующий; 13; 13; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». 9; Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи; ед.; прогрессирующий; 45; 45; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Количество изготовленных и распространённых листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 65; 100; 35; 153,8; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2026 годы. 1; Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях; %; прогрессирующий; 106,0; 105,0; -1; 99,1; На недостижение установленного целевого значения показателя оказало влияние закрытие 5 КФХ в связи с окончанием сроков реализации грантов «Начинающий фермер», из-за изменения порядка предоставления субсидий, высокой налоговой нагрузки. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий». 2; Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; кв. м.; прогрессирующий; 0,0; 86,7; 86,7; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы». 3; Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 27,6; 41,0; 13,4; 148,6; Планируемый результат достигнут. 4; Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 44,8; 45,5; 0,7; 101,6; Планируемый результат достигнут. 5; Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 8,7; 0,0; -8,7; 0,0; В 2024 году областной конкурс был отменен. Предусмотренные на 2024 год денежные средства возвращены в бюджет. 6; Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 6,4; 0,0; -6,4; 0,0; В 2024 году областной конкурс был отменен. Предусмотренные на 2024 год денежные средства возвращены в бюджет. 7; Количес во отловленных собак и кошек; гол.; прогрессирующий; 70; 103; 33,0; 147,1; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2027 годы. 1; Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». 2; Колич ство лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет; чел.; прогрессирующий; 12; 17; 5; 141,7; Планируемый результат достигнут. 3; Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату; чел.; прогрессирующий; 3; 2; -1; 66,7; Планируемый результат не достигнут в связи с не остаточностью средств местного бюджета. 4; Количество лиц, получивших адресную материальную помощь; чел.; прогрессирующий; 4; 0; -4; 0,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 5; Обеспеченность врачами а 10 тыс. человек населения; чел.; прогрессирующий; 30,0; 17,4; -12,6; 58,0; Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности. Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области». 6; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием; %; прогрессирующий; 60,0; 60,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 8; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению; %; прогрессирующий; 80,0; 80,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Старшее поколение». 10; Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров; %; прогрессирующий; 10,0; 12,0; 2,0; 120,0; Планируемый результат достигнут. Мероприятия для категории 65+ проводились в соответствии с требованиями, 50% от общего количества. 11; Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет; чел.; прогрессирующий; 30; 9; -21; 30,0; Целевой показатель не достигнут в связи с уменьшением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам. Подпрограмма 5 «Дети и семья». 12; Доля освоенных средств, выделенных на организацию выездов на мероприятия; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 13; Доля детей, принявших участие в районном мероприятии, от общего количества социально-активных детей и подростков; %; прогрессирующий; 40,0; 40,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля детей, принявших участие в районном мероприятии, от общего количества несовершеннолетних детей; %; прогрессирующий; 70,0; 70,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 15; Доля освоенных средств, выделенных на приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 6 «Укрепление общественного здоровья». 16; Доля несовершеннолетних, принявших участие в акциях, от общей численности несовершеннолетних; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 17; Доля освоенных средств, выделенных на изготовление информационных баннеров; %; прогрессирующий; 40,0; 40,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 18; Доля несовершеннолетних, принявших участие во встречах, от общей численности несовершеннолетних; %; прогрессирующий; 70,0; 70,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 19; Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, от общей численности несовершеннолетних; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 20; Доля публикаций, размещенных на ресурсах организаций муниципального образования "Нукутский район"; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2027 годы. 1; Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района); %; прогрессирующий; 46,0; 50,8; 4,8; 110,4; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни». 2; Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 37; 36; -1; 97,3; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 3; Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места на спортивных м роприятиях, проводимых на различных уровнях; чел.; прогрессирующий; 130; 130; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Освоение средств произведено в рамках действующего муниципального контракта. Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2027 годы. 1; Среднесписочная численность работающих; чел.; прогрессирующий; 2 365,0; 2 350,4; -14,6; 99,4; По предварительным данным среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям района составила 2 350,4 человека, или 99,4% к уровню предыдущего года. По итогам 2024 года отмечена стабилизация ситуации на рынке труда Нукутского района. Продолжает сохраняться спрос на работников, имеющих рабочие специальности. Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство». 2; Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности; ед.; прогрессирующий; 4; 3; -1; 75,0; Снижение количества проведенных очных семинаров, конференций и круглых столов обусловлено переходом на применение дистанционных технологий и развитием возможностей сети «Интернет». В 2024 году проведено свыше 40 вебинаров и онлайн-семинаров с различными образовательными площадками, региональными структурами по поддержке СМСП и надзорными организациями. 3; Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; ед.; прогрессирующий; 220; 189; -31; 85,9; Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства во многом обусловлено введением в действие налогового режима «Налог на профессиональный доход». В результате этого индивидуальные предприниматели, стремясь снизить налоговую нагрузку на бизнес, прекращают деятельность и регистрируются в качестве самозанятых. По состоянию на 01.01.2025 года численность самозанятых на территории района увеличилась вдвое и составила 1 011 человек. 4; Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 78,0; 83,0; 5,0; 106,4; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Потребительский рынок». 5; Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка; ед.; прогрессирующий; 4; 3; -1,0; 75,0; Снижение количества проведенных очных семинаров, конференций и круглых столов обусловлено переходом на применение дистанционных технологий и развитием возможностей сети «Интернет». В 2024 году проведено свыше 40 вебинаров и онлайн-семинаров с различными образовательными площадками, региональными структурами по поддержке СМСП и надзорными организациями. 6; Оборот розничной торговли на 1 жителя; тыс. руб.; прогрессирующий; 24,0; 33,5; 9,5; 139,6; Планируемый результат достигнут. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по итогам 2024 года составил 492,0 млн. руб. или 128,2% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах. 7; Общее количество ярмарочных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 22; 18; -4,0; 81,8; Планируемый результат достигнут. 8; Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов; %; регрессирующий; 37,8; 37,8; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм». 9; Общее количество туристов, посетивших Нукутский район; чел.; прогрессирующий; 2005; 2 054; 49; 102,4; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Охрана труда». 10; Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района; %; прогрессирующий; 16,0; 18,0; 2,0; 112,5; Планируемый результат достигнут. 11; Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда; %; прогрессирующий; 89,0; 89,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда; %; прогрессирующий; 87,0; 88,0; 1,0; 101,1; Планируемый результат достигнут. 13; Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда; %; прогрессирующий; 87,0; 87,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих; случай; регрессирующий; 0,3; 0,4; 0,1; 75,0; В 2024 году на территории МО «Нукутский район» зарегистрировано 1 несчастный случай со смертельным исходом – СХАО «Приморский». Таблица 2 |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соучастники |  |  | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. |  |  | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 10 897,5 |  |  | 10 582,5 |  |  | 97,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10 897,5 |  |  | 10 582,5 |  |  | 97,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 732,4 |  |  | 2 732,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 732,4 |  |  | 2 732,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 277,3 |  |  | 277,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 277,3 |  |  | 277,3 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 2 448,0 |  |  | 2 448,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 448,0 |  |  | 2 448,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8 165,1 |  |  | 7 850,1 |  |  | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 8 165,1 |  |  | 7 850,1 |  |  | 96,1 |  |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  | МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 8 165,1 |  |  | 7 850,1 |  |  | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 8 165,1 |  |  | 7 850,1 |  |  | 96,1 |  |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 632,4 |  |  | 4 560,0 |  |  | 98,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 4 286,4 |  |  | 4 286,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 346,0 |  |  | 273,6 |  |  | 79,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 632,4 |  |  | 4 560,0 |  |  | 98,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 4 286,4 |  |  | 4 286,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 346,0 |  |  | 273,6 |  |  | 79,1 |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 72,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 72,4 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.2 | Разработка Паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.3 | Создание условий для обеспечения покрытия всех автомобильных дорог на территории района устойчивым сигналом мобильной связи и мобильного интернета |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 4 560,0 |  |  | 4 560,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 4 286,4 |  |  | 4 286,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 273,0 |  |  | 273,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 62 124,8 |  |  | 59 840,0 |  |  | 96,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 77,7 |  |  | 77,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 842,9 |  |  | 2 842,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 915,1 |  |  | 1 915,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 57 289,1 |  |  | 55 004,3 |  |  | 96,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 9 800,5 |  |  | 9 487,80 |  |  | 96,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 77,7 |  |  | 77,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 25,9 |  |  | 25,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 263,6 |  |  | 263,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 433,3 |  |  | 9 120,6 |  |  | 97,0 |  |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 9 513,3 |  |  | 9 200,6 |  |  | 97,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 393,30 |  |  | 9 080,60 |  |  | 97,0 |  |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 143,60 |  |  | 143,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 143,60 |  |  | 143,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.5 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 143,60 |  |  | 143,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 77,7 |  |  | 77,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 25,9 |  |  | 25,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 29 983,0 |  |  | 29 247,0 |  |  | 97,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 217,0 |  |  | 2 217,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 586,0 |  |  | 1 586,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 26 180,0 |  |  | 25 444,0 |  |  | 97,2 |  |
| 2.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2024 г.. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 20 966,0 |  |  | 20 230,0 |  |  | 96,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 586,0 |  |  | 1 586,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 19 380,0 |  |  | 18 644,0 |  |  | 96,0 |  |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района» |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2024 г.. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Капитальные вложения в объекты культуры |  |  |  |  | Администрация МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г.. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 6 800,0 |  |  | 6 800,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 6 800,0 |  |  | 6 800,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.5 | Расходы на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 217,0 |  |  | 217,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 217,0 |  |  | 217,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 12 389,10 |  |  | 11 840,30 |  |  | 96,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 65,5 |  |  | 65,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 11 723,60 |  |  | 11 174,80 |  |  | 95,0 |  |
| 3.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 11 750,8 |  |  | 11 202,0 |  |  | 95,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 65,50 |  |  | 65,50 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 11 685,30 |  |  | 11 136,50 |  |  | 95,0 |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 638,3 |  |  | 638,30 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 38,30 |  |  | 38,30 |  |  | 100,0 |  |
| 3.3 | Пожарная безопасность в МБУ ДО «Новонукутская детская школа искусств» |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 9 952,20 |  |  | 9 264,90 |  |  | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 952,20 |  |  | 9 264,90 |  |  | 93,0 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 9 952,20 |  |  | 9 264,90 |  |  | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 952,20 |  |  | 9 264,90 |  |  | 93,0 |  |
| 4.2 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.3 | Сохранение бурятского языка у населения |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.4 | Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 85 654,6 |  |  | 85 443,6 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 387,8 |  |  | 387,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 85 260,4 |  |  | 85 049,4 |  |  | 99,8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 80 727,8 |  |  | 80 536,8 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 387,8 |  |  | 387,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 80 333,6 |  |  | 80 142,6 |  |  | 99,8 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 2 884,4 |  |  | 2 884,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 884,4 |  |  | 2 884,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 77 449,2 |  |  | 77 258,2 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 77 449,2 |  |  | 77 258,2 |  |  | 99,8 |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области |  |  |  |  | Архивный сектор |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 387,8 |  |  | 387,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 387,8 |  |  | 387,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 235,0 |  |  | 215,0 |  |  | 91,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 235,0 |  |  | 215,0 |  |  | 91,5 |  |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных |  |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения |  |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота |  |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих |  |  |  |  | Отдел по кадрам |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 180,0 |  |  | 160,0 |  |  | 88,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 180,0 |  |  | 160,0 |  |  | 88,9 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 691,8 |  |  | 4 691,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 691,8 |  |  | 4 691,8 |  |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  |  |  | МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  | 2023 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 4 691,8 |  |  | 4 691,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 691,8 |  |  | 4 691,8 |  |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 944,7 |  |  | 1 944,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 163,5 |  |  | 163,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 666,3 |  |  | 666,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 114,9 |  |  | 1 114,9 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 624,9 |  |  | 624,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 624,9 |  |  | 624,9 |  |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 920,0 |  |  | 920,0 |  |  | Итого |  |  | 624,9 |  |  | 624,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 624,9 |  |  | 624,9 |  |  | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Проведение акции «Собери ребенка в школу» |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 144 605,9 |  |  | 144 009,4 |  |  | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 415,0 |  |  | 415,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 113 103,7 |  |  | 113 103,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30 277,2 |  |  | 29 680,7 |  |  | 98,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 133 435,4 |  |  | 133 435,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 113 066,0 |  |  | 113 066,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20 369,4 |  |  | 20 369,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Формирование резервного фонда |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 132 625,4 |  |  | 132, 625,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 113 066,0 |  |  | 113 066,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 19 559,4 |  |  | 19 559,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 810,0 |  |  | 810,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 810,0 |  |  | 810,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 11 170,5 |  |  | 10 574,0 |  |  | 94,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 415,0 |  |  | 415,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 37,7 |  |  | 37,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10 717,8 |  |  | 10 121,3 |  |  | 94,4 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 11 170,5 |  |  | 10 574,0 |  |  | 94,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 415,0 |  |  | 415,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 37,7 |  |  | 37,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10 717,8 |  |  | 10 121,3 |  |  | 94,4 |  |
| 2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 905 310,5 |  |  | 901 793,1 |  |  | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 53 298,1 |  |  | 53 196,3 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 718 803,1 |  |  | 718 744,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 133 209,3 |  |  | 129 852,3 |  |  | 97,5 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 880 844,6 |  |  | 878 545,3 |  |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 53 164,7 |  |  | 53 062,9 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 716 803,1 |  |  | 716 744,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 110 876,8 |  |  | 108 737,9 |  |  | 98,1 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 205 600,0 |  |  | 205 589,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 133,4 |  |  | 113,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 189 007,4 |  |  | 188 997,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 16 459,2 |  |  | 16 459,2 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 563 749,8 |  |  | 563 645,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 39 879,3 |  |  | 39 779,2 |  |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 486 613,0 |  |  | 486 608,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 37 257,5 |  |  | 37 257,5 |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 34 008,7 |  |  | 34 008,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 133,4 |  |  | 133,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 33 875,3 |  |  | 33 875,3 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 66,0 |  |  | 66,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 66,0 |  |  | 66,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 18,9 |  |  | 18,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 18,9 |  |  | 18,9 |  |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 32 457,5 |  |  | 32 411,5 |  |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 25 124,5 |  |  | 25 081,3 |  |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 333,0 |  |  | 7 330,2 |  |  | 100,0 |  |
| 1.7 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.8 | Обеспечение противопожарных мероприятий |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 459,4 |  |  | 459,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 459,4 |  |  | 459,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1.9 | Безопасность школьных перевозок |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.10 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 531,9 |  |  | 531,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 531,9 |  |  | 531,9 |  |  | 100,0 |  |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г.. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 6 634,1 |  |  | 6 634,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 256,7 |  |  | 6 256,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 377,4 |  |  | 377,3 |  |  | 100,0 |  |
| 1.12 | Реализация муниципальных проектов |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 12 713,3 |  |  | 12 711,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 9 439,6 |  |  | 9 438,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 3 146,6 |  |  | 3 146,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  | 100,0 |  |
| 1.14 | Антитеррористическая защищенность объектов образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.15 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 6 900,6 |  |  | 6 900,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 505,8 |  |  | 6 505,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 394,8 |  |  | 394,8 |  |  | 100,0 |  |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 13 420,3 |  |  | 11 284,3 |  |  | 84,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 13 420,3 |  |  | 11 284,3 |  |  | 84,1 |  |
| 1.18 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.19 | Строительство детского сада в с. Закулей Нукутского района Иркутской области |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 411,0 |  |  | 411,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 411,0 |  |  | 411,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.20 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Хадахан Нукутского района Иркутской области |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.21 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2023 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.22 | Возмещение муниципальным дошкольным образовательным учреждениям родительской платы за присмотр и уход за детьми из семей мобилизованных граждан |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.23 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 3 728,1 |  |  | 3 727,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 3 579,0 |  |  | 3 578,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 149,1 |  |  | 149,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 24 465,9 |  |  | 23 247,8 |  |  | 95,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 133,4 |  |  | 133,4 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 22 332,5 |  |  | 21 114,4 |  |  | 94,5 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 5 538,6 |  |  | 5 460,7 |  |  | 98,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 538,6 |  |  | 3 460,7 |  |  | 97,8 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 18 768,5 |  |  | 17 628,3 |  |  | 93,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 133,4 |  |  | 133,4 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 18 635,1 |  |  | 17 494,9 |  |  | 93,9 |  |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 158,8 |  |  | 158,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 158,8 |  |  | 158,8 |  |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 406,40 |  |  | 406,40 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 406,40 |  |  | 406,40 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 406,40 |  |  | 406,40 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 406,40 |  |  | 406,40 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 34,8 |  |  | 34,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 34,8 |  |  | 34,8 |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Целинный» |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.4 | Присвоение категории и постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 163,6 |  |  | 163,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 163,6 |  |  | 163,6 |  |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Приобретение технических средств контроля (фотоловушек) |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.7 | Рекультивация земельного участка после ликвидации несанкционированных мест размещения отходов |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 118,0 |  |  | 118,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 118,0 |  |  | 118,0 |  |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.1 | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности потенциально-опасных объектов образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.2 | Организация обследования состояния антитеррористической защищённости объектов образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.3 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.4 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов образования |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.1 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов культуры |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.2 | Обучение работников по антитеррористической защищенности |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Информационное просвещение работников и посетителей |  |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3.2 | Изготовление агитационного профилактического материала |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8 784,5 |  |  | 8 784,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 5 407,60 |  |  | 5 407,60 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 903,3 |  |  | 1 903,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 071,2 |  |  | 1 071,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 402,4 |  |  | 402,4 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 042,10 |  |  | 7 042,10 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 5 407,6 |  |  | 5 407,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 225,3 |  |  | 225,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 071,2 |  |  | 1 071,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 338,0 |  |  | 338,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 7 042,10 |  |  | 7 042,10 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 5 407,6 |  |  | 5 407,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 225,3 |  |  | 225,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 071,2 |  |  | 1 071,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 338,0 |  |  | 338,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 742,4 |  |  | 1 742,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 678,0 |  |  | 1 678,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 64,4 |  |  | 64,4 |  |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 49,2 |  |  | 49,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 49,2 |  |  | 49,2 |  |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 100,0 |  |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 678,0 |  |  | 1 678,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 678,0 |  |  | 1 678,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 19 325,8 |  |  | 19 325,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 14 491,2 |  |  | 14 491,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 834,6 |  |  | 4 834,6 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 396,5 |  |  | 4 396,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 396,5 |  |  | 4 396,5 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы |  |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 3 299,8 |  |  | 3 299,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 299,8 |  |  | 3 299,8 |  |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» |  |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 77,0 |  |  | 77,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 77,0 |  |  | 77,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Предоставление единовременной денежной выплаты студентам, заключившим договор о целевом обучении |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.6 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты обучающимся, на условиях договора о целевом обучении |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 10 680,6 |  |  | 10 680,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 10 680,6 |  |  | 10 680,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 9530,0 |  |  | 9530,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 9530,0 |  |  | 9530,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 150,6 |  |  | 1 150,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 150,6 |  |  | 1 150,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 104,0 |  |  | 4 104,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 3 810,6 |  |  | 3 810,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 293,4 |  |  | 293,4 |  |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 4 053,9 |  |  | 4 053,9 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 3 810,6 |  |  | 3 810,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 243,3 |  |  | 243,3 |  |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» |  |  |  |  | МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 50,1 |  |  | 50,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 50,1 |  |  | 50,1 |  |  | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 38,6 |  |  | 38,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 38,6 |  |  | 38,6 |  |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  | 100,0 |  |
| 4.3 | Поздравление семейных пар, проживающих в браке 60 и более лет |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 106,1 |  |  | 106,1 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 106,1 |  |  | 106,1 |  |  | 100,0 |  |
| 5.1 | Организация выездов на мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, поддержку института семьи и профилактику семейного неблагополучия |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 73,4 |  |  | 73,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 73,4 |  |  | 73,4 |  |  | 100,0 |  |
| 5.2 | Организация и проведение районного мероприятия «Ёлка мэра» для социально-активных детей и подростков |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5.3 | Организация и проведение районного мероприятия «Дети России» посвященного Дню защиты детей |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 100,0 |  |
| 5.4 | Приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.1 | Проведение молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности |  |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.2 | Изготовление и размещение информационных баннеров по вопросам профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.3 | Проведение тематических встреч с населением по вопросам профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.4 | Проведение мероприятий по вопросам профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.5 | Подготовка и размещение информационных материалов по вопросам профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни на информационных ресурсах организаций муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  |  | Организационный отдел |  | 2024 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8 276,3 |  |  | 8 265,1 |  |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 023,2 |  |  | 6 023,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 253,1 |  |  | 2 241,9 |  |  | 99,5 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8 276,3 |  |  | 8 276,3 |  |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 ,23,2 |  |  | 6 ,23,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 253,1 |  |  | 2 253,1 |  |  | 99,5 |  |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 253,52 |  |  | 1 242,3 |  |  | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 253,52 |  |  | 1 242,3 |  |  | 99,1 |  |
| 1.2 | Поддержка одаренных спортсменов |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 383,5 |  |  | 383,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 360,5 |  |  | 360,5 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 6 534,3 |  |  | 6 534,3 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 5 662,7 |  |  | 5 662,7 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 871,6 |  |  | 871,6 |  |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 139,8 |  |  | 1 139,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 114,8 |  |  | 1 114,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г.. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 139,8 |  |  | 1 139,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 114,8 |  |  | 1 114,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 1 114,8 |  |  | 1 114,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 114,8 |  |  | 1 114,8 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 5.2 | Проведение конкурсов среди некоммерческих организаций |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
| 6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2024 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффектив- ности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 – 2027 годы | 1,3 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Молодежная политика» на 2019 – 2027 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Окружающая среда» на 2019 – 2027 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Безопасность» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Образование» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Культура» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2027 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2027 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2027 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2027 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 14 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2027 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |