Контрольно-счетная комиссия МО «Нукутский район»

АКТ № 05-А

по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении муниципальной программы МО «Нукутский район» «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы»  за 2015,2016 и 2017 г.г.

21   мая  2018 г.                                                                      п. Новонукутский

Проверка  соблюдения бюджетного законодательства при исполнении муниципальной программы МО «Нукутский район» «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» проведена председателем  Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» Николаевой М.А.  на основании  задания Прокуратуры Нукутского района от 14.05.2018г. № 21-111-2018, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район», утвержденным Решением Думы МО «Нукутский район» от 20 декабря 2011 года № 94 и на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» № 20-П от 14 мая 2018г.

Основание проведения контрольного мероприятия:

Задание Прокуратуры Нукутского района, Положение о Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район», утвержденное решением Думы МО «Нукутский район» от 20.12.2011 № 94,  п.4.1. раздела 4 плана работы Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» на 2018 год.

Предмет контрольного мероприятия:

бюджетные средства, направленные на реализацию  муниципальной целевой программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» за 2015, 2016 и 2017 г.г.

Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Администрация МО «Нукутский район»;

3.2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Нукутский район».

4. Проверяемый период деятельности: 2015, 2016 и 2017 г.г.

5. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:

с 15.05.2018 г.  по 21.05.2018 г.

6. Состав ответственных исполнителей:

председатель Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» Николаева М.А.

Цель контрольного мероприятия:

1) соблюдение бюджетного законодательства при принятии решения о разработке  муниципальной целевой программы;

2)  анализ эффективности использования бюджетных средств;

3)  оценка эффективности реализации  муниципальной целевой программы.

При проведении контрольного мероприятия установлено:

1.Анализ соблюдения законодательства при формировании муниципальной целевой программы «Молодежная политика муниципального образования  «Нукутский район» на 2015-2019 годы за 2015, 2016 и 2017 г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановления Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 22.10.2013 года № 522 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район» (далее по тексту - Порядок), постановлением Администрации  МО «Нукутский район» от 27.10.2014 года № 605 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015- 2019 годы», расходы бюджета на реализацию мероприятий Программы составили на 2015 год- 20,0 тыс.руб., на 2016 год – 20,0 тыс. руб., на 2017 год-0,0 тыс.руб., источником финансирования является местный бюджет. Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 01.06.2015 года № 267 паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции, где расходы бюджета составили на 2015 год 70,0 тыс.руб., на 2016 год – 20,0 тыс.руб., на 2017 год- 0,0 тыс.руб. С учетом последних внесенных изменений в муниципальную программу (Постановление Администрации МО «Нукутский район» от 25.12.2017 г. № 592)  расходы на 2015 год составили- 75,0 тыс.руб., на 2016 год- 75,0 тыс.руб., на 2017 год – 50,0 тыс.руб.

Молодежь- это особая социально-демографическая группа населения, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено социально-экономическим состоянием общества.

Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских общественных объединений и инициатив.

В МО «Нукутский район» согласно статистическим данным на 01.01.2013 года постоянно проживает 15632 человека, из них 3797 человек или 26% от общей численности населения составляют граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

Программа как организационная основа реализации государственной и муниципальной молодежной политики представляет собой комплекс взаимосвязанных  по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях, системе управления, организационно-правовых формах деятельности и финансово-экономических механизмах.

Цель Программы:

1)  Реализация молодежной политики на территории Нукутского района;

2) Создание условий для личностного и профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей;

3) Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов муниципальной власти в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории муниципального образования «Нукутский район», охрана конституционных прав и свобод граждан, создание условий для неотвратимого наступления ответственности за совершенные преступления.

Задачи Программы:

- Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи;

- Снижение уровня распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и связанных с ними социально-негативных явлений в молодежной среде Нукутского района;

- Формирование патриотических чувств и сознания жителей района на основе исторических ценностей и роли Сибири в истории России, сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и малую Родину;

- Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Нукутский район»;

- Активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних;

- Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах;

- Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан, активизация и совершенствование нравственного воспитания  населения- молодежи и детей школьного возраста;

- Социальная реабилитация осужденных без лишения свободы.

Координатор Программы:

Заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам.

Муниципальный заказчик Программы:

Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район».

Сроки реализации Программы:

2015-2019 годы.

В состав Программы входят  три подпрограммы:

1.«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в муниципальном образовании «Нукутский район»;

2. «Военно-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Нукутский  район»;

3. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Нукутский район».

Источником финансирования Программы являются средства МО «Нукутский район».

Планируемые результаты реализации Программы:

1. Увеличение количества молодежи, принявшей участие в экспертно-диагностических  исследованиях на выявление наркомании;

2. Увеличение количества распространенных видеороликов, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики  наркомании»:

3 .Увеличение молодежи охваченной  профилактическими мероприятиями по снижению уровня распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и связанных с ними социально-негативных явлений;

4. Увеличение количества охваченных индивидуальной работой по профилактике наркомании безнадзорных детей, употребляющих психоактивные вещества, несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, осужденных несовершеннолетних без изоляции от общества, освободившихся из мест лишения свободы, а также подростков, проживающих в условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися  социально-опасном положении;

5. Организация и проведение семинаров, тренингов для 45 специалистов, занимающихся профилактикой  социально-негативных явлений ежегодно;

6. Консультация наркозависимых и их окружение о работе реабилитационных центров Иркутской области, о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости;

7. Увеличение количества уничтоженной конопли до 85% от выявленной площади;

8. Увеличение количества социалистических исследований среди населения Нукутского района с целью получения информации об уровне  и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализа эффективности организации антинаркотической работы;

9.Повышение уровня подготовки специалистов по вопросам патриотического воспитания в районе;

10.  Сокращение правонарушений в масштабах муниципального образования;

11. Сокращение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений;

12. Увеличение количества уничтожения конопли;

13. Увеличение количества добровольных дружин в сельских поселениях Нукутского района;

14.Увеличение количества граждан, информированных о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств;

15. Увеличение количества трудоустроенных осужденных граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии с п.32 Порядка управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы, который в соответствии с п.33 подпунктом 5 Порядка, главы 7 Программы определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы.

В нарушение п.33 подпункта 5 Порядка, главы 7 Программы не определены ответственные исполнители  за выполнение мероприятий муниципальной программы.  В 2016 году Контрольно-счетной комиссией МО «Нукутский район»  было проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения муниципальной программы МО «Нукутский район» «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» за 2015 год и истекший период, где было указано на данное нарушение. ВрИО начальника по молодежной политике и спорту Хадахановой А.Г. была представлена пояснительная записка об устранении нарушений, в которой было указано, что до конца ноября 2016 года будут внесены изменения в муниципальную программу, где будут определены ответственные исполнители за выполнение мероприятий Программы. На момент проведения контрольного мероприятия данные изменения в Программу  не внесены.

Согласно п.11 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район» утвержденного Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 22.10.2013 г. № 522 муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для подготовки заключений в управление экономического развития и труда и финансовое управление в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года. В соответствии с п.14, п.15 указанного Порядка финансовое управление, управление экономического развития и труда в срок до трех недель готовят заключение по проекту муниципальной программы. Заключения финансового управления, управления экономического развития и труда на проект программы в нарушение указанных пунктов на проверку не представлены.

Контроль за исполнением  муниципальной целевой  программы «Молодежная политика  МО «Нукутский район» на 2015-2019 годы» возложен на заместителя мэра по социальным вопросам муниципального образования «Нукутский район» М.П. Хойлову (Постановление Администрации МО «Нукутский район» от 27.10.2014 года № 605).

За период реализации Программы (2015-2017 годы) в соответствии с п.20 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район», утвержденного постановлением Администрации от 22 октября 2013 года № 522  вносились изменения в Программу.

Изменения в Программу вносились следующими Постановлениями:

-Постановление  от 14.04.2015 года № 207;

-Постановление от 01.06.2015 года № 267;

-Постановление от 07.10.2015 года  № 365;

-Постановление от 07.12.2015 года № 424;

- Постановление от 29.02.2016 года № 44;

- Постановление от 15.12.2016 года № 261;

- Постановление от 13.03.2017 года № 58;

- Постановление от 25.12.2017 года № 592.

Постановлением Администрации МО «Нукутский район»  от 14.04.2015 года № 207 в Программу  внесены следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы: строка «Задачи муниципальной программы» дополнена п.4 «Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма; строка «Перечень программ» п.2 изложена в новой редакции «Военно-патриотическое воспитание молодежи в Нукутском районе и профилактика терроризма и экстремизма на 2015-2019 годы»;  строка «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» дополнены п.10, 11, 12 следующего содержания: п.10 создание общественных некоммерческих организаций патриотической направленности; п.11 увеличение количества военно-патриотических клубов «Зенит» на территории  МО «Нукутский район» на 5%; п.12 повышение качества патриотического воспитания в образовательных организациях района, превращение их в центры патриотического воспитания и т.д.

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 01.06.2015 года №267 в Программу внесены следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции;

- приложение 2.1 Программы добавлено «Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы;

- приложения 3,4,5,6 изложены в новой редакции.

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 07.10.2015 года № 365 в Программу внесены следующие изменения:

- в пункте 7.1. шестой графы подпрограммы  «Комплексные меры профилактики наркомании, злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в муниципальном образовании  «Нукутский район» на 2015-2019 годы, очередной финансовый год-10000,0 рублей перераспределить на другие мероприятия пункта 1.3. подпрограммы «Организация мероприятий (медицинское тестирование) на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные программы. Приобретение иммунохроматических тестов»;

- в пункте 7.1. седьмой графы подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы, «Организация и проведение мероприятий  по уничтожению дикорастущей конопли (пахота, покос)» - 20000 рублей» перераспределить на другие мероприятия, пункта 3.4. по реализации Программы – «Проведение ежегодного конкурса «Лучший дружинник», «Лучшая дружина».

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 07 декабря 2015 года № 424 в Программу внесены следующие изменения:

- в паспорте Программы строку «Источники финансирования Программы» изложены в новой редакции; Приложения №№ 4,5 к Программе изложены в новой редакции.

Постановлением Администрации  МО «Нукутский район» от 29 февраля 2016 года № 44 в Программу внесены следующие изменения:

- в паспорте муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы строку «Источники финансирования Программы» изложить в новой редакции;

- паспорт муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции;

- приложения №№ 4,5 к Программе изложены в новой редакции.

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 15 декабря 2016 года  № 261 в Программу внесены следующие изменения:

- в паспорте муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в МО «Нукутский район» на 2015-2019 годы строка «Источники финансирования подпрограммы» изложена в новой редакции;

- в паспорте муниципальной подпрограммы «Военно-патриотическое воспитание молодежи в МО «Нукутский район» на 2015-2019 годы строка «Источники финансирования подпрограммы» изложена в новой редакции;

- приложение № 4 «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы   «Молодежная политика МО «Нукутский район» на 2015-2019 годы к Программе изложены в новой редакции;

- приложение № 5 «Перечень мероприятий Программы муниципальной программы изложены в новой редакции.

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 13 марта 2017 года № 58 в Программу внесены следующие изменения:

- приложение № 1,приложение № 2, приложение № 4, приложение № 5 изложены в новой редакции;

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 25 декабря 2017 года № 592 в Программу внесены следующие изменения:

- в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

-в пункте 1 цифры

Согласно главы 8 Программы, п.44 Порядка муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономического развития и труда для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования  «Нукутский  район» на 2015-2019 годы за 2015 год подготовлен за период январь-сентябрь 2015 года, согласно которому финансирование на проведение мероприятий программы составило 0,0 тыс.руб.,  степень и результаты выполнения мероприятий составило 57,6 % за счет иных источников.  Годовой отчет о реализации Программы на проверку не представлен.  (По пояснению главного специалиста Хадахановой А.Г. годовой отчет за 2015 год не был подготовлен).

Отчет главного специалиста по молодежной политике Администрации МО «Нукутский район» Хадахановой А.Г. «Об исполнении муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» за первое полугодие 2015 года заслушан на заседании  Думы МО «Нукутский район» (Решение Думы от 30 сентября 2015 г. № 53).

Врио начальника Управления экономического развития и труда Платоновой Н.А. во исполнение п.3 ст.179 БК РФ, пп.49, 50 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район»  подготовлено заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика  муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» в 2015 году.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из

мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.  Оценка эффективности проведена по всем 15 планируемым результатам реализации Программы.   По итогам проведения анализа эффективности дана качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм). Согласно которой  муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы имеет высокий уровень эффективности. По мнению Контрольно-счетной комиссии оценка завышена, так как  не проведена оценка динамики финансирования и расходов на реализацию муниципальной программы. (при плане 75,0 тыс. рублей, финансирование  составило 45,0 тыс. рублей или 60%, т.е. недофинансирование мероприятий Программы составило 30,0 тыс.руб.), при недостаточном финансировании, мероприятия Программы не могут быть выполнены с высоким уровнем эффективности.

За период 2016 года (январь-декабрь) информация о ходе реализации муниципальной Программы представлена в виде годового отчета о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2019 годы» за период январь-декабрь 2016 г. Согласно представленного отчета степень и результаты выполнения мероприятий  Программы составили 99,9%.

Мероприятия, реализованные за 2016 год в рамках муниципальной программы по показателям достигли запланированного  уровня и были завершены в установленные сроки.

Отчет главного специалиста по молодежной политике Администрации МО «Нукутский район» Хадахановой А.Г. «Об исполнении муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» за 2016 год заслушан на заседании Думы МО «Нукутский район» (Решение Думы от 30.03.2017 г. № 12).

За период 2017 года (январь-декабрь) информация о ходе реализации муниципальной Программы представлена в виде годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский на 2015-2019 годы»  за период январь-декабрь  2017г. Согласно представленного отчета степень и результаты выполнения мероприятий Программы составили 100,0%.

Мероприятия, реализованные за 2017 год в рамках муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» на 2015-2020 годы», по показателям достигли запланированного уровня и были завершены в установленные сроки.

Отчет  главного специалиста по молодежной политике Администрации МО «Нукутский район» Хадахановой А.Г. «Об исполнении муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования «Нукутский район» за 2017 год заслушан на заседании Думы МО «Нукутский район» (Решение Думы от 30.03.2018 г. № 14).

# 2. Оценка результативности использования бюджетных средств

# В соответствии с Программой ассигнования на реализацию  мероприятий Программы в 2015, 2016 и 2017 году предусматривались:

# В 2015 году:

# Необходимый размер ассигнований для реализации  мероприятий Программы на 2015 год составил 75000,0 рублей, которые были направлены на следующие цели:

# -в редакции Распоряжения Администрации МО «Нукутский район» от 02.09.2015 года № 186 «О выделении денежных средств Администрации МО «Нукутский район» в размере 10000,0 рублей на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, выделено средств в размере 5000,0 рублей, в том числе: средства бюджета района – 5000,0 рублей;

# -в редакции распоряжения Администрации МО «Нукутский район» от 16.11.2015 года № 238 «О выделении денежных средств Администрации МО «Нукутский район» в размере 10000,0 рублей на приобретение иммунохроматических тестов на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся общеобразовательных учреждений, выделено средств  в размере 10000,0 рублей, в том числе: средства бюджета района – 10000,0 рублей;

# -в редакции Распоряжения Администрации МО «Нукутский район» от 16.11.2015 года № 237 «О выделении денежных средств Администрации МО «Нукутский район» в размере 10000,0 рублей на проведение ежегодного конкурса  «Лучший дружинник»,  выделено средств   в размере 22516,0 руб.,  выделено средств 7500,0 рублей, в том числе средства бюджета района -30016,0 рублей.

# Всего в 2015 году на реализацию мероприятий Программы профинансировано 45016,0 тыс.руб. или 60% от годового назначения.

# В  2016 году:

# Необходимый размер ассигнований для реализации  Программы на 2016 год составляет- 75000,0 рублей, профинансировано за истекший период 2016 года (январь-декабрь)-75000,0 рублей или 100,0% от годового назначения,  средства были направлены на:

# - на организацию и проведение комплекса мероприятий по профилактике  социально-негативных явлений среди молодежи на территории Нукутского района предусмотрено на 2016 год в размере 40,0 тыс.рублей, исполнение составило 40,0 тыс.рублей или 100,0%;

# - на проведение совместных рейдов УУП и добровольных дружинников по охране общественного порядка и акций по профилактике правонарушений на 2016 год в сумме 20,0 тыс.рублей, исполнение составило 20,0 тыс.рублей или 100,0%;

# - на организацию и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли  на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2016 год в сумме 10,0 тыс.рублей, исполнение в 2016 году составило 10,0 тыс.рублей или 100,0%;

# - на организацию и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий на 2016 год в сумме 5,0 тыс.рублей, исполнение в 2016 году составило 100,0%.

# Исходя   из выше перечисленного следует, что финансирование для выполнения мероприятий Программы в 2016 году  было достаточное для  выполнения мероприятий Программы в целом.

# В 2017 году:

# Необходимый размер ассигнований для реализации Программы в 2017 году составил в сумме 50,0 тыс.рублей, средства были направлены на  реализацию следующих мероприятий:

# - на организацию и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи на территории Нукутского района было предусмотрено 10,0 тыс.руб., исполнение составило 10,0 тыс.руб. или 100,0%;

# - на проведение совместных рейдов УУП и добровольных дружинников по охране общественного порядка и акций по профилактике правонарушений на 2017 год предусмотрено было 10,0 тыс.руб., исполнение составило 10,0 тыс.руб. или 100,0%;

# - на организацию и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2017 год в сумме 20,0 тыс.рублей, исполнение составило 20,0 тыс.рублей или 100,0%;

# - на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на территории  МО «Нукутский район» на 2017 год в сумме 5,0 тыс.рублей, исполнение составило 5,0 тыс.рублей или 100,0 %;

# - на организацию и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий на 2017 год в сумме 5,0 тыс.рублей, исполнение составило 5,0 тыс.рублей или 100,0%.

# Исходя из выше перечисленного следует, что финансирование для выполнения мероприятий Программы в 2017 году было достаточное для выполнения мероприятий Программы в целом.

# Анализ исполнения мероприятий Программы:

# в 2015г. показывает следующее:

# В рамках утвержденной Программы (в редакции Постановления от  27.10.2014 г. № 605  с учетом внесенных изменений в течение 2015 г.-2016 г.) планировалось провести мероприятия по 15 пунктам Программы.

# Всего проведено за 2015  г. по линии молодежной политики более 15 мероприятий, в том числе это тренинги, лекции, беседы, консультации, кинолектории, круглые столы, викторины. Проводился ежемесячный мониторинг наркоситуации в Нукутском районе, распространялись буклеты, плакаты, листовки, календари, телефоны доверия. По антинаркотической  направленности в МО «Нукутский район»  проведено 5 правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков, по выявлению и  уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Нукутского района.

# С целью охраны общественного порядка на территории Нукутского района  осуществляет свою деятельность добровольная «Народная дружина МО  «Новонукутское»».

# На территории Нукутского района существует 3 военно-патриотических клуба «Зенит» при МБОУ Новонукутская СОШ, МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Целинная СОШ.

# Основной целью при реализации мероприятий Программы в 2015,2016 и 2017г. были организация комплексного межведомственного  взаимодействия по формированию благоприятной среды для успешного развития и самореализации молодых людей, закреплению молодых специалистов в районе, а также профилактика социально-негативных тенденций и создание условий для успешной социальной адаптации молодежи и оказание содействия по созданию условий для духовного, нравственного, национально-культурного, патриотического, гражданского воспитания и физического развития молодежи, повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, улучшение здоровья молодежи, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, развитие молодежных организаций.

# Всего проведено мероприятий Программы за  2016-2017 г.г. (январь-декабрь):

# В рамках реализации мероприятий Программы  в 2016 году отделением полиции (д.п. Новонукутский) МО МВД России «Заларинский» как одной из мер профилактики преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков проведены мероприятия по установлению мест произрастания дикорастущей  конопли,  как на территории муниципальных образований, так и среди частного сектора. В целом по МО «Нукутский район» выявлено 2800 кв.м. площади произрастания дикорастущей конопли, по МО «Новоленино»- 200 кв.м., МО «Алтарик»- 2500 кв.м., МО «Новонукутское» -100 кв.м. Главам муниципальных образований и частным лицам внесены предписания об уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. В ходе обследований вынесено 5 актов частным лицам, акты были направлены в Прокуратуру района.

# В апреле 2016 года команда Нукутского района «Урагашаа» выезжала в г. Зима на Областную школьную лигу «КВН на Ангаре», где стала победителем, в июле 2017 года команда Нукутского района «Урагшаа» стала победителем Областного фестиваля КВН в рамках Областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан 2017».

# В 2016-2017 году были организованы  и проведены  следующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи:

# - фестиваль КВН;

# - акция «Летний лагерь» -территория здоровья»;

# - акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Нет наркотикам!»;

# - акция «Быть здоровым- это модно!»;

# - акция «Твое здоровье сегодня – наше будущее завтра!»;

# -акция «День здоровья» в рамках которой проведены такие мероприятия, как массовая зарядка «В здоровом теле здоровый дух», круглый стол по обсуждению образа жизни с социально-негативными явлениями «Алкоголю, наркомании- Нет!».

# Кроме того в 2016-2017  году было проведено более 200 тренингов, лекций, кинолекториев, бесед, консультаций по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

# В целях повышения престижа военной службы и подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ  в 2016 году было проведено мероприятие,- турнир по военно-спортивному многоборью, с участием бойцов спецназа «Ураган» ГУФСИН России по Иркутской области, в 2017 году мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества,- районные военно-спортивные соревнования «Честь имею!».

# В 2016-2017 г.г. с целью выражения уважения к ветеранам, дани памяти павшим на поле боя, благодарности людям, отдавшим все для фронта, и создания праздничной атмосферы, была проведена традиционная акция «Георгиевская ленточка». В данной акции приняло участие более  в 2016 году -1000 человек, в 2017 году – 1500 человек.

# Выводы  и рекомендации по результатам контрольного мероприятия:

При формировании и исполнении районной Программы Администрация МО «Нукутский район» руководствовалась законодательными актами РФ, Иркутской области и муниципального образования «Нукутский район».

В ходе реализации Программы в 2015,2016 и 2017  г.г.  установлены  нарушения бюджетного законодательства РФ, Порядка разработки  и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 22.10.2013 года № 522.

# Рекомендации:

# Контрольно-счетная комиссия МО «Нукутский район» рекомендует при  исполнении Программы соблюдать требования БК РФ,  «Порядка разработки   и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нукутский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Нукутский район»  от 22.10.2013 года № 522.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии МО «Нукутский район»		                              М.А.Николаева