**контрольно-счетная комиссия муниципального образования**

**«Нукутский район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Акт № 05-А**

**по результатам проверки законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий проекта народных инициатив за 2020 г. и истекший период 2021 г. в МО «Целинный»**

**8 июля 2021 года п.Новонукутский**

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия:**

-Положение «О Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 20.12.2011 г. № 94;

-план проверок Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» на 2021 год;

-поручение Председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 22.06.2021 № 05-П.

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

-средства областного и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году и истекшем периоде 2021 года.

**3. Цель контрольного мероприятия:**

-проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного и местного бюджетов.

**4. Объект контрольного мероприятия:**

- МО «Целинный».

**5. Проверяемый период:**

2020 год и истекший период 2021 года.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия, включая составление акта:

- с 24.06.2021 г. по 09.07.2021 г.

**7. Состав аудиторской группы:**

-аудитор Контрольно - счетной комиссии МО «Нукутский район» Башарова Н.В.

**Результаты контрольного мероприятия**

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

Законом Иркутской области от 20.12.2019 года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено предоставление субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

На 2021 год Законом Иркутской области от 16.12.2020 года №114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» также предусмотрено предоставление субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2019г. №108-пп утверждено Положение «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» на 2020 год, на 2021 год положение осталось прежним (далее соответственно - Положение).

Данное Положение устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020-2021 годы (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок предоставления и расходования субсидий.

Субсидия за счет средств областного бюджета предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете и лимитов бюджетных обязательств доведенных Министерству экономического развития Иркутской области.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2020 год в сумме 546400,00 руб. доведены Министерством экономического развития Иркутской области до Финансового отдела Администрации муниципального образования «Целинный» уведомлением № 9270 по расчетам между бюджетами от 30.01.2020 г.), на 2021 год - уведомлением №88 от 01.01.2021 года в размере 227100,00 руб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 Положения, в адрес Министерства экономического развития Иркутской области направлена Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Целинный» на общую сумму 546400 руб. 00 коп. в 2020 году и на сумму 227100,00 руб. в 2021 году.

В соответствии с пунктом 14 Положения Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение с Администрацией муниципального образования «Целинный» «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год» от 12.02.2020 г. №05-62-38/20-9 (далее - Соглашение) на сумму 546400,00 руб.

В 2021 году Соглашение заключено 12.02.2021 года за № 05-62-95/21-9 на сумму 227100,00 руб.

Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с п.2.2 Соглашения (Соглашение от 12.02.2020 г. №05-62-38-/20-9) на 2020 год составляет 546400,00 руб. или 98,985507246376812% от общего объема бюджетных ассигнований указанных в п.2.1 Соглашения, в 2021 году - 227100,00 руб. или 98995658314589109% от общего объема бюджетных ассигнований указанных в п.2.1 Соглашения от 12.02.2021 года №05-62-95 /21-9.

В свою очередь МО «Целинный» обеспечило долевое софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета в 2020 году в размере 5600,00 руб., в 2021 году 2304,00 руб.

Перечни мероприятий проектов народных инициатив на 2020 и 2021 годы определены по результатам схода граждан муниципального образования «Целинный» (протокол от 20.01.2020 года и протокол от 25.09.2020 года в 2020 году; в 2021 году - протокол схода граждан от 18.01.2021 года).

В соответствии с подпунктом «д» пункта 3.2 Положения, Администрацией муниципального образования «Целинный» утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив постановлением Главы Администрации муниципального образования «Целинный» от 20.01.2020г. №5 «О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и о порядке организации работ по выполнению указанных обязательств в 2020 году» с распределением денежных средств на мероприятия перечня проектов народных инициатив следующим образом (на основании схода граждан муниципального образования):

-приобретение и монтаж системы видеонаблюдения для МКУ «КДЦ МО «Целинный» - 300000,00 руб.,

-приобретение и установка системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации - 100000,00 руб.;

-приобретение костюмов для художественной самодеятельности МКУ «КДЦ МО «Целинный» - 50000,00 руб.;

-приобретение музыкального центра и микрофонов для МКУ «КДЦ МО «Целинный» - 70000,00 руб.;

-приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности -32000,00 руб.

В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий перечня народных инициатив в муниципальном образовании этим же Постановлением п.2, п.3, п.4 утверждены:

-перечень должностных, ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;

- порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств;

-предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив - до 30 декабря 2020 года.

На основании схода граждан поселения (протокол от 25.09.2020 года) в постановление Администрации муниципального образования «Целинный» от 20.01.2020 года № 5 внесены изменения в перечень мероприятий народных инициатив:

- мероприятие «Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения для МКУ КДЦ муниципального образования «Целинный» с объемом финансирования в размере 300000,00 руб. заменено на два мероприятия «Приобретение фонарей для устройства уличного освещения в п.Целинный и д.Ункурлик на сумму 149985,00 руб. и «Обустройство ограждения памятника «Обелиск» в п.Целинный, ул.Школьная д.8» на сумму 150015,00 руб.

В целом размер субсидии остался без изменения, только заменены мероприятия перечня народных инициатив.

Администрацией муниципального образования «Целинной» подана заявка на изменение перечня мероприятий народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области

В 2021 году Администрацией муниципального образования «Целинный» утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Целинный» от 20.01.2021г. № 2 «О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и о порядке организации работ по выполнению указанных обязательств в 2021 году» с распределением денежных средств на мероприятия перечня проектов народных инициатив на:

-приобретение оборудования (тренажеров) для занятий спортом для установки на детских игровых площадках в размере 229404,00 руб. Также в Постановлении утверждены:

- порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств;

-предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив - до 30 декабря 2021 года.

Утвержденные мероприятия перечня проектов народных инициатив относятся к полномочиям органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно Соглашений о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год от 12.02.2020 г. № 05-62-38/20-9, на 2021 год - от 12.02.2021 года за № 05-62-95/21-9, Уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на 2020 год № 9270 от 30.01.2020г. и на 2021 год от 01.01.2021 года № 88 министерством экономического развития Иркутской области перечислены МО «Целинный» субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году всего в сумме 546400,00 руб., в 2021 году - 227100,00 руб. Финансирование субсидии произведено по кодам бюджетной классификации: КВСР 831, КФСР 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», КЦСР 7110172370 «Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

Решением Думы муниципального образования «Целинный» от 27.12.2019г. № 52 «О бюджете муниципального образования «Целинный» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (с учетом изменений и дополнений) утверждена субсидия в целях софинансирования расходов по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 546400,00 руб. (код БК 000 2 02 29999 10 0000 150), с направлением бюджетных ассигнований на реализацию полномочий, установленных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 546400,00 руб. (областной бюджет) и бюджета муниципального образования «Целинный» в сумме 5600,00 руб. в том числе:

-по КФСР 0309 (Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) в сумме 100000,00 руб.,

- по КФСР 0310 (Обеспечение пожарной безопасности) в сумме 32000,00 руб.;

-по КФСР 0503 (Благоустройство) в сумме 300000,00 руб.;

-по КФСР 0801 «Культура» в сумме 120000,00 руб.

В 2021 году Решением Думы муниципального образования «Целинный» от 28.12.2020г. № 34 «О бюджете муниципального образования «Целинный» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (с учетом изменений и дополнений) утверждена субсидия в целях софинансирования расходов по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 227100,00 руб. (код БК 000 2 02 29999 10 0000 150), с направлением бюджетных ассигнований на реализацию полномочий, установленных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 227100,00 руб. (областной бюджет) и бюджета муниципального образования «Целинный» в сумме 2304,00 руб. в том числе:

-по КФСР 0503 (Благоустройство) в сумме 229404,00 руб.

Принятые расходные обязательства включены в реестр расходных обязательств муниципального образования «Целинный» на основании Постановления Главы администрации муниципального образования «Целинный» 20.01.2020 года №5 «О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и о порядке организации работ по выполнению указанных обязательств в 2020 году», в 2021 году - на основании Постановлени Главы администрации муниципального образования «Целинный» 20.01.2021 года №2 «О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и о порядке организации работ по выполнению указанных обязательств в 2021 году».

**Реализация мероприятий перечня народных инициатив**

**в 2020 году**

Перечень проектов народных инициатив и фактическое исполнение представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | предусмотренный объем финансирования (с учетом изменения мероприятий программы) руб. | | | фактические расходы (освоено), руб. | | | остаток субсидий |
| всего | о/б | м/б | всего | о/б | м/б |  |
| 1. | Приобретение и установка систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации | 100000,0 | 98985,51 | 1014,49 | 100000,0 | 98985,51 | 1014,49 | - |
| 2. | Приобретение костюмов для художественной самодеятельности МКУ КДЦ МО «Целинный» | 50000,0 | 49492,75 | 507,25 | 50000,0 | 49492,75 | 507,25 | - |
| 3. | Приобретение музыкального центра и микрофонов для КДЦ МО «Целинный» | 70000,0 | 69289,86 | 710,14 | 70000,0 | 69289,86 | 710,14 | - |
| 4. | Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности | 32000,0 | 31675,36 | 324,64 | 32000,0 | 31675,36 | 324,64 | - |
| 5. | Приобретение оборудования (фонари) для устройства уличного освещения в п.Целинный и д.Ункурлик | 149985,0 | 148463,41 | 1521,59 | 149985,0 | 148463,41 | 1521,59 | **-** |
| 6. | Обустройство ограждения памятника «Обелиск» в п.Целинный, ул.Школьная, д.8 | 150015,0 | 148493,11 | 1521,89 | 150015,0 | 148493,11 | 1521,89 | - |
|  | **Итого** | 552000,0 | 546400,0 | 5600,0 | 552000,0 | 546400,0 | 5600,0 | - |

При проверке целевого и эффективного использования средств областного и средств бюджета муниципального образования «Целинный», выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив установлено, бюджетные средства были использованы на:

**1.Приобретение и установка систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации.**

На данное мероприятие предусмотрено средств в бюджете поселения в размере 100000,00 руб. (областной бюджет - 98985,51 руб., бюджет поселения - 1014,49 руб.).

В целях реализации мероприятия Администрация МО «Целинный» заключила муниципальный контракт №6 от 11.12.2020 года с Заларинским районным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» на монтаж системы оповещения в д.Наймодай. Согласно счета на оплату №711 от 14.12.2020 года работы выполнены в срок установленный в 4.3 Контракта т.е. до 31.12.2020 года. Оплата произведена п/п №662109 от 16.12.2020 года в размере 100000,00 руб.

Система оповещения установлена в д.Наймодай, поставлена на бухгалтерский учет и отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету105.36.

**2.Приобретение костюмов для художественной самодеятельности МКУ КДЦ МО «Целинный»**

На данное мероприятие предусмотрено средств в бюджете поселения в размере 50000,00 руб. (областной бюджет - 49492,75 руб., бюджет поселения - 507,25 руб.).

Костюмы (платья сценические) в количестве 12 штук приобретены на основании договора №3/20 от 05.08.2020 года заключенного МКУ КДЦ МО «Целинный» с ИП Сидоровой И.Г. Костюмы получены 16.09.2020 года, что подтверждается товарной накладной№7 от 16.09.2020 года.

Оплата произведена п/п №540371 от 18.09.2020 года в размере 50000,00 руб. Приобретенное имущество принято к бухгалтерскому учету и отражено в оборотной ведомостиКДЦ МО «Целинный».

Костюмы (платья сценические) в количестве 12 шт. поставлены на баланс МКУ КДЦ МО «Целинный»и находятся на ответственном хранении у подотчетного лица - директора МКУ КДЦ МО «Целинный» Мусиной М.Г. (приказ №31 от 02.11.2020 года».

**3. Приобретение музыкального центра и микрофонов для КДЦ МО «Целинный»**

На данное мероприятие предусмотрено средств в бюджете поселения в размере 70000,00 руб. (областной бюджет - 69289,86 руб., бюджет поселения - 710,14 руб.).

Музыкальный центр и микрофоны (2 шт.) приобретены в соответствии с договором купли-продажи №61347500593/S450 от 04.08.2020 года в магазине №S450 обособленного подразделения ООО «МВМ», находящегося по адресу . в г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, д.1. Приобретение музыкального центра и микрофонов подтверждается счетом-фактурой №1080/S450 от 16.09.2020 г.

Оплата произведена п/п №668010 от 07.08.2020 года в размере 70000,00 руб. Приобретенное имущество принято к бухгалтерскому учету и отражено в оборотной ведомостиКДЦ МО «Целинный».

Закупки осуществлены у единственного поставщика в соответствии с п.1.5. ст.93 ФЗ-33 от 5.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (с учетом изменений и дополнений). Данным пунктом Закона разрешено осуществлять закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика муниципальными учреждениями культуры на сумму, не превышающую четыреста тысяч руб.

Музыкальный центр и микрофоны (2 шт) поставлены на баланс МКУ КДЦ МО «Целинный» и находятся на ответственном хранении у подотчетного лица - директора МКУ КДЦ МО «Целинный» Мусиной М.Г. (приказ № 31 от 02.11.2020 года».

**4. Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности**

На данное мероприятие предусмотрено средств в бюджете поселения в размере 32000,00 руб. (областной бюджет - 31675,36 руб., бюджет поселения - 324,64 руб.).

Для приобретения инвентаря для первичных мер пожарной безопасности (ранцевый лесной огнетушитель «РП-15+Ермак» 15 л. -3 шт.; извещатель пожарный дымовой - 13 шт.; рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием) Администрацией МО «Целинный» заключен муниципальный контракт №75 от 25.11.2020 года с Заларинским районным отделением Общероссийской организацией ВДПО. Приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности подтверждается товарной накладной № 668 от 25.11.2020 года. Оплата произведена п/п №195422 от 27.11.2020 года в размере 32000,00 руб.

Инвентарь для первичных мер пожарной безопасности находится в рабочем состоянии и закреплен на основании распоряжения№11 от 01.12.2020 года за Пантевым А.О. водителем Администрации МО «Целинный» (рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием, ранцевые лесные огнетушители «РП-15+Ермак» - 3 шт.). Поставлены на бухгалтерский учет и отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету105.36.

Извещатели пожарные дымовые установлены под роспись в домах жителей по списку в п.Целинный, д.Ункурлик, д.Наймодай, д.Новоселово.

**5.Приобретение оборудования (фонари) для устройства уличного освещения в п.Целинный и д.Ункурлик**

На данное мероприятие предусмотрено средств в бюджете поселения в размере 149985,00 руб. (областной бюджет - 148463,41 руб., бюджет поселения - 1521,59 руб.).

В целях реализации данного мероприятия Администрация МО «Целинный» (заказчик) заключила:

-муниципальный контракт (договор) №21413327 от 21.09.2020 года на приобретение электропродукции с ООО «Группа компаний «СибПроек» (поставщик) на сумму 149985,00 руб. Расчет за поставленную электропродукцию произведён платежным поручением № 691787 на сумму 149985,00 руб., на основании товарной накладной № 384 от 20.10.2020 г.

Приобретенные фонари установлены в сельских населенных пунктах поселения и используются по назначению.

Фонари установлены на части электрической сети принадлежащей ОАО «Иркутская сетевая компания». На эксплуатацию электрической сети Администрацией МО «Целинный» (пользователь) заключен муниципальный контракт №13с/17 от 11.09.2017 года с ОАО «Иркутская электросетевая компания» (собственник) на временное ограниченное использование имуществом. В соответствии с п.5.3.3 пользователь уплачивает плату за пользование имуществом в сроки и порядке им предусмотренные.

Оборудование для уличного освещения числится на балансе Администрации МО «Целинный».

**6.Обустройство ограждения памятника «Обелиск» в п. Целинный, ул.Школьная, д.8** на сумму 150015,00 руб. (областной бюджет - 148493,11 руб., бюджет поселения - 1521,89 руб.).

В соответствии с выпиской из ЕГРН Администрация муниципального образования «Целинный» является правообладателем на земельный участок на территории которого находится памятник «Обелиск» в п.Целинный (выписка из гос.реестра за номером 85:04:090101:697-38/118/2020-1.

На проведение обустройства ограждения памятника заключен договор б/н от 01.12.2020 года с ИП Шатуевым В.Г. Объем работ определен локальным сметным расчетом. Срок выполнения работ определен договором до 31.12.2020 года. Согласно справки о выполненных работах и затратах №1 от 01.12.2020 год работы по ограждению выполнены в полном объеме. Оплата произведена п/п №662110 от 16.12.2020 года.

При визуальном осмотре установлено, что ограждение памятника проведено в полном объеме.

Обелиск и земельный участок включены в реестр муниципального образования поселения.

**Реализация мероприятий перечня народных инициатив**

**в 2021 году**

При проверке целевого и эффективного использования средств областного и средств бюджета муниципального образования «Целинный», выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив установлено, бюджетные средства были использованы на:

1.Приобретение оборудования (тренажеров) для занятий спортом для установки на детских игровых площадках на сумму 229404,00 руб. (областной бюджет 227100,00 руб., бюджет сельского поселения - 2304,00 руб.).

Администрацией муниципального образования «Целинный» заключены следующие муниципальные контракты:

**-муниципальный контракт №786** от 01.04.2021 года заключен с ООО «Заводом Стройкомсервис» на сумму 99900,00 руб. на поставку оборудования для общефизической подготовки: тренажер «Велосипед», тренажер «Лыжник», тренажер «Шаговый», тренажер «Жим от груди», тренажер «Для качания пресса». Указанные тренажеры поступили согласно накладной №786 от 15.04.2021года. Акт сдачи-приемки товара от 15.04.2021 года б/н подписан поставщиком - Генеральным директором ООО «Завод Стройкомсервис» В.А.Захаровым и заказчиком Главой Администрации муниципального образования «Целинный» Н.А.Дебеновым. Денежные средства перечислены платежным поручением № 757147 от 22.04.2021 года в сумме 99900,00 руб.

**-муниципальный контракт №787** от 01.04.2021 года заключен с ООО «Заводом Стройкомсервис» на сумму 99900,00 руб. на поставку оборудования для общефизической подготовки: тренажер «Велосипед», тренажер «Лыжник», тренажер «Шаговый», тренажер «Жим от груди», тренажер «Для качания пресса». Указанные тренажеры поступили согласно накладной №787 от 15.04.2021года. Акт сдачи-приемки товара от 15.04.2021 года б/н подписан поставщиком - Генеральным директором ООО «Завод Стройкомсервис» В.А.Захаровым и заказчиком Главой Администрации муниципального образования «Целинный» Н.А.Дебеновым.

Денежные средства перечислены платежным поручением № 757149 от 22.04.2021 года в размере 99900,00 руб.

**-муниципальный контракт №788** от 01.04.2021 года заключен с ООО «Заводом Стройкомсервис» на сумму 99900,00 руб. на поставку оборудования для общефизической подготовки: тренажер «Велосипед», тренажер «Лыжник», тренажер «Шаговый», тренажер «Жим от груди», тренажер «Для качания пресса». Указанные тренажеры поступили согласно накладной №788 от 15.04.2021года. Акт сдачи-приемки товара от 15.04.2021 года б/н подписан поставщиком - Генеральным директором ООО «Завод Стройкомсервис» В.А.Захаровым и заказчиком Главой Администрации муниципального образования «Целинный» Н.А.Дебеновым. Денежные средства перечислены платежным поручением № 757148 от 22.04.2021 года на сумму 29604,00 руб. Разница в оплате за поставленное оборудование по муниципальному контракту будет оплачена за счет собственных средств муниципального образования «Целинный» в размере 70296,00 руб.

Тренажеры установлены в п.Целинный, д.Ункурлик и д.Наймодай на детских игровых площадках, земельные участки которых оформлены в муниципальную собственность муниципального образования «Целинный» (кадастровые номера 85:04:090201:299; 85:04:090101:495; 85:04:090601:227. При выездной проверке установлено, что тренажеры установлены на детских игровых площадках п.Целинном, д.Ункурлик, д.Наймодай. и находятся в рабочем состоянии.

На момент проверки приобретенное имущество на балансе Администрации муниципального образования «Целинный» не числится.

**Выводы:**

В рамках настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Нукутский район» проведена проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в 2020 году и текущем периоде 2021 года на реализацию мероприятий проекта народных инициатив в МО «Целинный» с объемом проверенных средств в 2020 году в сумме 552000,00 руб. и в 2021 году - 229404,00 руб. Установлено следующее:

-в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019г. №108-пп утверждено Положение «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»;

**-**сумма субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году установлена в размере 546400,00 руб., в 2021 году - 227100,00 руб.

Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение с Администрацией муниципального образования «Целинный» о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год на сумму 546400,00 руб., что составляет 99,00% от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня. МО «Целинный» обеспечило долевое софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 5600,00 руб., что составляет 1,00% от общего объема финансирования Перечня, в 2021 году объем субсидии из областного бюджета в целях софинансирования составил 227100,00 руб. или 99,00% от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня, за счет средств бюджета поселения -1,00% от общего объема финансирования Перечня в сумме 2304,00 руб.

Выделенные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив средства областного бюджета и средства бюджета муниципального образования «Целинный» направлены на следующие мероприятия:

**2020 год**

-приобретение и установка систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации;

-приобретение костюмов для художественной самодеятельности МКУ КДЦ МО «Целинный»;

-приобретение музыкального центра и микрофонов для КДЦ МО «Целинный;

-приобретение инвентаря для первичных мер пожарной безопасности

-приобретение оборудования (фонари) для устройства уличного освещения в п.Целинный и д.Ункурлик;

-обустройство ограждения памятника «Обелиск» в п. Целинный, ул.Школьная, д.8

**2021 год**

-приобретение оборудования (тренажеров) для занятий спортом для установки на детских игровых площадках

Принятые расходные обязательства включены в реестр расходных обязательств МО «Целинный».

Закупки товаров, работ и услуг осуществляются согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При выборочной проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в бухгалтерских документах учета поставленного товара нарушений не установлено.

Администрацией муниципального образования «Целинный предоставлено фото по всем выполненным мероприятиям перечня проектов народных инициатив выполненных в 2020 и 2021 года.

При выездной проверке установлено, что мероприятии проектов народных инициатив выполнены в полном объеме.

Аудитор Контрольно-счетной

комиссии МО «Нукутский район Н.В.Башарова