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В рамках настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Нукутский район» проведена проверка целевого и эффективного использования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов за 2024 год в муниципальном образовании «Алтарик» с объемом проверенных средств в сумме 4 800,0 тыс. руб.
Средства субсидии на реализацию мероприятий инициативных проектов, предоставленные муниципальному образованию «Алтарик» в виде финансовой поддержки из областного бюджета использованы в полном объеме и в установленный Соглашением срок. Работы по трём инициативным проектам в 2024 году были исполнены в полном объеме. 
В ходе проведения контрольного мероприятия были проверены муниципальные контракты (договора), планы - графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков,  документация по осуществлению процедур закупок, информация, размещенная в единой информационной системе на сайте  zakupki.gov.ru. Установлено, что  закупки товаров, работ и услуг осуществлялись согласно Федеральному закону  № 44-ФЗ. При осуществлении анализа размещения информации по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на сайте zakupki.gov.ru,  нарушений не установлено.
Однако проверка показала, что в нарушение требований части 14 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ на официальном сайте Администрации муниципального образования «Алтарик» не размещена информация о ходе реализации инициативных проектов, в том числе об использовании денежных средств и иная информация, подлежащая размещению в соответствии с муниципальными правовыми актами. 
В нарушение пункта 5 Порядка организации работ по реализации мероприятий по реализации инициативных проектов, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Алтарик» № 2 от 12.01.2024 г. фотоматериалы в формате «до реализации» и «после реализации» инициативного проекта на официальном сайте муниципального образования «Алтарик» не размещены.

