Приложение 1 к решению

Думы МО «Нукутский район»

от «___» мая 2020 г. № ___

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

Таблица 1

| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий); Плановое значение; Фактическое значение; Отклонение фактического значения от планового; Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%). -/+; %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы. 1; Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек; чел.; регрессирующий; 0; 0,3; 0,3; 0,0; Увеличение произошло в связи с неисправностью электропроводки в частных домах. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 2; Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения; ед.; прогрессирующий; 7; 8; 1; 114,3; Планируемый результат достигнут. 3; Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения; ед.; прогрессирующий; 4; 4; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Количество проведенных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 0; 3; 3; -; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения; %; прогрессирующий; 100,0; -; -; -; В 2019 году в связи с недостаточностью средств местного бюджета финансирование мероприятия по информированию населения не было предусмотрено. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район». 6; Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС; мин.; прогрессирующий; 9; 9; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы. Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги». 1; Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы. 1; Количество аварий на объектах теплоснабжения; ед.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 2; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,183; 0,260; -0,077; 70,4; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,47; 0,00; 0,47; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,00; -0,47; 0,47; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 2,57; 0,00; 2,57; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 1,00; 0,92; 0,08; 108,7; Планируемый результат достигнут. 8; Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,01; -0,27; 0,28; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 125,91; 80,23; 45,68; 156,9; Планируемый результат достигнут. 13; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; -5,4; 0,0; -5,4; 0,0; Перевод МУ на угольное теплоснабжение. 15; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 16; Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 17; Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 96,0; 96,0; 0,0; 100,0; перевод МУ на угольное теплоснабжение. 18; Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 19; Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; ед.; прогрессирующий; 1; 1; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы. 1; Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,00; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело». 2; Темпы роста посещений муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 10,0; 10,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Число пользователей библиотечного фонда; чел.; прогрессирующий; 2 352; 2 389; 37; 101,6; Рост показателя обусловлен постоянной работой коллектива МБУК МЦБ в данном направлении деятельности. 4; Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Библиотечный фонд; ед.; прогрессирующий; 14 663; 33 063; 18 400; 225,5; Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2019 году. Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг». 6; Число участников культурно-досуговых мероприятий; тыс. чел; прогрессирующий; 18,2; 18,2; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры». 8; Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся; %; регрессирующий; 91,0; 88,0; -3,0; 96,7; Недостижение целевого показателя обусовлено снижением заинтересованности населения в услугах дополнительного образования. 9; Доля дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры». 10; Количество обучающих семинаров, мастер-классов; ед.; прогрессирующий; 8; 8; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы. 1; Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 0; -1; 0,0; Администрацией муниципального образования «Нукутский район» ведётся систематическая работа по устранению нарушений действующего законодательства. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 2; Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 1; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 100,0; 95,4; -4,6; 95,4; Освоение средств составило 95,4% в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 4; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления». 6; Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров; %; прогрессирующий; 50,0; 99,0; 49,0; 198,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет); %; прогрессирующий; 50,0; 50,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 8; Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота; ед.; прогрессирующий; 0,0; 0,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку; чел.; прогрессирующий; 11; 14; 3; 127,3; Показатель перевыполнен на 27,3% в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу. Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления». 10; Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019 - 2023 годы. 1; Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 25,0; 25,8; 0,8; 103,2; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами». 1; Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 30,0; 30,4; 0,4; 101,3; Планируемый результат достигнут. 2; Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли; %; прогрессирующий; 40,0; 40,2; 0,2; 100,5; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи». 1; Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки; чел.; прогрессирующий; 350; 362; 12; 103,4; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений». 1; Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений; ед.; прогрессирующий; 25; 27; 2; 108,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё». 1; Количество семей, улучшивших жилищные условия; ед.; прогрессирующий; 2; 2; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 1; Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции; ед.; прогрессирующий; 40; 43; 3; 107,5; Планируемый результат достигнут. 2; Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 60; 0; -60; 0,0; Целевой показатель не был достигнут ввиду отсутствия финансирования. Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы. 1; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 28,2; 16,3; -11,9; 57,8; Неверно установлено плановое значение. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами». 2; Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т.ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций); %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 7,5; 7,4; -0,1; 98,7; Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 5; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления; %; прогрессирующий; 100,0; 94,6; -5,4; 94,6; Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете. Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы. 1; Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период; чел.; регрессирующий; 5; 7; -2; 71,4; 1 выпускница МБОУ Закулейской СОШ не была допущена к государственной итоговой аттестации - получила "незачет" за итоговое сочинение; 6 выпускников справились с ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни - МБОУ Закулейская СОШ(1), МБОУ Новонукутская СОШ (2), МБОУ Новолениская СОШ (1), МБОУ Тангутская СОШ (1), МБОУ Хадаханская СОШ (1)) в основной период. Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование». 2; Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений; %; прогрессирующий; 62,4; 62,4; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет; %; прогрессирующий; 99,5; 99,8; 0,3; 100,3; Планируемый результат достигнут. 4; Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования; %; прогрессирующий; 100,0; 107,2; 7,2; 107,2; Планируемый результат достигнут. 5; Доля детей, изучающих бурятский язык, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет; %; прогрессирующий; 22,8; 21,0; -1,8; 92,1; Причина отклонения заключается в увеличении общего контингента обучающихся в образовательных учреждениях района, при этом количество изучающих бурятский язык осталось на том же уровне. 6; Численность детей, пострадавших в результате ДТП; чел.; регрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта; %; регрессирующий; 15,6; 21,4; -5,8; 72,9; Недостижение целевого показателя обусловлено физическим износом зданий и сооружений. 8; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Количество вновь введенных образовательных организаций; ед.; прогрессирующий; 0; 0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций; %; прогрессирующий; 78,1; 100,0; 21,9; 128,0; Планируемый результат достигнут. 11; Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время; чел.; прогрессирующий; 80; 80; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 13; Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение вычислительной техники, от общего количества образовательных организаций (школы); %; прогрессирующий; 43; 43; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов, от общего количества образовательных организаций (школы); %; прогрессирующий; 6,6; 6,6; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 15; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов; %; прогрессирующий; 100,0; 20,0; -80,0; 20,0; Недостижение целевого покзателя обусловлено недостаточностью средств местного бюджета. 16; Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих усиленное питание; чел.; прогрессирующий; 200; 205; 5; 102,5; Планируемый результат достигнут. 17; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования; %; прогрессирующий; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 18; Доля освоенных средств, выделенных на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму; %; прогрессирующий; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 19; Доля детей с 1-4 класс, получающих питьевое молоко; %; прогрессирующий; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». 20; Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 21; Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях; %; прогрессирующий; 64,2; 64,2; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 22; Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку; чел.; прогрессирующий; 15; 15; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 23; Количество реализованных проектов; ед.; прогрессирующий; 5; 5; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 24; Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников; %; прогрессирующий; 20,0; 32,0; 12,0; 160,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы. Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды». 1; Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское»; ед.; прогрессирующий; 1; 1; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 2; Охват населения информационными материалами; %; прогрессирующий; 48,0; 48,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы. 1; Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях; %; прогрессирующий; 105,0; 107,7; 2,7; 102,6; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий». 2; Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; кв.м.; прогрессирующий; 180,0; 184,9; 4,9; 102,7; Планируемый результат достигнут. 3; Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; ед.; прогрессирующий; 0,0; 0,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы». 4; Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 27,2; 27,4; 0,2; 100,7; Планируемый результат достигнут. 5; Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 44,8; 45,0; 0,2; 100,4; Планируемый результат достигнут. 6; Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 8,3; 8,3; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 6,0; 6,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 8; Количество отловленных собак и кошек; гол.; прогрессирующий; 160; 160; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы. 1; Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». 2; Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет; чел.; прогрессирующий; 12; 12; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату; чел.; прогрессирующий; 3; 2; -1; 66,7; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 4; Количество лиц, получивших адресную материальную помощь; чел.; прогрессирующий; 4; 5; 1; 125,0; На реализацию мероприятия выделены дополнительные средства из-за увеличения числа граждан, обратившихся за адресной материальной помощи. 5; Обеспеченность врачами на 10 тыс человек населения; чел.; прогрессирующий; 22,0; 17,8; -4,2; 80,9; Целевой показатель недостигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности. 6; Количество лиц, обучающихся по целевым направлениям и получивших доплату к стипендии; чел.; прогрессирующий; 2; 0; -2; 0,0; Доплата к стипендии в 2019 году не выплачивалась ввиду отсутствия Положения о порядке выплаты стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре. Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области». 7; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 8; Доля семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидий и имеющих право на её получение; %; прогрессирующий; 100,0; 89,2; -10,8; 89,2; Недостижение показателя связано с тем, что часть обратившихся имело фактические доходы, превышающие прожиточный минимум, что стало основанием для отказа в предоставлении субсидии ЖКУ и возврата документов заявителям. 9; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием; %; прогрессирующий; 60,0; 65,0; 5,0; 108,3; Планируемый результат достигнут. 10; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делеам несовершеннолетних и защите их прав; %; прогрессирующий; 100,0; 91,0; -9,0; 91,0; Недостижение целевого показателя обусловлено тем, что в 2019 году ответственный секретарь КДНиЗП вышла на пенсию и в течение 2 месяцев обязанности секретаря исполнялись на 0,5 ставки. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 11; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению; %; прогрессирующий; 80,0; 77,0; -3,0; 96,3; Планируемый результат достигнут. 12; Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Старшее поколение». 13; Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров; %; прогрессирующий; 2,0; 2,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет; чел.; прогрессирующий; 14; 13; -1; 92,9; Целевой показатель не достигнут в связи со снижением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы. 1; Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района); %; прогрессирующий; 34,0; 30,7; -3,3; 90,3; Недостижение установленного показателя, обусловлено тем, что данная цифра образовалась в связи с рекомендациями Министерства спорта Иркутской области, которая ставит в прогноз достижение показателя за пять лет до 55,0%, тем самым достигая общероссийского уровня.. Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни». 2; Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 25; 35; 10; 140,0; В 2019 году на территории Нукутского района прошло много спортивных меропритий различного уровня, включая областные: Летние сельские игры, Региональный этап Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта, III областной школьный спортивный праздник «Сур-Харбан-2019». 3; Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места, на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях; чел.; прогрессирующий; 80; 82; 2; 102,5; Планируемый результат достигнут. 4; Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; 0,0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы. 1; Среднесписочная численность работающих; чел.; прогрессирующий; 2 364,9; 2 393,6; 28,7; 101,2; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство». 2; Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности; ед.; прогрессирующий; 2; 2; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; ед.; прогрессирующий; 218; 219; 1; 100,5; Планируемый результат достигнут. 4; Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 74,0; 83,5; 9,5; 112,8; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Потребительский рынок». 5; Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка; ед.; прогрессирующий; 2; 3; 1; 150,0; Планируемый результат достигнут. 6; Оборот розничной торговли на 1 жителя; тыс. руб.; прогрессирующий; 55,2; 56,6; 1,4; 102,5; Планируемый результат достигнут. 7; Общее количество ярмарочных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 18; 22; 4; 122,2; Планируемый результат достигнут. 8; Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов; %; регрессирующий; 38,0; 38,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм». 9; Общее количество туристов, посетивших Нукутский район; чел.; прогрессирующий; 1825; 1374; -451; 75,3; Недостижение целевого показателя произошло в результате снижения количества коллективных средств размещения по данным которых ведётся учёт количества туристов, посетивших Нукутский район. 10; Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей; ед.; прогрессирующий; 1; 0; -1; 0,0; Установка объектов туристской навигации не осуществлялась в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Подпрограмма 4 «Охрана труда». 11; Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района; %; прогрессирующий; 14,0; 11,0; -3; 78,6; Недостижение целевого показателя произошло вследствие недостаточной мотивированности участия в конкурсе хозяйствующих субъектов. 12; Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда; %; прогрессирующий; 86,0; 86,0; 0; 100,0; Планируемый результат достигнут. 13; Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда; %; прогрессирующий; 80,0; 89,0; 9; 111,3; Планируемый результат достигнут. 14; Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда; %; прогрессирующий; 80,0; 89,0; 9; 111,3; Планируемый результат достигнут. 15; Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих; случай; регрессирующий; 0,4; 0,0; -0,4; -; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации». 16; Доля освоенных средств, выделенных на предоставление субсидий СОНКО; %; прогрессирующий; 100,0; -; -; -; Субсидии СОНКО не предоставлялись в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Таблица 2 |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, соучастники |  |  | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. |  |  |  | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. |  | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 3 675,3 |  |  |  | 3 496,2 |  | 95,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 675,3 |  |  |  | 3 496,2 |  | 95,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 3 629,3 |  |  |  | 3 450,2 |  | 95,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 629,3 |  |  |  | 3 450,2 |  | 95,1 |  |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единному номеру «112» |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 3 629,3 |  |  |  | 3 450,2 |  | 95,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 629,3 |  |  |  | 3 450,2 |  | 95,1 |  |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 70,3 |  |  |  | 69,9 |  | 99,4 |  |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 214,3 |  |  |  | 2 162,3 |  | 97,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 580,0 |  |  |  | 1 528,0 |  | 96,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 371,5 |  |  |  | 371,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 371,5 |  |  |  | 371,5 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 371,5 |  |  |  | 371,5 |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 371,5 |  |  |  | 371,5 |  | 100,00 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 842,8 |  |  |  | 1 790,8 |  | 97,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 580,0 |  |  |  | 1 528,0 |  | 96,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 262,8 |  |  |  | 262,8 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 1 842,8 |  |  |  | 1 790,8 |  | 97,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 580,0 |  |  |  | 1 528,0 |  | 96,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 262,8 |  |  |  | 262,8 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 26 898,3 |  |  |  | 25 676,4 |  | 95,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 129,9 |  |  |  | 129,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 419,5 |  |  |  | 419,9 |  | 100,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 26 332,9 |  |  |  | 25 110,6 |  | 94,5 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 6 367,6 |  |  |  | 6 138,2 |  | 96,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 129,9 |  |  |  | 129,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 50,0 |  |  |  | 59,2 |  | 118,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 6 171,7 |  |  |  | 5 933,1 |  | 93,0 |  |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 6 088,7 |  |  |  | 5 855,1 |  | 96,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 40,0 |  |  |  | 45,0 |  | 112,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 6 048,7 |  |  |  | 5 810,1 |  | 93,0 |  |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 79,1 |  |  |  | 79,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 79,1 |  |  |  | 79,1 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 13,9 |  |  |  | 18,1 |  | 130,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 10,0 |  |  |  | 14,2 |  | 142,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3,9 |  |  |  | 3,9 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 185,9 |  |  |  | 185,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 129,9 |  |  |  | 129,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 672,1 |  |  |  | 7 308,2 |  | 95,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 332,1 |  |  |  | 6 968,2 |  | 95,0 |  |
| 1.6 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 7 532,1 |  |  |  | 7 168,2 |  | 95,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 232,1 |  |  |  | 6 868,2 |  | 95,0 |  |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.8 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 137,7 |  |  |  | 6 761,5 |  | 94,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 29,5 |  |  |  | 20,7 |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 108,2 |  |  |  | 6 740,8 |  | 94,8 |  |
| 1.9 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 7 093,3 |  |  |  | 6 731,2 |  | 94,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 29,5 |  |  |  | 20,7 |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 063,8 |  |  |  | 6 710,5 |  | 95,0 |  |
| 1.10 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 44,4 |  |  |  | 30,3 |  | 68,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 44,4 |  |  |  | 30,3 |  | 68,2 |  |
| 1.11 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 5 720,9 |  |  |  | 5 468,5 |  | 95,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 5 720,9 |  |  |  | 5 468,5 |  | 95,6 |  |
| 1.12 | Обеспечение деятельбности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 5 673,7 |  |  |  | 5 421,3 |  | 95,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 5 673,7 |  |  |  | 5 421,3 |  | 95,6 |  |
| 1.13 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 47,2 |  |  |  | 47,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 47,2 |  |  |  | 47,2 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 48 973,5 |  |  |  | 46 990,4 |  | 96,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 48 713,4 |  |  |  | 46 730,3 |  | 95,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 44 951,7 |  |  |  | 42 973,1 |  | 95,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 44 691,6 |  |  |  | 42 713,0 |  | 95,6 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 2 265,5 |  |  |  | 2 222,9 |  | 98,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 265,5 |  |  |  | 2 222,9 |  | 98,1 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 42 426,1 |  |  |  | 40 490,1 |  | 95,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 42 426,1 |  |  |  | 40 490,1 |  | 95,4 |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области |  |  |  | Архивный сектор |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 152,9 |  |  |  | 152,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 152,9 |  |  |  | 152,9 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 103,4 |  |  |  | 103,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 103,4 |  |  |  | 103,4 |  | 100,0 |  |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих |  |  |  | Отдел по кадрам |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 49,5 |  |  |  | 49,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 49,5 |  |  |  | 49,5 |  | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 3 868,9 |  |  |  | 3 864,4 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 868,9 |  |  |  | 3 864,4 |  | 99,9 |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  |  | МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 3 868,9 |  |  |  | 3 864,4 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 868,9 |  |  |  | 3 864,4 |  | 99,9 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 026,0 |  |  |  | 962,0 |  | 93,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 298,3 |  |  |  | 281,1 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 400,0 |  |  |  | 376,9 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 327,7 |  |  |  | 304,0 |  | 92,8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Нукутский район» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи в муниципальном образовании «Нукутский район» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Нукутский район» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения в муниципальном образовании «Нукутский район» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников в муниципальном образовании «Нукутский район» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | - |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 936,0 |  |  |  | 882,0 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 298,3 |  |  |  | 281,1 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 400,0 |  |  |  | 376,9 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 237,7 |  |  |  | 224,0 |  | 94,2 |  |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 936,0 |  |  |  | 882,0 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 298,3 |  |  |  | 281,1 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 400,0 |  |  |  | 376,9 |  | 94,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 237,7 |  |  |  | 224,0 |  | 94,2 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 30,0 |  |  |  | 20,0 |  | 66,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30,0 |  |  |  | 20,0 |  | 66,7 |  |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 82 975,1 |  |  |  | 81 693,5 |  | 98,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 62 317,3 |  |  |  | 62 317,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20 657,8 |  |  |  | 19 376,2 |  | 93,8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 75 175,2 |  |  |  | 74 321,2 |  | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 62 317,3 |  |  |  | 62 317,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 12 857,9 |  |  |  | 12 003,9 |  | 93,4 |  |
| 1.1 | Формирование резервного фонда |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 11,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 11,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 14,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 14,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 75 149,2 |  |  |  | 74 321,2 |  | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 62 317,3 |  |  |  | 62 317,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 12 831,9 |  |  |  | 12 003,9 |  | 93,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 799,9 |  |  |  | 7 372,3 |  | 94,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 799,9 |  |  |  | 7 372,3 |  | 94,5 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 7 749,9 |  |  |  | 7 327,9 |  | 94,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 749,9 |  |  |  | 7 327,9 |  | 94,6 |  |
| 2.2 | Развитие информационной сиситемы управления муниципальными финансами |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 50,0 |  |  |  | 44,4 |  | 88,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 50,0 |  |  |  | 44,4 |  | 88,8 |  |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 707 370,0 |  |  |  | 702 489,5 |  | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 083,2 |  |  |  | 1 083,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 595 999,8 |  |  |  | 595 524,1 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 110 287,0 |  |  |  | 105 882,2 |  | 96,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 688 907,3 |  |  |  | 684 664,3 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 083,2 |  |  |  | 1 083,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 595 999,8 |  |  |  | 595 524,1 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 91 824,3 |  |  |  | 88 057,0 |  | 95,9 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 131 415,0 |  |  |  | 130 998,0 |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 115 599,1 |  |  |  | 115 599,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15 815,9 |  |  |  | 15 398,9 |  | 97,4 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 320 025,7 |  |  |  | 317 841,2 |  | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 292 633,5 |  |  |  | 292 633,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 27 392,2 |  |  |  | 25 207,7 |  | 92,0 |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 33 026,7 |  |  |  | 32 342,5 |  | 97,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 33 026,7 |  |  |  | 32 342,5 |  | 97,9 |  |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 35,0 |  |  |  | 11,9 |  | 34,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 35,0 |  |  |  | 11,9 |  | 34,0 |  |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 89 876,8 |  |  |  | 89 175,6 |  | 99,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 82 712,1 |  |  |  | 82 236,4 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 164,7 |  |  |  | 6 939,2 |  | 96,9 |  |
| 1.7 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 7 474,1 |  |  |  | 7 474,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 083,2 |  |  |  | 1 083,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 5 942,4 |  |  |  | 5 942,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 448,5 |  |  |  | 448,5 |  | 100,0 |  |
| 1.8 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 92 514,0 |  |  |  | 92 514,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 87 888,3 |  |  |  | 87 888,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 625,7 |  |  |  | 4 625,7 |  | 100,0 |  |
| 1.9 | Обеспечение противопожарных мероприятий |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 5 391,0 |  |  |  | 5 391,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 3 185,2 |  |  |  | 3 185,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 205,8 |  |  |  | 2 205,8 |  | 100,0 |  |
| 1.10 | Безопасность школьных перевозок |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.11 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 239,1 |  |  |  | 239,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 239,1 |  |  |  | 239,1 |  | 100,0 |  |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 6 996,4 |  |  |  | 6 996,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 572,6 |  |  |  | 6 572,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 423,8 |  |  |  | 423,8 |  | 100,0 |  |
| 1.13 | Реализация муниципальных проектов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 300,0 |  |  |  | 67,0 |  | 22,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 300,0 |  |  |  | 67,0 |  | 22,3 |  |
| 1.14 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 1 588,5 |  |  |  | 1 588,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 466,6 |  |  |  | 1 466,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  | 100,0 |  |
| 1.15 | Антитеррористическая защищенность объектов образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.17 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 18 462,7 |  |  |  | 17 825,2 |  | 96,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 18 462,7 |  |  |  | 17 825,2 |  | 96,5 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 2 361,3 |  |  |  | 2 268,4 |  | 96,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 361,3 |  |  |  | 2 268,4 |  | 96,1 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 15 772,1 |  |  |  | 15 251,3 |  | 96,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15 772,1 |  |  |  | 15 251,3 |  | 96,7 |  |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 4,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 325,0 |  |  |  | 305,5 |  | 94,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 325,0 |  |  |  | 305,5 |  | 94,0 |  |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 17 243,4 |  |  |  | 17 243,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 16 711,5 |  |  |  | 16 711,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 531,9 |  |  |  | 531,9 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 17 243,4 |  |  |  | 17 243,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 16 711,5 |  |  |  | 16 711,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 531,9 |  |  |  | 531,9 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 17 228,4 |  |  |  | 17 228,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 16 711,5 |  |  |  | 16 711,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 516,9 |  |  |  | 516,9 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 668,0 |  |  |  | 4 662,5 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 3 247,6 |  |  |  | 3 243,8 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 420,4 |  |  |  | 1 418,7 |  | 99,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 068,0 |  |  |  | 4 062,5 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 847,6 |  |  |  | 2 843,8 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 220,4 |  |  |  | 1 218,7 |  | 99,9 |  |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 4 068,0 |  |  |  | 4 062,5 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 847,6 |  |  |  | 2 843,8 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 220,4 |  |  |  | 1 218,7 |  | 99,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 100,0 |  |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 100,0 |  |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 100,0 |  |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 27 889,1 |  |  |  | 27 759,5 |  | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 25 517,9 |  |  |  | 25 388,3 |  | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 371,2 |  |  |  | 2 371,2 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 982,8 |  |  |  | 1 982,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 982,8 |  |  |  | 1 982,8 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 1 647,7 |  |  |  | 1647,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 647,7 |  |  |  | 1647,7 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 45,1 |  |  |  | 45,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 45,1 |  |  |  | 45,1 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 290,0 |  |  |  | 290,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 290,0 |  |  |  | 290,0 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.5 | Выплата стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 20 239,2 |  |  |  | 20 109,6 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 20 239,2 |  |  |  | 20 109,6 |  | 99,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 655,1 |  |  |  | 655,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 655,1 |  |  |  | 655,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 653,7 |  |  |  | 587,8 |  | 89,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 653,7 |  |  |  | 587,8 |  | 89,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 18 244,1 |  |  |  | 18 244,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 18 244,1 |  |  |  | 18 244,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 686,3 |  |  |  | 622,6 |  | 90,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 686,3 |  |  |  | 622,6 |  | 90,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 5 615,6 |  |  |  | 5 615,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 5 278,7 |  |  |  | 5 278,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 336,9 |  |  |  | 336,9 |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 3 011,9 |  |  |  | 3 011,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 831,2 |  |  |  | 2 831,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 180,7 |  |  |  | 180,7 |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 2 603,7 |  |  |  | 2 603,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 447,5 |  |  |  | 2 447,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 156,2 |  |  |  | 156,2 |  | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 51,5 |  |  |  | 51,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 51,5 |  |  |  | 51,5 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 562,7 |  |  |  | 2 562,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 833,2 |  |  |  | 833,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 729,5 |  |  |  | 1 729,4 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 562,7 |  |  |  | 2 562,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 833,2 |  |  |  | 833,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 729,5 |  |  |  | 1 729,4 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 1 576,3 |  |  |  | 1 576,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 576,3 |  |  |  | 1 576,2 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Поддержка одаренных спортсменов |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.3. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 886,4 |  |  |  | 886,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 833,2 |  |  |  | 833,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 53,2 |  |  |  | 53,2 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 934,3 |  |  |  | 934,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 681,3 |  |  |  | 681,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 253,0 |  |  |  | 253,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 243,0 |  |  |  | 243,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 243,0 |  |  |  | 243,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 48,0 |  |  |  | 48,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 48,0 |  |  |  | 48,0 |  | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 691,3 |  |  |  | 691,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 681,3 |  |  |  | 681,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 681,3 |  |  |  | 681,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 681,3 |  |  |  | 681,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2019 г. |  | 2019 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Культура» на 2019 – 2023 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2023 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Безопасность» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Окружающая среда» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Образование» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Молодежная политика» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |