Приложение 1 к решению

Думы МО «Нукутский район»

от «___» мая 2023 № ___

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Таблица 1

| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий); Плановое значение; Фактическое значение; Отклонение фактического значения от планового; Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%). -/+; %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2025 годы. 1; Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек; чел.; регрессирующий; 0; 3; -; 0,0; Недостижение показателя обусловлено увеличением количества техногенных пожаров. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 2; Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения; ед.; прогрессирующий; 7; 14; 7; 200,0; Планируемый результат достигнут. 3; Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения; ед.; прогрессирующий; 4; 2; -2; 50,0; В связи с изменением законодательства Иркутской области необходимое количество технических проверок установлено в количестве 2 единиц на 2022 год. 4; Количество проведенных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район». 6; Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС; мин.; регрессирующий; 6; 6; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2025 годы. Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги». 1; Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 2; Обеспеченность разработанными Паспортами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2025 годы. 1; Количество аварий на объектах теплоснабжения; ед.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 2; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,180; 0,150; -0,030; 120,0; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,47; 0,00; 0,47; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0,01; -0,03; -0,04; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; гкал / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 2,61; 0,00; -2,61; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,97; 1,78; 0,81; 54,5; Увеличение потребления холодной воды обусловлено вводом в эксплуатацию нового МФУК в п. Новонукутский. 8; Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0,01; 0,81; 0,80; 1,2; Увеличение потребления холодной воды обусловлено вводом в эксплуатацию нового МФУК в п. Новонукутский. 10; Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб. м. / чел.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 109,71; 79,57; -30,14; 137,9; Планируемый результат достигнут. 13; Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; -5,4; -3,7; 1,7; 68,7; Перевод МУ на угольное теплоснабжение. 15; Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.; кВтч / кв. м.; регрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 16; Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 17; Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 96,0; 100,0; 4,0; 96,0; Перевод МУ на угольное теплоснабжение. 18; Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 19; Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2025 годы. 1; Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело». 2; Темпы роста посещений муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 10,0; 10,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Число пользователей библиотечного фонда; чел.; прогрессирующий; 2 355; 2 984; 629; 126,7; Планируемый результат достигнут. 4; Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Библиотечный фонд; ед.; прогрессирующий; 15 043; 25 769; 10 726; 171,3; Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2022 году и обменно-резервного фонда областной библиотеки. 6; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; нет; нет; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг». 7; Число участников культурно-досуговых мероприятий; тыс. чел; прогрессирующий; 18,8; 32,8; 14,0; 174,5; Планируемый результат достигнут. 8; Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; нет; нет; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры». 10; Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся; %; регрессирующий; 92,0; 95,0; 3,0; 103,3; Планируемый результат достигнут. 11; Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора; да / нет; прогрессирующий; нет; нет; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры». 13; Количество обучающих семинаров, мастер-классов; ед.; прогрессирующий; 10; 10; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 15; Доля населения, охваченного мероприятиями по сохранению бурятского языка; %; прогрессирующий; 2,4; 3,5; 1,1; 145,8; Планируемый результат достигнут. 16; Количество студентов-очников, обучающихся по целевому направлению в учреждениях культуры; чел.; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2025 годы. 1; Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 2; Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области; да - 1, нет - 0; прогрессирующий; 1; 1; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 100,0; 99,7; -0,3; 99,7; Освоение средств составило 99,7% в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 4; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; %; прогрессирующий; 100,0; 50,0; -50,0; 50,0; Недостижение показателя обусловлено тем, что в течение года не было необходимости в приобретении канцелярских товаров и не производилась отправка заказных писем. Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления». 6; Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет); %; прогрессирующий; 69,2; 27,0; -42,2; 39,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота; ед.; прогрессирующий; 50,0; 30,0; -20,0; 60,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 9; Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку; чел.; прогрессирующий; 12; 16; 4; 133,3; Показатель перевыполнен в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу. Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления». 10; Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019 - 2025 годы. 1; Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 40,0; 40,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами». 2; Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района; %; прогрессирующий; 45,0; 45,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли; %; прогрессирующий; 70,0; 100,0; 30,0; 142,9; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи». 4; Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки; чел.; прогрессирующий; 500; 524; 24; 104,8; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений». 5; Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений; ед.; прогрессирующий; 40; 40; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Численность детей, принявших участие в акции; чел.; прогрессирующий; 20; 20; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Количество выданных подарков; ед.; прогрессирующий; 30; 20; -; 100,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 120; 1 000; 880; 833,3; Планируемый результат достигнут. 9; Количество приобретенной оргтехники; ед.; прогрессирующий; 4; 2; -2; 50,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё». 10; Количество семей, улучшивших жилищные условия; ед.; прогрессирующий; 2; 2; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 11; Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции; ед.; прогрессирующий; 70; 70; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 12; Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 90; 82; -8; 91,1; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2025 годы. 1; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 31,0; 18,7; -12,3; 60,3; Основной причиной недостижения заданного уровня целевого показателя является то, что местные налоги слабо влияют на наполняемость консолидированного бюджета муниципального образования «Нукутский район». Доля собственных налоговых и неналоговых доходов за последние 5 лет никогда не превышала 20% от общего объёма доходов местного бюджета. Несмотря на рост налоговых и неналоговых доходов на 10,7% продолжает оставаться высокодотационной территорией. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами». 2; Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т. ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций); %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций); %; прогрессирующий; 7,5; 7,5; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, переданных из бюджета МО «Нукутский район» сельским поселениям; %; прогрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 6; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2025 годы. 1; Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период; чел.; регрессирующий; 4; 6; -2; 66,7; Снижение качества знаний обучающихся обусловлено введением в прошлые годы дистанционного формата обучения и отмены проведения ОГЭ 9 классов в 2020 году. Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование». 2; Охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений; %; прогрессирующий; 59,8; 60,0; 0,2; 100,3; Планируемый результат достигнут. 3; Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет; %; прогрессирующий; 85,7; 81,1; -4,6; 94,6; По окончании 9 классов 108 человек поступили в средне-профессиональные учебные заведения, 1 - трудоустроен, 2 - на краткосрочных курсах, 14 - выпустилось из классов для обучающихся с УО (ИН). 4; Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования; %; прогрессирующий; 100,0; 94,6; -5,4; 94,6; Недостижение целевого показателя обусловлено дефицитом кадров (педагогических работников) в дополнительном образовании. 5; Доля детей, изучающих бурятский язык в дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности детей, охваченных дошкольным и общим образованием; %; прогрессирующий; 27,9; 24,8; -3,1; 88,9; Планируемый результат достигнут. 6; Численность детей, пострадавших в результате ДТП; чел.; регрессирующий; 0; 2; -2; 0,0; Двое несовершеннолетних пострадали в 1 ДТП при управлении личными мототранспортными средствами. 7; Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта; %; регрессирующий; 15,6; 15,6; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 8; Количество вновь введенных образовательных организаций; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Доля освоенных средств, выделенных на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; %; прогрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования; %; регрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций; %; прогрессирующий; 87,5; 78,1; -9,4; 89,3; Недостижение целевого показателя обусловлено истечением сроков службы систем автоматической пожарной сигнализации. 12; Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 13; Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время; чел.; прогрессирующий; 78; 78; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Доля образовательных учреждений, реализовавших мероприятия по укреплению материально-технической базы в рамках выделенных субсидий, от общего количества образовательных учреждений; %; прогрессирующий; 31,0; 87,5; 56,5; 282,3; Широкий охват учреждений в связи с выделением дополнительных субсидий из областного бюджета на мероприятия по укреплению МТБ. 15; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 16; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 17; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 18; Количество введенных в общеобразовательных учреждениях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; ед.; прогрессирующий; 5,25; 5,25; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 19; Доля получающих начальное общее образование обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 20; Доля детей, получающих усиленное питание, от общего количества детей, имеющих право на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных учреждениях; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 21; Доля детей, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования; %; прогрессирующий; 25,0; 48,0; 23,0; 192,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». 20; Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 21; Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях; %; прогрессирующий; 66,7; 66,7; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 22; Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку; ч л.; прогрессирующий; 12; 12; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 23; Количество реализованных проектов; ед.; прогрессирующий; 6; 6; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 24; Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников; %; прогрессирующий; 25,0; 25,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2025 годы. Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды». 1; Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское»; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 2; Охват населения информационными материалами; %; прогрессирующий; 10,0; 10,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Ликвидация несанкционированной свалки в МО «Целинный»; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Количество объектов, поставленных на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; ед.; прогрессирующий; 2; 2; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Количество выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде; ед.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2025 годы. 1; Доля террористических и экстремистских актов, совершённых в муниципальных учреждениях, в общем количестве зарегистрированных актов; %; регрессирующий; 0,0; 0,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования». 2; Количество паспортов безопасности объектов образования, соответствующих требованиям законодательства; ед.; прогрессирующий; 48; 48; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Доля обследованных по антитеррористической защищённости объектов; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования; ед.; прогрессирующий; 30; 30; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля объектов образования, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты; %; прогрессирующий; 20,0; 20,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры». 6; Доля объектов культуры, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля работников, охваченных обучением по антитеррористической защищенности; %; прогрессирующий; 100,0; 0,0; -100,0; 0,0; Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета. 8; Количество оформленных стендов в учреждениях культуры района по профилактике терроризма и противодействию экстремизму; ед.; прогрессирующий; 13; 13; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». 9; Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи; ед.; прогрессирующий; 35; 35; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 10; Количество изготовленных и распространённых листовок, баннеров; ед.; прогрессирующий; 55; 55; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2025 годы. 1; Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях; %; прогрессирующий; 106,0; 103,0; -3,0; 97,2; На недостижение установленного целевого значения показателя оказало влияние закрытие 15 КФХ в связи с окончанием сроков реализации грантов «Начинающий фермер». Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий». 2; Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; кв. м.; прогрессирующий; 0; 0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 3; Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; ед.; прогрессирующий; 0; 1; 1; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы». 4; Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 27,5; 34,5; 7,0; 125,5; Планируемый результат достигнут. 5; Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 44,8; 46,5; 1,7; 103,8; Планируемый результат достигнут. 6; Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 8,6; 0,0; -8,6; 0,0; В связи с отменой в 2021 году областного конкурса победители районного конкурса 2021 года были направлены для участия на региональном уровне в 2022 году. 7; Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей; %; прогрессирующий; 6,3; 0,0; -6,3; 0,0; В связи с отменой в 2021 году областного конкурса победители районного конкурса 2021 года были направлены для участия на региональном уровне в 2022 году. 8; Количество отловленных собак и кошек; гол.; прогрессирующий; 60; 66; 6; 110,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2025 годы. 1; Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». 2; Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет; чел.; прогрессирующий; 12; 13; 1; 108,3; Планируемый результат достигнут. 3; Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату; чел.; прогрессирующий; 3; 7; 4; 233,3; Планируемый результат достигнут. 4; Количество лиц, получивших адресную материальную помощь; чел.; прогрессирующий; 4; 5; 1; 125,0; Планируемый результат достигнут. 5; Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения; чел.; прогрессирующий; 28,0; 17,3; -10,7; 61,8; Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности. Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области». 6; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 7; Доля семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидий и имеющих право на её получение; %; прогрессирующий; 100,0; 76,8; -23,2; 76,8; Недостижение показателя связано с тем, что часть обратившихся имела фактические доходы, превышающие прожиточный минимум, что стало основанием для отказа в предоставлении субсидии ЖКУ и возврата документов заявителям. 8; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием; %; прогрессирующий; 60,0; 60,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 9; Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 10; Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению; %; прогрессирующий; 80,0; 80,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 11; Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка»; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 4 «Старшее поколение». 12; Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров; %; прогрессирующий; 6,0; 12,0; 6,0; 20,0; Планируемый результат достигнут. Мероприятия для категории 65+ проводились в соответствии с требованиями, 50% от общего количества. 13; Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет; чел.; прогрессирующий; 26; 15; -11; 57,7; Целевой показатель не достигнут в связи со уменьшением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2025 годы. 1; Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района); %; прогрессирующий; 43,0; 43,1; 0,1; 100,2; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни». 2; Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 32; 20; -12; 62,5; Недостижение целевого показателя обусловлено сложившейся ситуацией в связи с проведением СВО. 3; Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях; чел.; прогрессирующий; 120; 120; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 4; Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 5; Доля освоенных средств, выделенных на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2025 годы. 1; Среднесписочная численность работающих; чел.; прогрессирующий; 2 420,0; 2 356,7; -63,3; 97,4; К уровню 2021 года значение показателя уменьшилось на 3,5 человека, или 99,9%. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение показателя, стало закрытие ИП ГКФХ в связи с окончанием сроков реализации полученных грантов «Начинающий фермер». Так, по итогам отчётного периода закрылось 15 ИП ГКФХ. В других отраслях экономики по итогам 2022 года отмечена стабилизация ситуации на рынке труда Нукутского района. Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство». 2; Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности; ед.; прогрессирующий; 3; 1; -2; 33,3; Проведён 1 обучающий семинар на тему: «Изменение Федерального и Регионального законодательства для субъектов малого среднего предпринимательства (СМСП) в 2021 - 2022 годах», при участии председателя Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской области» Соковой Валентиной Викторовной (11 участников. 3; Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; ед.; прогрессирующий; 219; 161; -58; 73,5; Пандемия коронавируса, начало специальной военной операции и последовавшие в связи с этим ограничения в деятельности предприятий оказали негативное влияние на состояние малого и среднего предпринимательства на территории Нукутского района. Отмечена отрицательная динамика статистики предприятий. 4; Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район»; %; прогрессирующий; 77,0; 80,0; 3,0; 103,9; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 2 «Потребительский рынок». 5; Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка; ед.; прогрессирующий; 3; 3; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 6; Оборот розничной торговли на 1 жителя; тыс. руб.; прогрессирующий; 23,5; 23,4; -0,1; 99,6; В 1 квартале 2022 года отмечалось восстановление сферы потребительского рынка. Во 2 квартале был зафиксирован повышенный спрос населения на ряд товаров в условиях панических настроений общества и негативных потребительских ожиданий. С середины года ситуация на потребительском рынке постепенно стабилизировалась, произошло выравнивание баланса спроса и предложения. 7; Общее количество ярмарочных мероприятий; ед.; прогрессирующий; 21; 27; 6; 128,6; Планируемый результат достигнут. 8; Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов; %; регрессирующий; 43,0; 37,8; 5,2; 113,8; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм». 9; Общее количество туристов, посетивших Нукутский район; чел.; прогрессирующий; 1 933; 2 101; 168; 108,7; Планируемый результат достигнут. 10; Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей; ед.; прогрессирующий; -; -; -; -; Значение показателя не запланировано на 2022 год. 11; Доля освоенных средств, выделенных на проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района; %; прогрессирующий; -; -; -; -; Значение показателя не запланировано на 2022 год. Подпрограмма 4 «Охрана труда». 12; Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района; %; прогрессирующий; 16,0; 16,3; 0,3; 101,9; Планируемый результат достигнут. 13; Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда; %; прогрессирующий; 88,0; 88,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. 14; Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда; %; прогрессирующий; 85,0; 86,0; 1,0; 101,2; Планируемый результат достигнут. 15; Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда; %; прогрессирующий; 85,0; 86,0; 1,0; 101,2; Планируемый результат достигнут. 16; Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих; случай; регрессирующий; 0,3; 0,4; 0,1; 75,0; В 2022 году на территории МО «Нукутский район» произошёл 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом. Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации». 17; Доля освоенных средств, выделенных на предоставление субсидий СОНКО; %; прогрессирующий; -; -; -; -; Значение показателя не запланировано на 2022 год. 18; Доля освоенных средств, выделенных на проведение конкурсов среди некоммерческих организаций; %; прогрессирующий; 100,0; 100,0; -; 100,0; Планируемый результат достигнут. Подпрограмма 6 «Территориальное планирование». 19; Доля освоенных средств, выделенных на внесение изменений в схему территориального планирования; %; прогрессирующий; -; -; -; -; Значение показателя не запланировано на 2022 год. Таблица 2 |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, соучастники |  |  | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. |  |  |  | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. |  | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 5 308,6 |  |  |  | 5 308,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 5 308,6 |  |  |  | 5 308,6 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 94,3 |  |  |  | 94,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 94,3 |  |  |  | 94,3 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 51,3 |  |  |  | 51,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 51,3 |  |  |  | 51,3 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 5 214,3 |  |  |  | 5 214,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 5 214,3 |  |  |  | 5 214,3 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  | МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 5 214,3 |  |  |  | 5 214,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 5 214,3 |  |  |  | 5 214,3 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 143,5 |  |  |  | 143,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 143,5 |  |  |  | 143,5 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 83,5 |  |  |  | 83,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 83,5 |  |  |  | 83,5 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Разработка Паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 336,0 |  |  |  | 336,0 |  | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 39 894,4 |  |  |  | 39 894,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 27,3 |  |  |  | 27,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 878,4 |  |  |  | 878,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 38 906,9 |  |  |  | 38 906,9 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 735,1 |  |  |  | 7 735,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 27,3 |  |  |  | 27,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 116,0 |  |  |  | 116,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 510,0 |  |  |  | 7 510,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7 532,8 |  |  |  | 7 532,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 116,0 |  |  |  | 116,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 416,8 |  |  |  | 7 416,8 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.5 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 156,1 |  |  |  | 156,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 27,3 |  |  |  | 27,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 47,0 |  |  |  | 47,0 |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 15 900,5 |  |  |  | 15 900,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 762,4 |  |  |  | 762,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15 138,1 |  |  |  | 15 138,1 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 15 419,9 |  |  |  | 15 419,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 762,4 |  |  |  | 762,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 14 657,5 |  |  |  | 14 657,5 |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района» |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Капитальные вложения в объекты культуры |  |  |  | Администрация МО «Нукутский район» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 480,6 |  |  |  | 480,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 480,6 |  |  |  | 480,6 |  | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8 767,8 |  |  |  | 8 767,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 8 767,8 |  |  |  | 8 767,8 |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 8 767,8 |  |  |  | 8 767,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 8 767,8 |  |  |  | 8 767,8 |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.3 | Пожарная безопасность в МБУ ДО «Новонукутская детская школа искусств» |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУ ДО ДШИ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 7 491,0 |  |  |  | 7 491,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 491,0 |  |  |  | 7 491,0 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 7 415,4 0,0 0,0 0,0 |  |  | Итого |  |  | 7 415,4 |  |  |  | 7 415,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 415,4 |  |  |  | 7 415,4 |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 60,5 |  |  |  | 60,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 60,5 |  |  |  | 60,5 |  | 100,0 |  |
| 4.3 | Сохранение бурятского языка у населения |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15,1 |  |  |  | 15,1 |  | 100,0 |  |
| 4.4 | Поддержка талантливой молодежи |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 77 035,1 |  |  |  | 76 342,4 |  | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 47,0 |  |  |  | 23,5 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 322,2 |  |  |  | 322,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 76 665,9 |  |  |  | 75 996,7 |  | 99,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 71 932,9 |  |  |  | 71 704,3 |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 47,0 |  |  |  | 23,5 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 322,2 |  |  |  | 322,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 71 563,7 |  |  |  | 71 358,6 |  | 99,7 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 3 219,9 |  |  |  | 3 219,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 219,9 |  |  |  | 3 219,2 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  | Управляющий делами |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 68 343,8 |  |  |  | 68 139,4 |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 68 343,8 |  |  |  | 68 139,4 |  | 99,7 |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области |  |  |  | Архивный сектор |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 322,2 |  |  |  | 322,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 322,2 |  |  |  | 322,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 47,0 |  |  |  | 23,5 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 47,0 |  |  |  | 23,5 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 719,5 |  |  |  | 255,4 |  | 35,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 719,5 |  |  |  | 255,4 |  | 35,5 |  |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 663,4 |  |  |  | 200,1 |  | 30,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 663,4 |  |  |  | 200,1 |  | 30,2 |  |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота |  |  |  | Сектор информационного обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих |  |  |  | Отдел по кадрам |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 56,1 |  |  |  | 55,3 |  | 98,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 56,1 |  |  |  | 55,3 |  | 98,6 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 4 382,7 |  |  |  | 4 382,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 382,7 |  |  |  | 4 382,7 |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  |  | МБУ «Газета «Свет Октября» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 4 382,7 |  |  |  | 4 382,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 4 382,7 |  |  |  | 4 382,7 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 248,6 |  |  |  | 2 248,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 180,1 |  |  |  | 180,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 497,9 |  |  |  | 497,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 570,6 |  |  |  | 1 570,6 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 102,1 |  |  |  | 102,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 102,1 |  |  |  | 102,1 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7,6 |  |  |  | 7,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7,6 |  |  |  | 7,6 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 94,5 |  |  |  | 94,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 94,5 |  |  |  | 94,5 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 136,0 |  |  |  | 1 136,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 136,0 |  |  |  | 1 136,0 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 920,0 |  | 920,0 |  |  | Итого |  |  | 1 136,0 |  |  |  | 1 136,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 136,0 |  |  |  | 1 136,0 |  | 100,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 98,9 |  |  |  | 98,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 98,9 |  |  |  | 98,9 |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 17,7 |  |  |  | 17,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 17,7 |  |  |  | 17,7 |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Проведение акции «Собери ребенка в школу» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| 3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 41,2 |  |  |  | 41,2 |  | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 882,2 |  |  |  | 882,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 180,1 |  |  |  | 180,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 497,9 |  |  |  | 497,9, |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 204,2 |  |  |  | 204,2 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 882,2 |  |  |  | 882,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 180,1 |  |  |  | 180,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 497,9 |  |  |  | 497,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 204,2 |  |  |  | 204,2 |  | 100,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  | 100,0 |  |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  | 100,0 |  |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 125 019,8 |  |  |  | 125 008,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 97 243,3 |  |  |  | 97 243,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 27 776,5 |  |  |  | 27 765,3 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 112 267,6 |  |  |  | 112 267,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 97 243,3 |  |  |  | 97 243,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15 024,3 |  |  |  | 15 024,3 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Формирование резервного фонда |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 112 267,6 |  |  |  | 112 267,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 97 243,3 |  |  |  | 97 243,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 15 024,3 |  |  |  | 15 024,3 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 12 752,2 |  |  |  | 12 741,0 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 12 752,2 |  |  |  | 12 741,0 |  | 99,9 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 12 725,2 |  |  |  | 12 714,0 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 12 725,2 |  |  |  | 12 714,0 |  | 99,9 |  |
| 2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  | МКУ «Финансовое управление» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 892 089,7 |  |  |  | 888 894,7 |  | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 56 077,6 |  |  |  | 56 022,0 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 705 531,0 |  |  |  | 705 530,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 130 481,1 |  |  |  | 127 342,1 |  | 97,6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 873 729,8 |  |  |  | 870 542,4 |  | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 56 077,6 |  |  |  | 56 022,0 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 705 531,0 |  |  |  | 705 530,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 112 121,2 |  |  |  | 108 989,8 |  | 97,2 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 164 414,5 |  |  |  | 163 712,3 |  | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 150 292,5 |  |  |  | 150 292,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 14 122,0 |  |  |  | 13 419,8 |  | 95,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 442 834,5 |  |  |  | 440 415,2 |  | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 23 406,2 |  |  |  | 23 351,4 |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 384 686,0 |  |  |  | 384 686,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 34 742,3 |  |  |  | 32 377,8 |  | 93,2 |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 32 613,8 |  |  |  | 32 549,1 |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 32 613,8 |  |  |  | 32 549,1 |  | 99,8 |  |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 24,6 |  |  |  | 24,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 24,6 |  |  |  | 24,6 |  | 100,0 |  |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 184 065,8 |  |  |  | 184 065,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 23 069,6 |  |  |  | 23 069,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 149 372,8 |  |  |  | 149 372,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 11 623,4 |  |  |  | 11 623,4 |  | 100,0 |  |
| 1.7 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.8 | Обеспечение противопожарных мероприятий |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 103,1 |  |  |  | 103,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 103,1 |  |  |  | 103,1 |  | 100,0 |  |
| 1.9 | Безопасность школьных перевозок |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.10 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 319,5 |  |  |  | 319,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 319,5 |  |  |  | 319,5 |  | 100,0 |  |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 6 336,8 |  |  |  | 6 336,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 5 956,5 |  |  |  | 5 956,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 380,3 |  |  |  | 380,3 |  | 100,0 |  |
| 1.12 | Реализация муниципальных проектов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 360,0 |  |  |  | 360,0 |  | 100,0 |  |
| 1.13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 11 387,9 |  |  |  | 11 386,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 8 455,5 |  |  |  | 8 454,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 818,5 |  |  |  | 2 818,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 113,9 |  |  |  | 113,9 |  | 100,0 |  |
| 1.14 | Антитеррористическая защищенность объектов образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.15 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 5 941,1 |  |  |  | 5 941,1 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 5 599,0 |  |  |  | 5 599,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 342,1 |  |  |  | 342,1 |  | 100,0 |  |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7 002,2 |  |  |  | 7 002,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 002,2 |  |  |  | 7 002,2 |  | 100,0 |  |
| 1.18 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.19 | Строительство детского сада в с. Закулей Нукутского района Иркутской области |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 1 581,5 |  |  |  | 1 581,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 581,5 |  |  |  | 1 581,5 |  | 100,0 |  |
| 1.20 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Хадахан Нукутского района Иркутской области |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 8 347,4 |  |  |  | 8 347,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 8 347,4 |  |  |  | 8 347,4 |  | 100,0 |  |
| 1.21 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7 189,3 |  |  |  | 7 189,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 6 757,9 |  |  |  | 6 757,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 431,4 |  |  |  | 431,4 |  | 100,0 |  |
| 1.22 | Возмещение муниципальным дошкольным образовательным учреждениям родительской платы за присмотр и уход за детьми из семей мобилизованных граждан |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.23 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 1 194,1 |  |  |  | 1 194,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 146,3 |  |  |  | 1 146,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 18 359,9 |  |  |  | 18 352,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 18 359,9 |  |  |  | 18 352,3 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 3 600,4 |  |  |  | 3 599,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 600,4 |  |  |  | 3 599,5 |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 14 602,1 |  |  |  | 14 595,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 14 602,1 |  |  |  | 14 595,4 |  | 100,0 |  |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  | 100,0 |  |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Целинный» |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.4 | Присвоение категории и постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 621,0 |  |  |  | 1 619,7 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 621,0 |  |  |  | 1 619,7 |  | 99,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 575,7 |  |  |  | 1 575,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 575,7 |  |  |  | 1 575,7 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности потенциально-опасных объектов образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Организация обследования состояния антитеррористической защищённости объектов образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.3 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.4 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов образования |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 1 575,7 |  |  |  | 1 575,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 1 575,7 |  |  |  | 1 575,7 |  | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 39,3 |  |  |  | 39,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 39,3 |  |  |  | 39,3 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов культуры |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 39,3 |  |  |  | 39,3 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 39,3 |  |  |  | 39,3 |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Обучение работников по антитеррористической защищенности |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Информационное просвещение работников и посетителей |  |  |  | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,7 |  | 78,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,7 |  | 78,3 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,7 |  | 78,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,7 |  | 78,3 |  |
| 3.2 | Изготовление агитационного профилактического материала |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 413,6 |  |  |  | 1 347,3 |  | 95,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 059,0 |  |  |  | 992,7 |  | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 354,6 |  |  |  | 354,6 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 121,0 |  |  |  | 121,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 121,0 |  |  |  | 121,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 121,0 |  |  |  | 121,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 121,0 |  |  |  | 121,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 292,6 |  |  |  | 1 226,3 |  | 94,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 059,0 |  |  |  | 992,7 |  | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  | 100,0 |  |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 63,6 |  |  |  | 63,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 63,6 |  |  |  | 63,6 |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  | 100,0 |  |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе |  |  |  | Отдел сельского хозяйства |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 1 059,0 |  |  |  | 992,7 |  | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 059,0 |  |  |  | 992,7 |  | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 19 434,5 |  |  |  | 19 432,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 15 773,5 |  |  |  | 15 771,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 3 661,0 |  |  |  | 3 661,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 723,6 |  |  |  | 2 723,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 723,6 |  |  |  | 2 723,6 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 2 260,2 |  |  |  | 2 260,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 260,2 |  |  |  | 2 260,2 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 173,4 |  |  |  | 173,4 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 173,4 |  |  |  | 173,4 |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.5 | Выплата стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.6 | Единовременная выплата на восстановление правоустанавливающих документов лицам, освободившимся из мест лишения свободы |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 11 104,6 |  |  |  | 11 102,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 11 104,6 |  |  |  | 11 102,8 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 1 351,5 |  |  |  | 1 349,7 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 351,5 |  |  |  | 1 349,7 |  | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 8 798,6 |  |  |  | 8 798,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 8 798,6 |  |  |  | 8 798,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  | Отдел финансового обеспечения |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 954,5 |  |  |  | 954,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 954,5 |  |  |  | 954,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 5 511,6 |  |  |  | 5 511,6 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 4 668,9 |  |  |  | 4 668,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 842,7 |  |  |  | 842,7 |  | 100,0 |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 3 093,9 |  |  |  | 3 093,9 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 2 908,2 |  |  |  | 2 908,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 185,7 |  |  |  | 185,7 |  | 100,0 |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» |  |  |  | Отдел образования |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 2 417,7 |  |  |  | 2 417,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 1 760,7 |  |  |  | 1 760,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 657,0 |  |  |  | 657,0 |  | 100,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 94,7 |  |  |  | 94,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 94,7 |  |  |  | 94,7 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 51,2 |  |  |  | 51,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 51,2 |  |  |  | 51,2 |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 43,5 |  |  |  | 43,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 43,5 |  |  |  | 43,5 |  | 100,0 |  |
| 4.3 | Поздравление семейных пар, проживающих в браке 60 и более лет |  |  |  | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 10 251,2 |  |  |  | 10 251,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 384,2 |  |  |  | 384,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 867,0 |  |  |  | 9 867,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 10 251,2 |  |  |  | 10 251,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 384,2 |  |  |  | 384,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 9 867,0 |  |  |  | 9 867,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 2 027,5 |  |  |  | 2 027,5 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 2 027,5 |  |  |  | 2 027,5 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Поддержка одаренных спортсменов |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 408,7 |  |  |  | 408,7 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 384,2 |  |  |  | 384,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  | 100,0 |  |
| 1.4 | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта |  |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 7 815,0 |  |  |  | 7 815,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 7 815,0 |  |  |  | 7 815,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 116,2 |  |  |  | 1 116,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 966,2 |  |  |  | 966,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 986,2 |  |  |  | 986,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 966,2 |  |  |  | 966,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 966,2 |  |  |  | 966,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 966,2 |  |  |  | 966,2 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
| 5.2 | Проведение конкурсов среди некоммерческих организаций |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  | 100,0 |  |
| 6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» |  |  |  | Управление экономического развития и труда |  |  | 2022 г. |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Иркутской области |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  | 100,0 |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффектив- ности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Молодежная политика» на 2019 – 2025 годы | 1,5 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2025 годы | 1,2 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Безопасность» на 2019 – 2025 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Культура» на 2019 – 2025 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Образование» на 2019 – 2025 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2025 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2025 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Окружающая среда» на 2019 – 2025 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2025 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2025 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2025 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2025 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 – 2025 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 14 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2025 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |