МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

___________________________  ___РАСПОРЯЖЕНИЕ____  ________________________

от 01 сентября 2016 года                              № 173                                        п. Новонукутский

О внесении изменений в распоряжение

Администрации муниципального образования

«Нукутский район» от 04 апреля 2016 года № 71

«О разработке стратегии социально-экономического

развития муниципального образования «Нукутский район»

и плана мероприятий по реализации стратегии»

В связи с изменением сроков разработки стратегии социально-экономического развития Иркутской области, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 15 января 2016 года № 9 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Нукутский район»:

- Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 04.04.2016 года № 71 «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии» следующее изменение:

  - Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1).

- Организационному отделу Администрации муниципального образования «Нукутский район» (Карпека О.П.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вр.И.О. мэра                                                                                         Т.Р. Акбашев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

МО «Нукутский район»

от 01.09.2016 г. № 173

Календарный график

разработки стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Нукутский район»

и плана мероприятий по реализации стратегии

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» | до 1 января 2017 года | Управление экономического развития и труда совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |
| 2 | Формирование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии | до 1 июня 2017 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии |  |
| 3 | Рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии | до 1 сентября 2017 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии |  |
| 4 | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии | до 1 октября 2017 года | Управление экономического развития и труда |  |
| 5 | Согласование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии | до 20 октября 2017 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» и плана мероприятий по реализации стратегии |  |
| 6 | Рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» на заседании Административного Совета муниципального образования «Нукутский район | до 1 ноября 2017 года | Управление экономического развития и труда совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |
| 7 | Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» в Думу муниципального образования «Нукутский район» | до 15 декабря 2017 года | Управление экономического развития и труда совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |
| 8 | Утверждение плана мероприятий по реализации стратегии | до 1 января 2018 года | Управление экономического развития и труда совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Нукутский район» |  |