МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2011 года                            № 521                                              п.Новонукутский

Об утверждении плана

мероприятий по реализации

Федерального закона

№ 210 от 27.07.2010 г.

в муниципальном образовании

«Нукутский район»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Федерального закона

№ 210 - ФЗ от 27.07.2010 года в муниципальном образовании «Нукутский район».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр                                                                                                                               С.Г.Гомбоев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от  28.10.2011г. №  521

План

мероприятий по реализации Федерального закона № 210-ФЗ  от 27.07.2010 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Создание рабочей группы; Проведение семинара с руково- дителями муниципальных учреждений, муниципальными служащими, главами МО – сельских поселений; Разработка МНПА о Правилах по разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муни- ципальных услуг; Формирование для утверждения перечня муниципальных услуг (функций), оказываемых муниципальными учреждениями и отраслевыми( структурными) подразделениями Администрации муниципального образования «Нукутский район»; Составление проектов административных регламентов на муниципальные услуги (функции); Размещение на официальном сайте проектов административных регламентов муниципального образования «Нукутский район»; Проведение независимой экспертизы проектов административных регламентов; Проведение экспертизы проектов административных регламентов; Утверждение административных регламентов на муниципальные услуги (функции); Составление Реестра муниципаль- ных услуг; Размещение Реестра муниципаль- ных услуг муниципального образования « Нукутский район» в государственных информационных системах: - в Сводном реестре государствен- ных и муниципальных услуг; - в Едином портале государствен- ных и муниципальных услуг; - в Едином портале государствен- ных и муниципальных услуг Иркутской области; - в Реестре муниципальных услуг на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район»; Разработка Плана мероприятий муниципального образования «Нукутский район» по пере- ходу на межведомственное взаимодействие при предоставле- нии муниципальных услуг; Разработка Плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; Разработка долгосрочной целевой программы по снижению админи- стративных барьеров; Создание многофункционального Центра предоставления муници- пальных услуг на территории муниципального образования «Нукутский район» Разработка долгосрочной целевой программы «Организация прове- дения мониторинга качества пре- доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Нукутский район» | сентябрь 2011 г. октябрь 2011 г. август 2011 г. до 10 ноября 2011 г. до 1 декабря 2011 г Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2012 г. до1 апреля 2012 г. 1 квартал 2012 г. июнь 2012 г. июнь 2012 г. май 2012 г. апрель 2012 г. ноябрь 2011 г. декабрь 2011 г. декабрь 2011 г. 2012 г. декабрь 2011 г. | Управление экономического развития и труда; Комитет по управлению муниципальным имущест- вом; Управление экономического развития и труда; Комитет по управлению муниципальным имущест- вом; Управление экономического развития и труда; Руководители муниципаль- ных учреждений; Руководители отраслевых (структурных) подразделе- ний Администрации МО «Нукутский район» Руководители муниципаль- ных учреждений; Руководители отраслевых (структурных) подразделе- ний Администрации МО «Нукутский район» Руководители муниципаль- ных учреждений; Руководители отраслевых (структурных) подразделе- ний Администрации МО «Нукутский район» Комитет по управлению муниципальным имуществом; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Руководители муниципаль- ных учреждений; Руководители отраслевых (структурных) подразделе- ний Администрации МО «Нукутский район» Управление экономического развития и труда; Управление экономического развития и труда; Управление экономического развития и труда; Управление делами Управление экономического развития и труда; Управление делами; Управление экономического развития и труда; Управление делами; Управление экономического развития и труда. Управление делами; Управление экономического развития и труда; Управление экономического развития и труда; |