**Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) | | -/+ | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | **Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек | чел. | регрессирующий | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | Увеличение произошло в связи с неисправностью электропроводки в частных домах | | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | 2 | Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения | ед. | прогрессирующий | 7 | 8 | 1 | 114,3 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения | ед. | прогрессирующий | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество проведенных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 0 | 3 | 3 | - | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения | % | прогрессирующий | 100,0 | - | - | - | В 2019 году в связи с недостаточностью средств местного бюджета финансирование мероприятия по информированию населения не было предусмотрено | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район»** | | | | | | | | | | 6 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС | мин. | прогрессирующий | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»** | | | | | | | | | | 1 | Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество аварий на объектах теплоснабжения | ед. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,183 | 0,260 | -0,077 | 70,4 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,00 | -0,47 | 0,47 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 1,00 | 0,92 | 0,08 | 108,7 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,01 | -0,27 | 0,28 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 125,91 | 80,23 | 45,68 | 156,9 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | -5,4 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 15 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 100,0 | перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 18 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | 19 | Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,00 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»** | | | | | | | | | | 2 | Темпы роста посещений муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Число пользователей библиотечного фонда | чел. | прогрессирующий | 2 352 | 2 389 | 37 | 101,6 | Рост показателя обусловлен постоянной работой коллектива МБУК МЦБ в данном направлении деятельности | | 4 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Библиотечный фонд | ед. | прогрессирующий | 14 663 | 33 063 | 18 400 | 225,5 | Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2019 году | | **Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг»** | | | | | | | | | | 6 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | прогрессирующий | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 8 | Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся | % | регрессирующий | 91,0 | 88,0 | -3,0 | 96,7 | Недостижение целевого показателя обусовлено снижением заинтересованности населения в услугах дополнительного образования | | 9 | Доля дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 10 | Количество обучающих семинаров, мастер-классов | ед. | прогрессирующий | 8 | 8 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Администрацией муниципального образования «Нукутский район» ведётся систематическая работа по устранению нарушений действующего законодательства | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 2 | Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 100,0 | 95,4 | -4,6 | 95,4 | Освоение средств составило 95,4% в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 6 | Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров | % | прогрессирующий | 50,0 | 99,0 | 49,0 | 198,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет) | % | прогрессирующий | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота | ед. | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | прогрессирующий | 11 | 14 | 3 | 127,3 | Показатель перевыполнен на 27,3% в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу | | **Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 10 | Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 25,0 | 25,8 | 0,8 | 103,2 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»** | | | | | | | | | | 1 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 30,0 | 30,4 | 0,4 | 101,3 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли | % | прогрессирующий | 40,0 | 40,2 | 0,2 | 100,5 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | 1 | Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки | чел. | прогрессирующий | 350 | 362 | 12 | 103,4 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | 1 | Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | ед. | прогрессирующий | 25 | 27 | 2 | 108,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё»** | | | | | | | | | | 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»** | | | | | | | | | | 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции | ед. | прогрессирующий | 40 | 43 | 3 | 107,5 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 60 | 0 | -60 | 0,0 | Целевой показатель не был достигнут ввиду отсутствия финансирования | | **Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 28,2 | 16,3 | -11,9 | 57,8 | Неверно установлено плановое значение | | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | 2 | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т.ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 7,5 | 7,4 | -0,1 | 98,7 | Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления | % | прогрессирующий | 100,0 | 94,6 | -5,4 | 94,6 | Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете | | **Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период | чел. | регрессирующий | 5 | 7 | -2 | 71,4 | 1 выпускница МБОУ Закулейской СОШ не была допущена к государственной итоговой аттестации - получила "незачет" за итоговое сочинение; 6 выпускников справились с ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни - МБОУ Закулейская СОШ(1), МБОУ Новонукутская СОШ (2), МБОУ Новолениская СОШ (1), МБОУ Тангутская СОШ (1), МБОУ Хадаханская СОШ (1)) в основной период | | **Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»** | | | | | | | | | | 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет | % | прогрессирующий | 99,5 | 99,8 | 0,3 | 100,3 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования | % | прогрессирующий | 100,0 | 107,2 | 7,2 | 107,2 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля детей, изучающих бурятский язык, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | прогрессирующий | 22,8 | 21,0 | -1,8 | 92,1 | Причина отклонения заключается в увеличении общего контингента обучающихся в образовательных учреждениях района, при этом количество изучающих бурятский язык осталось на том же уровне | | 6 | Численность детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта | % | регрессирующий | 15,6 | 21,4 | -5,8 | 72,9 | Недостижение целевого показателя обусловлено физическим износом зданий и сооружений | | 8 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество вновь введенных образовательных организаций | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций | % | прогрессирующий | 78,1 | 100,0 | 21,9 | 128,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | прогрессирующий | 80 | 80 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение вычислительной техники, от общего количества образовательных организаций (школы) | % | прогрессирующий | 43 | 43 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов, от общего количества образовательных организаций (школы) | % | прогрессирующий | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 20,0 | -80,0 | 20,0 | Недостижение целевого покзателя обусловлено недостаточностью средств местного бюджета | | 16 | Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих усиленное питание | чел. | прогрессирующий | 200 | 205 | 5 | 102,5 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 18 | Доля освоенных средств, выделенных на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 19 | Доля детей с 1-4 класс, получающих питьевое молоко | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | 20 | Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 21 | Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях | % | прогрессирующий | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 22 | Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 23 | Количество реализованных проектов | ед. | прогрессирующий | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 24 | Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников | % | прогрессирующий | 20,0 | 32,0 | 12,0 | 160,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды»** | | | | | | | | | | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское» | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Охват населения информационными материалами | % | прогрессирующий | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | прогрессирующий | 105,0 | 107,7 | 2,7 | 102,6 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | 2 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв.м. | прогрессирующий | 180,0 | 184,9 | 4,9 | 102,7 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 4 | Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 27,2 | 27,4 | 0,2 | 100,7 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 44,8 | 45,0 | 0,2 | 100,4 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 8,3 | 8,3 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 6,0 | 6,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Количество отловленных собак и кошек | гол. | прогрессирующий | 160 | 160 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | 2 | Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет | чел. | прогрессирующий | 12 | 12 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату | чел. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Количество лиц, получивших адресную материальную помощь | чел. | прогрессирующий | 4 | 5 | 1 | 125,0 | На реализацию мероприятия выделены дополнительные средства из-за увеличения числа граждан, обратившихся за адресной материальной помощи | | 5 | Обеспеченность врачами на 10 тыс человек населения | чел. | прогрессирующий | 22,0 | 17,8 | -4,2 | 80,9 | Целевой показатель недостигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности | | 6 | Количество лиц, обучающихся по целевым направлениям и получивших доплату к стипендии | чел. | прогрессирующий | 2 | 0 | -2 | 0,0 | Доплата к стипендии в 2019 году не выплачивалась ввиду отсутствия Положения о порядке выплаты стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре | | **Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области»** | | | | | | | | | | 7 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидий и имеющих право на её получение | % | прогрессирующий | 100,0 | 89,2 | -10,8 | 89,2 | Недостижение показателя связано с тем, что часть обратившихся имело фактические доходы, превышающие прожиточный минимум, что стало основанием для отказа в предоставлении субсидии ЖКУ и возврата документов заявителям | | 9 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием | % | прогрессирующий | 60,0 | 65,0 | 5,0 | 108,3 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делеам несовершеннолетних и защите их прав | % | прогрессирующий | 100,0 | 91,0 | -9,0 | 91,0 | Недостижение целевого показателя обусловлено тем, что в 2019 году ответственный секретарь КДНиЗП вышла на пенсию и в течение 2 месяцев обязанности секретаря исполнялись на 0,5 ставки | | **Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | 11 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | % | прогрессирующий | 80,0 | 77,0 | -3,0 | 96,3 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | 13 | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров | % | прогрессирующий | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет | чел. | прогрессирующий | 14 | 13 | -1 | 92,9 | Целевой показатель не достигнут в связи со снижением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам | | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района) | % | прогрессирующий | 34,0 | 30,7 | -3,3 | 90,3 | Недостижение установленного показателя, обусловлено тем, что данная цифра образовалась в связи с рекомендациями Министерства спорта Иркутской области, которая ставит в прогноз достижение показателя за пять лет до 55,0%, тем самым достигая общероссийского уровня. | | **Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | 2 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 25 | 35 | 10 | 140,0 | В 2019 году на территории Нукутского района прошло много спортивных меропритий различного уровня, включая областные: Летние сельские игры, Региональный этап Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта, III областной школьный спортивный праздник  «Сур-Харбан-2019» | | 3 | Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места, на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях | чел. | прогрессирующий | 80 | 82 | 2 | 102,5 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Среднесписочная численность работающих | чел. | прогрессирующий | 2 364,9 | 2 393,6 | 28,7 | 101,2 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | 2 | Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | прогрессирующий | 218 | 219 | 1 | 100,5 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 74,0 | 83,5 | 9,5 | 112,8 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Потребительский рынок»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | ед. | прогрессирующий | 2 | 3 | 1 | 150,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Оборот розничной торговли на 1 жителя | тыс. руб. | прогрессирующий | 55,2 | 56,6 | 1,4 | 102,5 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Общее количество ярмарочных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 18 | 22 | 4 | 122,2 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов | % | регрессирующий | 38,0 | 38,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм»** | | | | | | | | | | 9 | Общее количество туристов, посетивших Нукутский район | чел. | прогрессирующий | 1825 | 1374 | -451 | 75,3 | Недостижение целевого показателя произошло в результате снижения количества коллективных средств размещения по данным которых ведётся учёт количества туристов, посетивших Нукутский район | | 10 | Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | ед. | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Установка объектов туристской навигации не осуществлялась в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 4 «Охрана труда»** | | | | | | | | | | 11 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района | % | прогрессирующий | 14,0 | 11,0 | -3 | 78,6 | Недостижение целевого показателя произошло вследствие недостаточной мотивированности участия в конкурсе хозяйствующих субъектов | | 12 | Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда | % | прогрессирующий | 86,0 | 86,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда | % | прогрессирующий | 80,0 | 89,0 | 9 | 111,3 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | % | прогрессирующий | 80,0 | 89,0 | 9 | 111,3 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих | случай | регрессирующий | 0,4 | 0,0 | -0,4 | - | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации»** | | | | | | | | | | 16 | Доля освоенных средств, выделенных на предоставление субсидий СОНКО | % | прогрессирующий | 100,0 | - | - | - | Субсидии СОНКО не предоставлялись в связи с недостаточностью средств местного бюджета |   Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный исполнитель, соучастники | | | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия | | | | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | | | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | |
| План | | Факт | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 675,3 | | | | 3 496,2 | | 95,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 675,3 | | | | 3 496,2 | | 95,1 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 46,0 | | | | 46,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 46,0 | | | | 46,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 46,0 | | | | 46,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 46,0 | | | | 46,0 | | 100,0 | |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 629,3 | | | | 3 450,2 | | 95,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 629,3 | | | | 3 450,2 | | 95,1 | |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единному номеру «112» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 3 629,3 | | | | 3 450,2 | | 95,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 629,3 | | | | 3 450,2 | | 95,1 | |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,3 | | | | 69,9 | | 99,4 | |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 214,3 | | | | 2 162,3 | | 97,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 580,0 | | | | 1 528,0 | | 96,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 634,3 | | | | 634,3 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 371,5 | | | | 371,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 371,5 | | | | 371,5 | | 100,0 | |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 371,5 | | | | 371,5 | | 100,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 371,5 | | | | 371,5 | | 100,00 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 842,8 | | | | 1 790,8 | | 97,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 580,0 | | | | 1 528,0 | | 96,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 262,8 | | | | 262,8 | | 100,0 | |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 1 842,8 | | | | 1 790,8 | | 97,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 580,0 | | | | 1 528,0 | | 96,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 262,8 | | | | 262,8 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 26 898,3 | | | | 25 676,4 | | 95,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 16,0 | | | | 16,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 129,9 | | | | 129,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 419,5 | | | | 419,9 | | 100,1 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 26 332,9 | | | | 25 110,6 | | 94,5 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 6 367,6 | | | | 6 138,2 | | 96,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 16,0 | | | | 16,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 129,9 | | | | 129,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 50,0 | | | | 59,2 | | 118,4 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 171,7 | | | | 5 933,1 | | 93,0 | |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 6 088,7 | | | | 5 855,1 | | 96,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 40,0 | | | | 45,0 | | 112,5 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 048,7 | | | | 5 810,1 | | 93,0 | |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 79,1 | | | | 79,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 79,1 | | | | 79,1 | | 100,0 | |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 13,9 | | | | 18,1 | | 130,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 10,0 | | | | 14,2 | | 142,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3,9 | | | | 3,9 | | 100,0 | |
| 1.4 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 185,9 | | | | 185,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 16,0 | | | | 16,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 129,9 | | | | 129,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| 1.5 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 672,1 | | | | 7 308,2 | | 95,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 340,0 | | | | 340,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 332,1 | | | | 6 968,2 | | 95,0 | |
| 1.6 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 7 532,1 | | | | 7 168,2 | | 95,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 300,0 | | | | 300,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 232,1 | | | | 6 868,2 | | 95,0 | |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 140,0 | | | | 140,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.8 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 137,7 | | | | 6 761,5 | | 94,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 29,5 | | | | 20,7 | | 70,2 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 108,2 | | | | 6 740,8 | | 94,8 | |
| 1.9 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 7 093,3 | | | | 6 731,2 | | 94,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 29,5 | | | | 20,7 | | 70,2 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 063,8 | | | | 6 710,5 | | 95,0 | |
| 1.10 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 44,4 | | | | 30,3 | | 68,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 44,4 | | | | 30,3 | | 68,2 | |
| 1.11 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 5 720,9 | | | | 5 468,5 | | 95,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 720,9 | | | | 5 468,5 | | 95,6 | |
| 1.12 | Обеспечение деятельбности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 5 673,7 | | | | 5 421,3 | | 95,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 673,7 | | | | 5 421,3 | | 95,6 | |
| 1.13 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 47,2 | | | | 47,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 47,2 | | | | 47,2 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 48 973,5 | | | | 46 990,4 | | 96,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 3,2 | | | | 3,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 256,9 | | | | 256,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 48 713,4 | | | | 46 730,3 | | 95,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 44 951,7 | | | | 42 973,1 | | 95,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 3,2 | | | | 3,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 256,9 | | | | 256,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 44 691,6 | | | | 42 713,0 | | 95,6 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 2 265,5 | | | | 2 222,9 | | 98,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 265,5 | | | | 2 222,9 | | 98,1 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 42 426,1 | | | | 40 490,1 | | 95,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 42 426,1 | | | | 40 490,1 | | 95,4 | |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | | | | Архивный сектор | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 256,9 | | | | 256,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 256,9 | | | | 256,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 3,2 | | | | 3,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 3,2 | | | | 3,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 152,9 | | | | 152,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 152,9 | | | | 152,9 | | 100,0 | |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 103,4 | | | | 103,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 103,4 | | | | 103,4 | | 100,0 | |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | | | | Отдел по кадрам | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 49,5 | | | | 49,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 49,5 | | | | 49,5 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 868,9 | | | | 3 864,4 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 868,9 | | | | 3 864,4 | | 99,9 | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | | | | МБУ «Газета «Свет Октября» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 3 868,9 | | | | 3 864,4 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 868,9 | | | | 3 864,4 | | 99,9 | |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 026,0 | | | | 962,0 | | 93,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 298,3 | | | | 281,1 | | 94,2 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 400,0 | | | | 376,9 | | 94,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 327,7 | | | | 304,0 | | 92,8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Нукутский район» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи в муниципальном образовании «Нукутский район» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Нукутский район» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения в муниципальном образовании «Нукутский район» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников в муниципальном образовании «Нукутский район» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | - | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 936,0 | | | | 882,0 | | 94,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 298,3 | | | | 281,1 | | 94,2 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 400,0 | | | | 376,9 | | 94,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 237,7 | | | | 224,0 | | 94,2 | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 936,0 | | | | 882,0 | | 94,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 298,3 | | | | 281,1 | | 94,2 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 400,0 | | | | 376,9 | | 94,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 237,7 | | | | 224,0 | | 94,2 | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 30,0 | | | | 20,0 | | 66,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 20,0 | | 66,7 | |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 82 975,1 | | | | 81 693,5 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 62 317,3 | | | | 62 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20 657,8 | | | | 19 376,2 | | 93,8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 75 175,2 | | | | 74 321,2 | | 98,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 62 317,3 | | | | 62 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 12 857,9 | | | | 12 003,9 | | 93,4 | |
| 1.1 | Формирование резервного фонда | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 11,6 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 11,6 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 14,4 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 14,4 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 75 149,2 | | | | 74 321,2 | | 98,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 62 317,3 | | | | 62 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 12 831,9 | | | | 12 003,9 | | 93,5 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 799,9 | | | | 7 372,3 | | 94,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 799,9 | | | | 7 372,3 | | 94,5 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 7 749,9 | | | | 7 327,9 | | 94,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 749,9 | | | | 7 327,9 | | 94,6 | |
| 2.2 | Развитие информационной сиситемы управления муниципальными финансами | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 50,0 | | | | 44,4 | | 88,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 50,0 | | | | 44,4 | | 88,8 | |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 707 370,0 | | | | 702 489,5 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 1 083,2 | | | | 1 083,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 595 999,8 | | | | 595 524,1 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 110 287,0 | | | | 105 882,2 | | 96,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 688 907,3 | | | | 684 664,3 | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 1 083,2 | | | | 1 083,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 595 999,8 | | | | 595 524,1 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 91 824,3 | | | | 88 057,0 | | 95,9 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 131 415,0 | | | | 130 998,0 | | 99,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 115 599,1 | | | | 115 599,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 15 815,9 | | | | 15 398,9 | | 97,4 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 320 025,7 | | | | 317 841,2 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 292 633,5 | | | | 292 633,5 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 27 392,2 | | | | 25 207,7 | | 92,0 | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 33 026,7 | | | | 32 342,5 | | 97,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 33 026,7 | | | | 32 342,5 | | 97,9 | |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 35,0 | | | | 11,9 | | 34,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 35,0 | | | | 11,9 | | 34,0 | |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 89 876,8 | | | | 89 175,6 | | 99,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 82 712,1 | | | | 82 236,4 | | 99,4 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 164,7 | | | | 6 939,2 | | 96,9 | |
| 1.7 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 7 474,1 | | | | 7 474,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 1 083,2 | | | | 1 083,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 5 942,4 | | | | 5 942,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 448,5 | | | | 448,5 | | 100,0 | |
| 1.8 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 92 514,0 | | | | 92 514,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 87 888,3 | | | | 87 888,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 625,7 | | | | 4 625,7 | | 100,0 | |
| 1.9 | Обеспечение противопожарных мероприятий | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 5 391,0 | | | | 5 391,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 185,2 | | | | 3 185,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 205,8 | | | | 2 205,8 | | 100,0 | |
| 1.10 | Безопасность школьных перевозок | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.11 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 239,1 | | | | 239,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 239,1 | | | | 239,1 | | 100,0 | |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 6 996,4 | | | | 6 996,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 572,6 | | | | 6 572,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 423,8 | | | | 423,8 | | 100,0 | |
| 1.13 | Реализация муниципальных проектов | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 300,0 | | | | 67,0 | | 22,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 300,0 | | | | 67,0 | | 22,3 | |
| 1.14 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 1 588,5 | | | | 1 588,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 466,6 | | | | 1 466,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 121,9 | | | | 121,9 | | 100,0 | |
| 1.15 | Антитеррористическая защищенность объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.17 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 18 462,7 | | | | 17 825,2 | | 96,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 18 462,7 | | | | 17 825,2 | | 96,5 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 2 361,3 | | | | 2 268,4 | | 96,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 361,3 | | | | 2 268,4 | | 96,1 | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 15 772,1 | | | | 15 251,3 | | 96,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 15 772,1 | | | | 15 251,3 | | 96,7 | |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 4,3 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4,3 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 325,0 | | | | 305,5 | | 94,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 325,0 | | | | 305,5 | | 94,0 | |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 17 243,4 | | | | 17 243,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 711,5 | | | | 16 711,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 531,9 | | | | 531,9 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 17 243,4 | | | | 17 243,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 711,5 | | | | 16 711,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 531,9 | | | | 531,9 | | 100,0 | |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 17 228,4 | | | | 17 228,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 711,5 | | | | 16 711,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 516,9 | | | | 516,9 | | 100,0 | |
| 1.2. | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 15,0 | | | | 15,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 15,0 | | | | 15,0 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 668,0 | | | | 4 662,5 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 247,6 | | | | 3 243,8 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 420,4 | | | | 1 418,7 | | 99,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 068,0 | | | | 4 062,5 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 847,6 | | | | 2 843,8 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 220,4 | | | | 1 218,7 | | 99,9 | |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 4 068,0 | | | | 4 062,5 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 847,6 | | | | 2 843,8 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 220,4 | | | | 1 218,7 | | 99,9 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 600,0 | | | | 600,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 400,0 | | | | 400,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 200,0 | | | | 200,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 400,0 | | | | 400,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 400,0 | | | | 400,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 27 889,1 | | | | 27 759,5 | | 99,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 25 517,9 | | | | 25 388,3 | | 99,5 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 371,2 | | | | 2 371,2 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 982,8 | | | | 1 982,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 982,8 | | | | 1 982,8 | | 100,0 | |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 1 647,7 | | | | 1647,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 647,7 | | | | 1647,7 | | 100,0 | |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 45,1 | | | | 45,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 45,1 | | | | 45,1 | | 100,0 | |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 290,0 | | | | 290,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 290,0 | | | | 290,0 | | 100,0 | |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.5 | Выплата стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 20 239,2 | | | | 20 109,6 | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 20 239,2 | | | | 20 109,6 | | 99,4 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 655,1 | | | | 655,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 655,1 | | | | 655,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 653,7 | | | | 587,8 | | 89,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 653,7 | | | | 587,8 | | 89,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 18 244,1 | | | | 18 244,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 18 244,1 | | | | 18 244,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 686,3 | | | | 622,6 | | 90,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 686,3 | | | | 622,6 | | 90,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 5 615,6 | | | | 5 615,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 5 278,7 | | | | 5 278,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 336,9 | | | | 336,9 | | 100,0 | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 3 011,9 | | | | 3 011,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 831,2 | | | | 2 831,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 180,7 | | | | 180,7 | | 100,0 | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | | | | Отдел образования | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 2 603,7 | | | | 2 603,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 447,5 | | | | 2 447,5 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 156,2 | | | | 156,2 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 51,5 | | | | 51,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 51,5 | | | | 51,5 | | 100,0 | |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 41,5 | | | | 41,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 41,5 | | | | 41,5 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 562,7 | | | | 2 562,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 833,2 | | | | 833,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 729,5 | | | | 1 729,4 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 562,7 | | | | 2 562,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 833,2 | | | | 833,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 729,5 | | | | 1 729,4 | | 100,0 | |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 1 576,3 | | | | 1 576,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 576,3 | | | | 1 576,2 | | 100,0 | |
| 1.2. | Поддержка одаренных спортсменов | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.3. | Приобретение спортивного инвентаря | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 886,4 | | | | 886,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 833,2 | | | | 833,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 53,2 | | | | 53,2 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 934,3 | | | | 934,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 681,3 | | | | 681,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 253,0 | | | | 253,0 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 243,0 | | | | 243,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 243,0 | | | | 243,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 195,0 | | | | 195,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 195,0 | | | | 195,0 | | 100,0 | |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 48,0 | | | | 48,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 48,0 | | | | 48,0 | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 691,3 | | | | 691,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 681,3 | | | | 681,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 681,3 | | | | 681,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 681,3 | | | | 681,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2019 г. | | 2019 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Расчетный индекс эффективности, (Iэ)** | **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы** |
| 1 | «Культура» на 2019 – 2023 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2023 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Безопасность» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Окружающая среда» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Образование» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Молодежная политика» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |