**Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) | | -/+ | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | **Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | 2 | Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения | ед. | прогрессирующий | 8 | 13 | 5 | 162,5 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения | ед. | прогрессирующий | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество проведенных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Планируемый показатель не достигнут, т.к. сотрудники прошли обучение в предыдущие периоды | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район»** | | | | | | | | | | 6 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС | мин. | регрессирующий | 7 | 7 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»** | | | | | | | | | | 1 | Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество аварий на объектах теплоснабжения | ед. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,181 | 0,150 | -0,031 | 120,7 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,01 | -0,03 | -0,04 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 2,60 | 0,00 | -2,60 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,98 | 2,99 | 2,01 | 32,8 | Увеличение потребления холодной воды обусловлено в т.ч. эксплуатацией нового здания школы в п. Целинный с собственным источником водоснабжения и современной системой водоочистки и подключением к централизованному водоснабжению школ в с. Нукуты и д. Ворот-Онгой | | 8 | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,01 | 2,01 | 2,00 | 0,5 | Увеличение потребления холодной воды обусловлено в т.ч. эксплуатацией нового здания школы в п. Целинный с собственным источником водоснабжения и современной системой водоочистки и подключением к централизованному водоснабжению школ в с. Нукуты и д. Ворот-Онгой | | 10 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 115,11 | 84,81 | -30,30 | 135,7 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | -5,4 | -30,3 | -24,9 | 561,1 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 15 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 96,0 | 100,0 | 4,0 | 96,0 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 18 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | 19 | Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,00 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»** | | | | | | | | | | 2 | Темпы роста посещений муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Число пользователей библиотечного фонда | чел. | прогрессирующий | 2 354 | 2 350 | -4 | 99,8 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Библиотечный фонд | ед. | прогрессирующий | 14 045 | 30 307 | 16 262 | 215,8 | Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2021 году и обменно-резервного фонда областной библиотеки | | 6 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | нет | нет | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг»** | | | | | | | | | | 7 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | прогрессирующий | 18,6 | 18,9 | 0,3 | 101,6 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | нет | нет | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 10 | Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся | % | регрессирующий | 92,0 | 95,0 | 3,0 | 103,3 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | нет | нет | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 13 | Количество обучающих семинаров, мастер-классов | ед. | прогрессирующий | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля населения, охваченного мероприятиями по сохранению бурятского языка | % | прогрессирующий | 2,3 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 2 | Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 100,0 | 98,9 | -1,1 | 98,9 | Освоение средств составило 98,9% в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 6 | Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет) | % | прогрессирующий | 63,5 | 25,0 | -38,5 | 39,4 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 8 | Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота | ед. | прогрессирующий | 40,0 | 27,0 | -13,0 | 67,5 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 9 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | прогрессирующий | 11 | 19 | 8 | 172,7 | Показатель перевыполнен на 72,7% в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу | | **Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 10 | Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 35,0 | 27,5 | -7,5 | 78,6 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | **Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли | % | прогрессирующий | 60,0 | 100,0 | 40,0 | 166,7 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | 4 | Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки | чел. | прогрессирующий | 450 | 350 | -100 | 77,8 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | ед. | прогрессирующий | 35 | 35 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Численность детей, принявших участие в акции | чел. | прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Количество выданных подарков | ед. | прогрессирующий | 25 | 25 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 110 | 110 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество приобретенной оргтехники | ед. | прогрессирующий | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё»** | | | | | | | | | | 10 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | прогрессирующий | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»** | | | | | | | | | | 11 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции | ед. | прогрессирующий | 60 | 40 | -20 | 66,7 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | 12 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 80 | 80 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 30,0 | 18,2 | -11,8 | 60,7 | Причинами недостижения заданного уровня целевого показателя послужили 3 основных фактора. Во–первых, продолжение обострения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19). В результате этого, деятельность в отдельных сферах продолжала находиться под ограничениями и, соответственно, местный бюджет недополучил определённую долю доходов. Во–вторых, снижение доходов от продажи имущества. В–третьих, привлечение бюджетных инвестиций в виде межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. | | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | 2 | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т.ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 7,5 | 7,5 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, переданных из бюджета МО «Нукутский район» сельским поселениям | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 6 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период | чел. | регрессирующий | 4 | 1 | 3 | 400,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»** | | | | | | | | | | 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 59,8 | 59,8 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет | % | прогрессирующий | 85,7 | 85,7 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля детей, изучающих бурятский язык в дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности детей, охваченных дошкольным и общим образованием | % | прогрессирующий | 27,8 | 27,8 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Численность детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта | % | регрессирующий | 18,8 | 18,8 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Количество вновь введенных образовательных организаций | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Доля освоенных средств, выделенных на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций | % | прогрессирующий | 84,4 | 81,8 | -2,6 | 96,9 | Планируемый результат не достигнут в связи с истечением сроков службы систем автоматической пожарной сигнализации | | 12 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | прогрессирующий | 69 | 69 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля образовательных учреждений, реализовавших мероприятия по укреплению материально-технической базы в рамках выделенных субсидий, от общего количества образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 3,4 | 3,4 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта | % | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля получающих начальное общее образования обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 18 | Доля детей, получающих усиленное питание, от общего количества детей, имеющих право на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных учреждениях | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 19 | Доля детей, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | прогрессирующий | 23,5 | 23,5 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | 20 | Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 70,5 | -29,5 | 70,5 | Планируемый результат не достигнут в связи ограничением допустимой численности детей, обусловленным угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 21 | Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях | % | прогрессирующий | 66,7 | 66,7 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 22 | Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чл. | прогрессирующий | 12 | 12 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 23 | Количество реализованных проектов | ед. | прогрессирующий | 5 | 5 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 24 | Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников | % | прогрессирующий | 23,0 | 23,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды»** | | | | | | | | | | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское» | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Охват населения информационными материалами | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Ликвидация несанкционированной свалки в МО «Целинный» | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2021 - 2025 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля террористических и экстремистских актов, совершённых в муниципальных учреждениях, в общем количестве зарегистрированных актов | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования»** | | | | | | | | | | 2 | Количество паспортов безопасности объектов образования, соответствующих требованиям законодательства | ед. | прогрессирующий | 48 | 48 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля обследованных по антитеррористической защищённости объектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля объектов образования, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры»** | | | | | | | | | | 6 | Доля объектов культуры, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты | % | прогрессирующий | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля работников, охваченных обучением по антитеррористической защищенности | % | прогрессирующий | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 8 | Количество оформленных стендов в учреждениях культуры района по профилактике терроризма и противодействию экстремизму | ед. | прогрессирующий | 13 | 13 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»** | | | | | | | | | | 9 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Количество изготовленных и распространённых листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | прогрессирующий | 106,0 | 109,1 | 3,1 | 102,9 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | 2 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв. м. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного здания МБУК МДК в феврале 2022 года | | **Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 4 | Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 27,4 | 27,5 | 0,1 | 100,4 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 44,8 | 44,9 | 0,1 | 100,2 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Количество отловленных собак и кошек | гол. | прогрессирующий | 49 | 49 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | прогрессирующий | 100,0 | 99,0 | -1,0 | 99,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | 2 | Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет | чел. | прогрессирующий | 12 | 13 | 1 | 108,3 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату | чел. | прогрессирующий | 3 | 7 | 4 | 233,3 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество лиц, получивших адресную материальную помощь | чел. | прогрессирующий | 4 | 3 | -1 | 75,0 | Планируемый результат не достигнут, в связи с кончиной в 2021 году ветерана ВОВ, которому должна была быть оказана материальная помощь | | 5 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | чел. | прогрессирующий | 26,0 | 18,6 | -7,4 | 71,5 | Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности | | **Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области»** | | | | | | | | | | 6 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидий и имеющих право на её получение | % | прогрессирующий | 100,0 | 90,0 | -10,0 | 90,0 | Недостижение показателя связано с тем, что часть обратившихся имела фактические доходы, превышающие прожиточный минимум, что стало основанием для отказа в предоставлении субсидии ЖКУ и возврата документов заявителям | | 8 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием | % | прогрессирующий | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | прогрессирующий | 100,0 | 81,0 | -19,0 | 81,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с длительным отсутствием ответственного секретаря КДН и сопутствующей экономией фонда оплаты труда и материальных затрат | | **Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | 10 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | % | прогрессирующий | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | 12 | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров | % | прогрессирующий | 5,0 | 3,6 | -1,4 | 72,0 | Недостижение показателя связано с тем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия для категории 65+ проводились с учётом ограничения количества участников в 50% от общего количества | | 13 | Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет | чел. | прогрессирующий | 29 | 18 | -11 | 62,1 | Целевой показатель не достигнут в связи со снижением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам | | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района) | % | прогрессирующий | 42,0 | 42,6 | 0,6 | 101,4 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | 2 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях | чел. | прогрессирующий | 110 | 110 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря |  | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2024 годы** | | | | | | | | | | 1 | Среднесписочная численность работающих | чел. | прогрессирующий | 2 419,0 | 2 360,7 | -58,3 | 97,6 | Снижение численности обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года, которое повлекло необходимость сокращения количества рабочих мест с целью направления высвободившихся средств на достижение установленного уровня оплаты труда | | **Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | 2 | Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | ед. | прогрессирующий | 2 | 1 | -1 | 50,0 | В отчётном периоде проведён 1 очный обучающий семинар на тему: «Налоговое законодательство для производителей сельхозпродукции (ЕСХН, УСН, ПСН, ОСНО, НПД)» при участии председателя Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской области» Соковой В.В. (33 участника) | | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | прогрессирующий | 219 | 192 | -27 | 87,7 | Распространение пандемии коронавируса и последовавшие в связи с этим ограничения в деятельности предприятий оказали негативное влияние на состояние малого и среднего предпринимательства на территории Нукутского района. Отмечена отрицательная динамика статистики предприятий | | 4 | Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 76,0 | 74,0 | -2,0 | 97,4 | Показатель не достигнут из-за сокращения количества займов в связи с распространением COVID-2019 | | **Подпрограмма 2 «Потребительский рынок»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Оборот розничной торговли на 1 жителя | тыс. руб. | прогрессирующий | 60,9 | 17,8 | -43,1 | 29,2 | Планируемый результат не достигнут в связи с изменением методики расчёта показателя. Начиная с итогов за 2021 год, данные статистического наблюдения предоставляются только по крупным и средним предприятиям, расчёт по полному кругу не производится в связи с отсутствием данной работы в Федеральном плане статистических работ и официальной методологии | | 7 | Общее количество ярмарочных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 20 | 5 | -15 | 25,0 | Снижение количества ярмарочных мероприятий обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 8 | Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов | % | регрессирующий | 35,0 | 31,3 | 3,7 | 111,8 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм»** | | | | | | | | | | 9 | Общее количество туристов, посетивших Нукутский район | чел. | прогрессирующий | 1 897 | 1 901 | 4 | 100,2 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля освоенных средств, выделенных на проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района | % | прогрессирующий | - | - | - | - | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Охрана труда»** | | | | | | | | | | 12 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района | % | прогрессирующий | 15,0 | 16,0 | 1,0 | 106,7 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда | % | прогрессирующий | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда | % | прогрессирующий | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | % | прогрессирующий | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих | случай | регрессирующий | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 50,0 | В 2021 году на территории МО «Нукутский район» произошли 2 несчастных случая на производстве. Степень тяжести обоих случаев – легкий | | **Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации»** | | | | | | | | | | 17 | Доля освоенных средств, выделенных на предоставление субсидий СОНКО | % | прогрессирующий | - | - | - | - | Субсидии СОНКО не предоставлялись в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 6 «Территориальное планирование»** | | | | | | | | | | 18 | Доля освоенных средств, выделенных на внесение изменений в схему территориального планирования | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут |   Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный исполнитель, соучастники | | | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия | | | | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | | | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | |
| План | | Факт | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 5 075,5 | | | | 5 056,4 | | 99,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 075,5 | | | | 5 056,4 | | 99,6 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 124,0 | | | | 124,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 124,0 | | | | 124,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 60,0 | | | | 60,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 60,0 | | | | 60,0 | | 100,0 | |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 40,9 | | | | 40,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,9 | | | | 40,9 | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 23,5 | | | | 23,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 23,5 | | | | 23,5 | | 100,0 | |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 951,1 | | | | 4 932,0 | | 99,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 951,1 | | | | 4 932,0 | | 99,6 | |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 4 951,1 | | | | 4 932,0 | | 99,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 951,1 | | | | 4 932,0 | | 99,6 | |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 63,6 | | | | 63,6 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 249,6 | | | | 249,6 | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 38 428,8 | | | | 38 426,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 23,0 | | | | 23,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 745,7 | | | | 6 745,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 228,7 | | | | 228,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 31 431,4 | | | | 31 429,3 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 149,3 | | | | 7 149,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 23,0 | | | | 23,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 165,7 | | | | 165,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 920,6 | | | | 6 920,6 | | 100,0 | |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 6 913,6 | | | | 6 913,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 873,6 | | | | 6 873,6 | | 100,0 | |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.5 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 235,7 | | | | 235,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 23,0 | | | | 23,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 165,7 | | | | 165,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 47,0 | | | | 47,0 | | 100,0 | |
| 1.6 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 16 025,0 | | | | 16 022,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 580,0 | | | | 6 580,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 188,7 | | | | 188,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 9 256,3 | | | | 9 254,2 | | 100,0 | |
| 2.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 8 975,3 | | | | 8 973,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 188,7 | | | | 188,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 786,6 | | | | 8 784,5 | | 100,0 | |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 7 000,0 | | | | 7 000,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 580,0 | | | | 6 580,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 420,0 | | | | 420,0 | | 100,0 | |
| 2.3 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 49,7 | | | | 49,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 49,7 | | | | 49,7 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 8 083,3 | | | | 8 083,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 083,3 | | | | 8 083,3 | | 100,0 | |
| 3.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 8 083,3 | | | | 8 083,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 083,3 | | | | 8 083,3 | | 100,0 | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.3 | Пожарная безопасность в МБУ ДО «Новонукутская детская школа искусств» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 171,2 | | | | 7 171,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 171,2 | | | | 7 171,2 | | 100,0 | |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 7 138,2 | | | | 7 138,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 138,2 | | | | 7 138,2 | | 100,0 | |
| 4.2 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.3 | Сохранение бурятского языка у населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 33,0 | | | | 33,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 33,0 | | | | 33,0 | | 100,0 | |
| 4.4 | Поддержка талантливой молодежи | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 64 116,9 | | | | 63 510,2 | | 99,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 8,7 | | | | 8,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 317,3 | | | | 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 63 790,9 | | | | 63 184,2 | | 99,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 58 964,9 | | | | 58 358,2 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 8,7 | | | | 8,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 317,3 | | | | 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 58 638,9 | | | | 58 032,2 | | 99,0 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 910,2 | | | | 2 910,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 910,2 | | | | 2 910,2 | | 100,0 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 55 728,7 | | | | 55 122,0 | | 98,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 55 728,7 | | | | 55 122,0 | | 98,9 | |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | | | | Архивный сектор | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 317,3 | | | | 317,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 317,3 | | | | 317,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 8,7 | | | | 8,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 8,7 | | | | 8,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 427,5 | | | | 427,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 427,5 | | | | 427,5 | | 100,0 | |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 201,8 | | | | 201,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 201,8 | | | | 201,8 | | 100,0 | |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | | | | Отдел по кадрам | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 225,7 | | | | 225,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 225,7 | | | | 225,7 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 724,5 | | | | 4 724,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 724,5 | | | | 4 724,5 | | 100,0 | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | | | | МБУ «Газета «Свет Октября» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 4 724,5 | | | | 4 724,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 724,5 | | | | 4 724,5 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 628,5 | | | | 1 628,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 352,8 | | | | 352,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 275,7 | | | | 1 275,7 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 94,1 | | | | 94,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 94,1 | | | | 94,1 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 84,1 | | | | 84,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 84,1 | | | | 84,1 | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 920,0 | | | | 920,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 920,0 | | | | 920,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 920,0 | | 920,0 | | | Итого | | | 920,0 | | | | 920,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 920,0 | | | | 920,0 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 100,4 | | | | 100,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 100,4 | | | | 100,4 | | 100,0 | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 3.2 | Проведение акции «Собери ребенка в школу» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 40,4 | | | | 40,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,4 | | | | 40,4 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 504,0 | | | | 504,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 43,2 | | | | 43,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 334,8 | | | | 334,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 126,0 | | | | 126,0 | | 100,0 | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 504,0 | | | | 504,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 352,8 | | | | 352,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 151,2 | | | | 151,2 | | 100,0 | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 102 994,2 | | | | 102 994,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 78 499,1 | | | | 78 499,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 24 495,1 | | | | 24 495,1 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 92 877,9 | | | | 92 877,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 78 499,1 | | | | 78 499,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 14 378,8 | | | | 14 378,8 | | 100,0 | |
| 1.1 | Формирование резервного фонда | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 92 877,9 | | | | 92 877,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 78 499,1 | | | | 78 499,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 14 378,8 | | | | 14 378,8 | | 100,0 | |
| 1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10 116,3 | | | | 10 116,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10 116,3 | | | | 10 116,3 | | 100,0 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10 116,3 | | | | 10 116,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10 116,3 | | | | 10 116,3 | | 100,0 | |
| 2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 664 315,2 | | | | 653 420,9 | | 98,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 34 522,5 | | | | 29 088,8 | | 84,3 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 516 303,3 | | | | 513 579,8 | | 99,5 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 113 489,4 | | | | 110 752,3 | | 97,6 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 647 515,3 | | | | 636 634,0 | | 98,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 34 522,5 | | | | 29 088,8 | | 84,3 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 516 303,3 | | | | 513 579,8 | | 99,5 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 96 689,5 | | | | 93 965,4 | | 97,2 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 155 214,4 | | | | 155 161,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 136 590,9 | | | | 136 590,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 18 623,5 | | | | 18 570,3 | | 99,7 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 398 048,0 | | | | 397 649,7 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 22 881,4 | | | | 22 647,5 | | 99,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 342 224,0 | | | | 342 133,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 32 942,6 | | | | 32 868,9 | | 99,8 | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 25 555,6 | | | | 25 548,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 40,2 | | | | 40,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25 515,4 | | | | 25 508,2 | | 100,0 | |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 3,6 | | | | 3,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3,6 | | | | 3,6 | | 100,0 | |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 20 860,7 | | | | 18 550,3 | | 88,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 17 212,0 | | | | 16 779,3 | | 97,5 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 648,7 | | | | 1 771,0 | | 48,5 | |
| 1.7 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.8 | Обеспечение противопожарных мероприятий | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 258,0 | | | | 258,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 258,0 | | | | 258,0 | | 100,0 | |
| 1.9 | Безопасность школьных перевозок | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.10 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 246,4 | | | | 246,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 246,4 | | | | 246,4 | | 100,0 | |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 971,6 | | | | 2 971,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 793,3 | | | | 2 793,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 178,3 | | | | 178,3 | | 100,0 | |
| 1.12 | Реализация муниципальных проектов | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 339,9 | | | | 339,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 339,9 | | | | 339,9 | | 100,0 | |
| 1.13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 21 737,4 | | | | 14 965,3 | | 69,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 11 641,1 | | | | 6 441,3 | | 55,3 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 9 536,2 | | | | 8 037,8 | | 84,3 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 560,1 | | | | 486,2 | | 86,8 | |
| 1.14 | Антитеррористическая защищенность объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.15 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 5 616,8 | | | | 4 874,9 | | 86,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 5 279,8 | | | | 4 582,4 | | 86,8 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 337,0 | | | | 292,5 | | 86,8 | |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 11 486,5 | | | | 11 486,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 11 486,5 | | | | 11 486,5 | | 100,0 | |
| 1.18 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.19 | Строительство детского сада в с. Закулей Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 3 364,6 | | | | 3 260,4 | | 96,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 626,9 | | | | 2 622,6 | | 99,8 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 737,7 | | | | 637,8 | | 86,5 | |
| 1.20 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Хадахан Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 1 811,8 | | | | 1 317,8 | | 72,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 811,8 | | | | 1 317,8 | | 72,7 | |
| 1.21 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 16 799,9 | | | | 16 786,9 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 16 799,9 | | | | 16 786,9 | | 99,9 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 691,5 | | | | 2 684,3 | | 99,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 691,5 | | | | 2 684,3 | | 99,7 | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 13 993,2 | | | | 13 987,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 13 993,2 | | | | 13 987,4 | | 100,0 | |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 115,2 | | | | 115,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 115,2 | | | | 115,2 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 49 090,3 | | | | 49 018,5 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 45 938,7 | | | | 45 871,3 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 151,6 | | | | 3 147,2 | | 99,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 49 090,3 | | | | 49 018,5 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 45 938,7 | | | | 45 871,3 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 151,6 | | | | 3 147,2 | | 99,9 | |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 48 971,0 | | | | 48 899,2 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 45 938,7 | | | | 45 871,3 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 032,3 | | | | 3 027,9 | | 99,9 | |
| 1.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 119,3 | | | | 119,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 119,3 | | | | 119,3 | | 100,0 | |
| 1.3 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Целинный» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 703,9 | | | | 2 703,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 703,9 | | | | 2 703,8 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 695,4 | | | | 2 695,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 695,4 | | | | 2 695,3 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности потенциально-опасных объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Организация обследования состояния антитеррористической защищённости объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 695,4 | | | | 2 695,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 695,4 | | | | 2 695,3 | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 8,5 | | | | 8,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8,5 | | | | 8,5 | | 100,0 | |
| 2.1 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 8,5 | | | | 8,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8,5 | | | | 8,5 | | 100,0 | |
| 2.2 | Обучение работников по антитеррористической защищенности | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Информационное просвещение работников и посетителей | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.1 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.2 | Изготовление агитационного профилактического материала | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 130 730,7 | | | | 129 427,0 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 75 395,7 | | | | 75 395,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 47 193,1 | | | | 45 967,6 | | 97,4 | |
| Внебюджетные источники | | | 4 648,9 | | | | 4 648,9 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 493,0 | | | | 3 414,8 | | 97,8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 129 892,3 | | | | 128 588,6 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 75 395,7 | | | | 75 395,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 46 654,7 | | | | 45 429,2 | | 97,4 | |
| Внебюджетные источники | | | 4 648,9 | | | | 4 648,9 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 193,0 | | | | 3 114,8 | | 97,6 | |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 215,0 | | | | 215,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 215,0 | | | | 215,0 | | 100,0 | |
| 1.2 | Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 129 677,3 | | | | 128 373,6 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 75 395,7 | | | | 75 395,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 46 654,7 | | | | 45 429,2 | | 97,4 | |
| Внебюджетные источники | | | 4 648,9 | | | | 4 648,9 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 978,0 | | | | 2 899,8 | | 97,4 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 838,4 | | | | 838,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 538,4 | | | | 538,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 300,0 | | | | 300,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 70,0 | | | | 70,0 | | 100,0 | |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 170,0 | | | | 170,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 170,0 | | | | 170,0 | | 100,0 | |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 538,4 | | | | 538,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 538,4 | | | | 538,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 20 153,6 | | | | 19 916,6 | | 98,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 17 043,5 | | | | 16 806,5 | | 98,6 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 110,1 | | | | 3 110,1 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 036,7 | | | | 3 036,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 036,7 | | | | 3 036,7 | | 100,0 | |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 016,9 | | | | 2 016,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 016,9 | | | | 2 016,9 | | 100,0 | |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 169,8 | | | | 169,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 169,8 | | | | 169,8 | | 100,0 | |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 150,0 | | | | 150,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 150,0 | | | | 150,0 | | 100,0 | |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 700,0 | | | | 700,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 700,0 | | | | 700,0 | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 14 269,9 | | | | 14 032,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 14 269,9 | | | | 14 032,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 873,2 | | | | 873,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 873,2 | | | | 873,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 595,4 | | | | 535,2 | | 89,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 595,4 | | | | 535,2 | | 89,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 11 891,1 | | | | 11 891,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 11 891,1 | | | | 11 891,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 910,2 | | | | 733,4 | | 80,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 910,2 | | | | 733,4 | | 80,6 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 773,6 | | | | 2 773,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 773,6 | | | | 2 773,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 2 773,6 | | | | 2 773,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 773,6 | | | | 2 773,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | | | | Отдел образования | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 73,4 | | | | 73,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 73,4 | | | | 73,4 | | 100,0 | |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 30,9 | | | | 30,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,9 | | | | 30,9 | | 100,0 | |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 42,5 | | | | 42,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 42,5 | | | | 42,5 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 431,2 | | | | 1 431,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 423,6 | | | | 423,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 007,6 | | | | 1 007,6 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 431,2 | | | | 1 431,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 423,6 | | | | 423,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 007,6 | | | | 1 007,6 | | 100,0 | |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 890,5 | | | | 890,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 890,5 | | | | 890,5 | | 100,0 | |
| 1.2 | Поддержка одаренных спортсменов | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 90,0 | | | | 90,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 90,0 | | | | 90,0 | | 100,0 | |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 450,7 | | | | 450,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 423,6 | | | | 423,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 27,1 | | | | 27,1 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 838,3 | | | | 1 838,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 821,3 | | | | 821,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 017,0 | | | | 1 017,0 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 102,0 | | | | 102,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 102,0 | | | | 102,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 102,0 | | | | 102,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 102,0 | | | | 102,0 | | 100,0 | |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 831,3 | | | | 831,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 831,3 | | | | 831,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 821,3 | | | | 821,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 821,3 | | | | 821,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 895,0 | | | | 895,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 895,0 | | | | 895,0 | | 100,0 | |
| 6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2021 г. | | 2021 г. | | | Итого | | | 895,0 | | | | 895,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 895,0 | | | | 895,0 | | 100,0 | |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Расчетный индекс эффектив-**  **ности, (Iэ)** | **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы** |
| 1 | «Безопасность» на 2019 – 2024 годы | 1,3 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2024 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Культура» на 2019 – 2024 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Образование» на 2019 – 2024 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Окружающая среда» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2024 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2021 – 2025 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2024 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 14 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2024 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |