## Лист1
СВОДНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в 1 полугодии 2021 года
Таблица 2
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соучастники | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 1 полугодие 2021 года, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 5520 | 2246.6 | 40.6993
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 5520 | 2246.6 | 40.6993
1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | Итого | 129 | 16.5 | 12.7907
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 129 | 16.5 | 12.7907
1.1 | Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Итого | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 30 | 0 | 0
1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 0 | 0
1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Итого | 19 | 16.5 | 86.8421
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 19 | 16.5 | 86.8421
1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Итого | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 30 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО Нукутский район» |  |  |  | Итого | 5391 | 2230.1 | 41.3671
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 5391 | 2230.1 | 41.3671
2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МКУ «ЕДДС МО Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 5391 | 2230.1 | 41.3671
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 5391 | 2230.1 | 41.3671
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 63.5 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 63.5 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  | Итого | 63.5 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 63.5 | 0 | 0
1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 63.5 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 63.5 | 0 | 0
Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 200 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 200 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | Итого | 200 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 200 | 0 | 0
1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 200 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 200 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.1. | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 30288.4 | 14553.2 | 48.0488
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 79 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 461 | 49.3 | 10.6941
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 29748.4 | 14503.9 | 48.7552
1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  |  |  | Итого | 6954.1 | 3258.9 | 46.863
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 79 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 55 | 8.9 | 16.1818
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 6820.1 | 3250 | 47.6533
1.1 | Организация деятельности муниципальных библиотек | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ | 2021 | 2021 | Итого | 6807.1 | 3258.9 | 47.875
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 45 | 8.9 | 19.7778
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 6762.1 | 3250 | 48.062
1.2 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ | 2021 | 2021 | Итого | 18 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 8 | 0 | 0
1.4 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ | 2021 | 2021 | Итого | 119 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 79 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 40 | 0 | 0
1.5 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МЦБ | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» |  |  |  | Итого | 15479 | 3903.5 | 25.218
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 2631.6 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 3948.4 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 400 | 40.4 | 10.1
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 8499 | 3863.1 | 45.4536
2.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК | 2021 | 2021 | Итого | 8359 | 3903.5 | 46.6982
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 350 | 40.4 | 11.5429
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 8009 | 3863.1 | 48.2345
2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК | 2021 | 2021 | Итого | 7100 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 2631.6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 3948.4 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 470 | 0 | 0
2.3 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района» | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК МДК | 2021 | 2021 | Итого | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  | Итого | 7594.8 | 4241.9 | 55.8527
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 7588.8 | 4241.9 | 55.8968
3.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК ДО ДШИ | 2021 | 2021 | Итого | 7576.8 | 4241.9 | 55.9854
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 7570.8 | 4241.9 | 56.0297
3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК ДО ДШИ | 2021 | 2021 | Итого | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 8 | 0 | 0
3.3 | Пожарная безопасность в МБУ ДО «Новонукутская детская школа искусств» | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» МБУК ДО ДШИ | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» |  |  |  | Итого | 6840.5 | 3148.9 | 46.0332
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 6840.5 | 3148.9 | 46.0332
4.1 | Обеспечение деятельбности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 6790.5 | 3128.9 | 46.0776
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 6790.5 | 3128.9 | 46.0776
4.2 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 20 | 40
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 20 | 40
4.3 | Сохранение бурятского языка у населения | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 54148.1 | 28843.7 | 53.2682
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 8.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 285.8 | 119.1 | 41.6725
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 53853.6 | 28724.6 | 53.3383
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  | Итого | 49080.1 | 26363.5 | 53.7153
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 8.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 285.8 | 119.1 | 41.6725
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 48785.6 | 26244.4 | 53.7954
1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» | Управляющий делами | 2021 | 2021 | Итого | 2969.9 | 1352.8 | 45.5504
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2969.9 | 1352.8 | 45.5504
1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Управляющий делами | 2021 | 2021 | Итого | 45815.7 | 24891.6 | 54.3298
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 45815.7 | 24891.6 | 54.3298
1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Архивный сектор | 2021 | 2021 | Итого | 285.8 | 119.1 | 41.6725
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 285.8 | 119.1 | 41.6725
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 8.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 8.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  | Итого | 343.5 | 118 | 34.3523
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 343.5 | 118 | 34.3523
2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных | Сектор информационного обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного програмнного обеспечения общего назначения | Сектор информационного обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 201.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 201.7 | 0 | 0
2.3 | Создание системы электронного документооборота | Сектор информационного обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Отдел по кадрам | 2021 | 2021 | Итого | 141.8 | 118 | 83.2158
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 141.8 | 118 | 83.2158
Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  | Итого | 4724.5 | 2362.2 | 49.9989
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 4724.5 | 2362.2 | 49.9989
3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | МБУ «Газета «Свет Октября» | 2021 | 2021 | Итого | 4724.5 | 2362.2 | 49.9989
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 4724.5 | 2362.2 | 49.9989
Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 1187.6 | 902.7 | 76.0104
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 133.8 | 133.8 | 100
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 219 | 219 | 100
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 834.8 | 549.9 | 65.8721
1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  |  |  | Итого | 100 | 10 | 10
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 100 | 10 | 10
1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 10 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 10 | 100
1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 90 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 90 | 0 | 0
1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несоврешеннолетних и молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  | Итого | 453.6 | 388.7 | 85.6922
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 453.6 | 388.7 | 85.6922
2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 453.6 | 388.7 | 85.6922
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 453.6 | 388.7 | 85.6922
3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» |  |  |  | Итого | 100 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 100 | 0 | 0
3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 0 | 0
3.2 | Проведение акции «Собери ребёнка в школу» | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 0 | 0
3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 40 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 40 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» |  |  |  | Итого | 504 | 504 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 133.8 | 133.8 | 100
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 219 | 219 | 100
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 151.2 | 151.2 | 100
4.1 | Улучшение жильщных условий молодым семьям | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 504 | 504 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 133.8 | 133.8 | 100
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 219 | 219 | 100
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 151.2 | 151.2 | 100
5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ - инфекции» |  |  |  | Итого | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 30 | 0 | 0
5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 0 | 0
5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 88252.7 | 45905.9 | 52.0164
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 64017.3 | 34417.7 | 53.7631
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 24235.4 | 11488.2 | 47.4026
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  | Итого | 78531.6 | 41144.5 | 52.3923
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 64017.3 | 34417.7 | 53.7631
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 14514.3 | 6726.8 | 46.346
1.1 | Формирование резервного фонда | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 160 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 160 | 0 | 0
1.2 | Обслуживание муниципального долга | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 386.1 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 386.1 | 0 | 0
1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 77985.5 | 41144.5 | 52.7592
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 64017.3 | 34417.7 | 53.7631
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 13968.2 | 6726.8 | 48.158
1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | Итого | 9721.1 | 4761.4 | 48.9801
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 9721.1 | 4761.4 | 48.9801
2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 9671.1 | 4761.4 | 49.2333
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 9671.1 | 4761.4 | 49.2333
2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | МКУ «Финансовое управление Администрации МО «Нукутский район» | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 0 | 0
Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 562398.2 | 338689.1 | 60.2223
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 22381.4 | 13442.5 | 60.061
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 445858.2 | 272978.4 | 61.2254
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 94158.6 | 52268.2 | 55.5108
1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» |  |  |  | Итого | 544849.6 | 330558.4 | 60.6697
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 22381.4 | 13442.5 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 445858.2 | 272978.4 | 61.2254
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 76610 | 44137.5 | 57.6132
1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 131641.3 | 81393 | 61.8294
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 116844.9 | 74168.1 | 63.4757
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 14796.4 | 7224.9 | 48.8288
1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 328078.4 | 215357.1 | 65.642
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 22381.4 | 13442.5 | 60.061
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 285177.5 | 187627.9 | 65.7934
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20519.5 | 14286.7 | 69.625
1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 16185.1 | 16181.9 | 99.9802
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 40.3 | 40.3 | 100
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 16144.8 | 16141.6 | 99.9802
1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 38 | 3.6 | 9.4737
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 38 | 3.6 | 9.4737
1.5 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 25 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 25 | 0 | 0
1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях, в том числе: | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 13188.5 | 2550.1 | 19.3358
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 10000 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 3188.5 | 2550.1 | 79.978
1.7 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
| Проектно-сметная документация | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 456 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 456 | 0 | 0
1.8 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области | Отдел образования Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.9 | Обеспечение противопожарных мероприятий | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.10 | Безопасность школьных перевозок | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.11 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 242 | 196.5 | 81.1983
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 242 | 196.5 | 81.1983
1.12 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях, в том числе: | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 2971.6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 2793.3 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 178.3 | 0 | 0
| Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осущетсвляющих образовательную деятельность по образовательным программмамосновного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской метсности | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 907.6 | 907.6 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 853 | 853 | 100
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 54.6 | 54.6 | 100
| Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской оболасти | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 993.9 | 992.8 | 99.8893
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 933.2 | 932.1 | 99.8821
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 60.7 | 60.7 | 100
1.13 | Реализация муниципальных проектов | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.14 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 2893.1 | 1928.1 | 66.6448
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 2719.5 | 1812.4 | 66.6446
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 173.6 | 115.7 | 66.6475
1.15 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.16 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 2120 | 652 | 30.7547
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 1992.8 | 612.9 | 30.7557
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 127.2 | 39.1 | 30.739
1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 12490.2 | 2904.5 | 23.2542
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 12490.2 | 2904.5 | 23.2542
1.18 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в том числе | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 24381.8 | 9391.6 | 38.5189
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 23663 | 8716.8 | 36.8373
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 718.8 | 674.8 | 93.8787
1.19 | Строительство детского сада в с. Закулей | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 2794.6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 2626.9 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 167.7 | 0 | 0
1.20 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Хадахан | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 7800 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 7800 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  | Итого | 17548.6 | 8130.7 | 46.3325
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 17548.6 | 8130.7 | 46.3325
2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 3060.3 | 1435 | 46.8908
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 3060.3 | 1435 | 46.8908
2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 14348.3 | 6637.5 | 46.2598
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 14348.3 | 6637.5 | 46.2598
2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 0 | 0
2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 80 | 58.2 | 72.75
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 80 | 58.2 | 72.75
Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 48921 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 45938.7 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2982.3 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» |  |  |  | Итого | 48921 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 45938.7 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2982.3 | 0 | 0
1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твёрдых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 48871 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 45938.7 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2932.3 | 0 | 0
1.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 0 | 0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2021 -2025 годы |  |  |  |  | Итого | 462.8 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 462.8 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования» |  |  |  | Итого | 354.8 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 354.8 | 0 | 0
1.1 | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности потенциально-опасных объектов образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.2 | Организация обследования состояния антитеррористической защищённости объектов образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.3 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.4 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов образования | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 354.8 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 354.8 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры» |  |  |  | Итого | 88 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 88 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов культуры | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 49 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 49 | 0 | 0
2.2 | Обучение работников по антитеррористической защищенности | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 9 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 9 | 0 | 0
2.3 | Информационное просвещение работников и посетителей | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | 2021 | 2021 | Итого | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 30 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» |  |  |  | Итого | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 0 | 0
3.1 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи | Отдел по молодёжной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
3.2 | Изготовление агитационного профилактического материала | Отдел по молодёжной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 0 | 0
Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 128005.6 | 48587.2 | 37.9571
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 75395.7 | 37673.8 | 49.9681
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 47237.2 | 10174.2 | 21.5385
[5 empty] | Внебюджетные источники | 2074.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 3298 | 739.2 | 22.4136
1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  | Итого | 127103.1 | 48327.6 | 38.0224
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 75395.7 | 37673.8 | 49.9681
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 46654.7 | 10014.6 | 21.4654
[5 empty] | Внебюджетные источники | 2074.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2978 | 639.2 | 21.4641
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | Итого |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Средства федерального бюджета |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» |  |  | #DIV/0!
1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.2 | Строительсто МФУК в п. Новонукутский на 250 мест | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 127103.1 | 48327.6 | 38.0224
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 75395.7 | 37673.8 | 49.9681
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 46654.7 | 10014.6 | 21.4654
[5 empty] | Внебюджетные источники | 2074.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2978 | 639.2 | 21.4641
2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» |  |  |  | Итого | 902.5 | 259.6 | 28.7645
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 582.5 | 159.6 | 27.3991
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 320 | 100 | 31.25
2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 0 | 0
2.2 | Проведение районного трудового соревнования среди работников АПК по итогам года | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 170 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 170 | 0 | 0
2.3 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 70 | 70 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 70 | 70 | 100
2.4 | Проведение районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 30 | 30 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 30 | 30 | 100
2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | Отдел сельского хозяйства | 2021 | 2021 | Итого | 582.5 | 159.6 | 27.3991
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 582.5 | 159.6 | 27.3991
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 15851.7 | 11695.9 | 73.7833
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 14040 | 10261.4 | 73.0869
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1811.7 | 1434.5 | 79.1798
1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  | Итого | 1538.2 | 1250.8 | 81.3158
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1538.2 | 1250.8 | 81.3158
1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | Отдел финансового обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 1068.4 | 926.6 | 86.7278
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1068.4 | 926.6 | 86.7278
1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» | Отдел финансового обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 169.8 | 24.2 | 14.2521
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 169.8 | 24.2 | 14.2521
1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | 2021 | 2021 | Итого | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 100 | 100 | 100
1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав ОГБУЗ «Нукутская РБ» | 2021 | 2021 | Итого | 200 | 200 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 200 | 200 | 100
2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» |  |  |  | Итого | 11432.9 | 7870.4 | 68.8399
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 11432.9 | 7870.4 | 68.8399
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 789.7 | 360.8 | 45.6882
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 789.7 | 360.8 | 45.6882
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 540 | 315.5 | 58.4259
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 540 | 315.5 | 58.4259
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 9282.8 | 6896.9 | 74.2976
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 9282.8 | 6896.9 | 74.2976
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел финансового обеспечения | 2021 | 2021 | Итого | 820.4 | 297.2 | 36.2262
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 820.4 | 297.2 | 36.2262
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  | Итого | 2773.6 | 2543.8 | 91.7147
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 2607.1 | 2391 | 91.7111
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 166.5 | 152.8 | 91.7718
3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 2773.6 | 2543.8 | 91.7147
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 2607.1 | 2391 | 91.7111
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 166.5 | 152.8 | 91.7718
3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | Отдел образования | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  | Итого | 107 | 30.9 | 28.8785
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 107 | 30.9 | 28.8785
4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | 2021 | 2021 | Итого | 20 | 10.9 | 54.5
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 20 | 10.9 | 54.5
4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» | Организационный отдел | 2021 | 2021 | Итого | 87 | 20 | 22.9885
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 87 | 20 | 22.9885
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 1541.6 | 738.9 | 47.9307
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 426 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1115.6 | 738.9 | 66.2334
1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» |  |  |  | Итого | 1541.6 | 738.9 | 47.9307
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 426 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1115.6 | 738.9 | 66.2334
1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 1038.4 | 718.9 | 69.2315
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 1038.4 | 718.9 | 69.2315
1.2 | Поддержка одаренных спортсменов | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 50 | 20 | 40
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 50 | 20 | 40
1.3 | Приобретение спортивного инвентаря | Отдел по молодежной политике и спорту | 2021 | 2021 | Итого | 453.2 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 426 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 27.2 | 0 | 0
Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы |  |  |  |  | Итого | 1728.3 | 401.8 | 23.2483
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 821.3 | 391.8 | 47.7049
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 907 | 10 | 1.1025
1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  | Итого | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2 | 0 | 0
1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 2 | 0 | 0
1.2 | Финансовая поддержка СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» |  |  |  | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» |  |  |  | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стеллы Нукутского района | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» |  |  |  | Итого | 831.3 | 401.8 | 48.3339
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 821.3 | 391.8 | 47.7049
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 10 | 100
4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 10 | 10 | 100
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 10 | 10 | 100
4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 821.3 | 391.8 | 47.7049
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 821.3 | 391.8 | 47.7049
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» |  |  |  | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
5.1 | Предоставление субсидий СОНКО | Управление экономического развития и труда | 2021 | 2021 | Итого | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 0 | 0 | -
6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» |  |  |  | Итого | 895 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 895 | 0 | -
6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2021 | 2021 | Итого | 895 | 0 | -
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 0 | 0 | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
[5 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 895 | 0 | -
| Заместитель мэра - начальник управления экономического развития и труда Администрации МО «Нукутский район» | [5 empty] | Н.А. Платонова

## Лист2
Таблица 3
Сведения об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Наименование объекта | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконструкция, кап. ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.
[8 empty] | предусмотрено | исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Строительство средней общеобразовательной школы с.Хадахан | 2020 | 2021 | № 629 от 05.11.2018 года | № 38-1-1-3-002439-2018 от 10.10.2018 года | строительство | 207472.91 | Итого | 127103.1 | 0
[7 empty] | Средства федерального бюджета | 75395.7 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Иркутской области | 46654.7 | 0
[7 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета МО «Нукутский район» | 5052.7 | 0
| Заместитель мэра - начальник управления экономического развития и труда Администрации МО «Нукутский район» | [6 empty] | Н.А. Платонова