Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

комплекса процессных мероприятий

от «      »  _________ 2025 г. № _____

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | Молодежная политика |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель КПМ | Отдел по молодежной политике и спорту |
| Соисполнитель КПМ | МКУ «Комитет по образованию»; ОГБУ «УСЗСОН по Нукутскому муниципальному округу»; КДН И ЗП, ОГБУЗ «Нукутская РБ», ОП МО МВД «Заларинский», МКУ «Комитет культуры» |
| Участники КПМ |  |
| Период реализации КПМ | 2026-2030 годы |

Таблица 2. Показатели КПМ 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, включенных в мероприятия по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи от общей численности молодежи Нукутского муниципального округа | возрастания | МП | % | 20 | 2025 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Управление по молодежной политике, спорту и социальным вопросам | - |
| 2. | Задача «Уничтоженной конопли на территории Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли | возрастания | МП | % | 10 | 2025 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Управление по молодежной политике, спорту и социальным вопросам | - |
| 3. | Задача «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотической комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество членов муниципальной антинаркотической комиссии прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях Российской Федерации» | статичности | МП | ед. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по молодежной политике, спорту и социальным вопросам | - |
| 4. | Задача «Профилактика детского травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, включенных в мероприятия акции «Безопасное детство» от общей численности молодежи Нукутского муниципального округа | возрастания | МП | % | 10 | 2025 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Отдел по молодежной политике и спорту |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение тренингов, кинолекторий, конкурсов, интерактивных игр, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | осуществление текущей деятельности | Мероприятия для детей и молодежи, направленные на профилактику социально-негативных явлений | ед. | 10 | 2025 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 2. | Задача «Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение межведомственной операции по выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Нукутского муниципального округа | осуществление текущей деятельности | Осуществление рейдов по территории Нукутского муниципального округа с целью выявления очагов произрастания дикорастущей конопли | ед. | 4 | 2025 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского муниципального округа | осуществление текущей деятельности | Осуществление рейдов по территории Нукутского муниципального округа с целью уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача «Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципальной антинаркотической комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях Российской Федерации» председателя, заместителя председателя, секретаря антинаркотической комиссии | Предоставление услуг | Повышение квалификации председателя, заместителя председателя и секретаря антинаркотической комиссии для организации правового обеспечения деятельности муниципальной антинаркотической комиссии | ед. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Задача «Профилактика травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение тренингов, кинолекторий, конкурсов, интерактивных игр, направленных на профилактику происшествий с участием несовершеннолетних в каникулярный период | осуществление текущей деятельности | Создание комплексной системы работы по профилактике детского травматизма, направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности | ед. | 0 | 2025 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 4.2 | Организация и проведение межведомственных рейдов с целью недопущения происшествий с участием детей | осуществление текущей деятельности | Создание условий для предупреждения детского травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  | Всего | Всего, в том числе: | 220,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 220,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего, в том числе: | 220,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 220,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация и проведение тренингов, кинолекторий, конкурсов, интерактивных игр, акций направленных на профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Администрация | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение межведомственной операции по выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского муниципального округа | Администрация | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях Российской Федерации» председателя, заместителя председателя, секретаря антинаркотической комиссии | Администрация | Всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организация и проведение тренингов, кинолекторий, конкурсов, интерактивных игр, направленных на профилактику происшествий с участием несовершеннолетних граждан в каникулярный период | Администрация | Всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Организация и проведение межведомственных мероприятий с целью недопущения происшествий с участием детей | Администрация | Всего, в том числе: | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. План реализации КПМ «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» (не предусмотрено)