Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

комплекса процессных мероприятий

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Старшее поколение»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации МО «Нукутский район» |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации муниципального образования «Нукутский район» |
| Участники КПМ | 1. Организационный отдел Администрации МО «Нукутский район»; 2. Совет ветеранов; 3. ОГБУЗ «Нукутская РБ»; 4. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу» |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача «Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров | Возрастание | КМП | % | 12,0 | 2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации МО «Нукутский район» |  |
| 2. | Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет | Возрастание | КМП | чел. | 30,0 | 2025 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации МО «Нукутский район» |  |
| 3. | Количество семейных пар, проживших в браке 50 и более лет и получивших поздравление | Возрастание | КМП | чел. | 4 | 2025 | 10 | 12 | 14 |  | 16 | 18 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации МО «Нукутский район» |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | осуществление текущей деятельности | целенаправленное укрепление здоровья, профилактика хронических заболеваний, повышение физической активности и качества жизни, а также социальная активность и поддержка когнитивных функций | % | 12,0 | 2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2. | Поздравление долгожителей Нукутского муниципального округа | осуществление текущей деятельности | предполагает выражение глубокого уважения к их богатому жизненному опыту, мудрости и стойкости перед трудностями, а также благодарности за вклад в историю и общество | чел. | 30,0 | 2025 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Поздравление семейных пар, проживающих в браке 50 и более лет | осуществление текущей деятельности | чествование семейных пар, которые характеризуют крепкие семейные узы, основанные на любви, уважении и взаимопонимании | чел. | 4 | 2025 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Старшее поколение |  | Всего | Всего, в том числе: | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров |  | Всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Поздравление долгожителей Нукутского муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Поздравление семейных пар, проживающих в браке 60 и более лет |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |