Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

Нукутского муниципального округа,

их формирования и реализации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В НУКУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

### Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

### Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей";

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. N 2501-р.

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью Программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нукутского муниципального округа, профилактика экстремизма в Нукутском муниципальном округе.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования приоритетных направлений политики органов местного самоуправления Нукутского муниципального округа направленной на укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нукутского муниципального округа и профилактики экстремизма.

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах района; созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории округа, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Создание условий для формирования добрососедских отношений, мира и согласия в многонациональном и многоконфессиональном обществе – одна из первостепенных задач органов местного самоуправления.

На территории Нукутского муниципального округа проживают русские, буряты, татары и другие представители различных национальностей.

Народ уникален, у каждого свои традиции, своя культура. Развитие межнационального диалога, содействие в сохранении культурного наследия, многообразия традиций народов, населяющих Нукутский муниципальный округ, является одной из задач органов местного самоуправления.

На территории Нукутского муниципального округа располагаются 3 официальные конфессии. Местная религиозная организация буддистов «Нукутский Дацан» (наиболее ранний дацан — Аларский, возник в 1814 году. В то же время были построены Алятский, Бильчирский, Унгинский храмы-дуганы). Ламой Унгинского Дацана является Жалцанов Чингис Бато-Очирович, п. Новонукутский, ул. Северная, д. 1;  Местная религиозная организация Православный приход храма в честь преображения Господня п.Новонукутский, Нукутского муниципального округа Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), поселок Новонукутский, ул. Трактовая 16, руководителем организации является, настоятель храма (батюшка) Иерей Дубровский Владимир Геннадьевич; «Новонукутская мечеть», расположенная по адресу п.Новонукутский ул.Трактовая, 18.

Деятельность общественных национально-культурных организаций направлена на сохранение и развитие национальных традиций и культуры народов, интересы которых они представляют, формирование взаимоуважительных отношений к традициям коренного населения. Со всеми из названных организаций администрацией района ведется постоянное взаимодействие по вопросам, касающиеся гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. Сложившуюся обстановку в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений можно охарактеризовать как стабильно гармоничную, без каких-либо предпосылок к возникновению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почвах.

В системе работы по укреплению межнациональных отношений выстроена партнерская сеть. В проектном режиме работает огромное количество организаций муниципального уровня: дошкольные учреждения, образовательные организации, учреждения культуры и спорта, молодежной политики, общественные и религиозные организации. Многообразие таких учреждений обусловливают наличие разных подходов в реализации национальной политики на муниципальном уровне.

Так, одним из центров притяжения для членов национальных общественных объединений и тех, кто интересуется культурой и историей разных народов, проживающих в округе, является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района».

Сегодня Межпоселенческий Дом культуры – это этнокультурный, социальный центр, один из основных площадок для проведения разножанровой направленности мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного многообразия Нукутского муниципального округа, укрепление общегражданской российской идентичности.

На базе учреждения осуществляют свою деятельность 4 национальных бурятских фольклорных коллектива, которые являются активными участниками поселковых и районных мероприятий (Талын Аялга, Наран, Тэнгэри Одон, Сэсэг).

Основными задачами национальных фольклорных коллективов является:

- Сохранение бурятской народной песенной культуры, традиций, обрядов, праздников. Участники коллектива изучают историю, костюм, традиции и обычаи, ведут исследовательскую работу;

- Пропаганда лучших образцов народного песенного искусства и нематериального культурного наследия через исполнительство.

Основной репертуар – благопожелания, народные песни, сказки, постановка обрядов.

В учреждении работают 5 хореографических коллективов - народный коллектив «Байгал» 3 возрастные группы (1 группа до 14 лет, 2 группы от 15-34 лет), хореографический коллектив «Звездочки» (2 группы до 14 лет) репертуар которых составляют танцы бурятского народа, проживающих на территории района, а также, казачьи танцы, танцы русской пляски и др.

Ежегодно и традиционно при широком участии общественности отмечаются национальные праздники и фестивали: праздник «Сагаалган», «Широкая масленица», «Сур-Харбан», «Сабантуй», фестиваль-конкурс «Ёхор наадан hэйхандаа…!» конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни «Сэдъхэлэйм Аялга», конкурс генеалогического исследования «Семейное древо». Традиционные обряды, национальная кухня, выступление творческих коллективов, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, национальные игры и состязания с привлечением односельчан и гостей составляют основу народных праздников.

Большой популярностью у жителей пользуются национальные концерты с приглашением профессиональных артистов и из различных районов нашей области: концерты бурятской, русской, татарской культуры.

Осуществляется работа с населением по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и через средства массовой информации. В печатном органе, социальных сетях ежемесячно печатаются статьи, посвященные истории и культуре народов, проживающих на территории поселения.

Через официальный портал Нукутского муниципального округа и социальные страницы в сети «Интернет» информируют обо всех проводимых мероприятиях.

Площадкой для межнационального и межконфессионального диалога между органами власти, и жителями округа является комиссия по профилактике экстремизма в Нукутском муниципальном округе, основная задача, которой - разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе. Только путём комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений культуры и спорта, можно добиться повышения уровня антиэкстремистской защищённости жителей округа, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

В целях организации комплексного влияния на ситуацию в вышеназванных сферах деятельности и сформирована муниципальная Программа с соответствующими структурой, целями и задачами, ожидаемыми результатами реализации Программы.

Реализация Программы позволит направить усилия субъектов профилактики на устранение либо нейтрализацию причин, которые способны привести к появлению экстремистской деятельности (угрозе деятельности) на территории Нукутского муниципального округа, снижение влияния негативных факторов на развитие обстановки в указанных сферах, сохранить стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

- Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

- Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

- Развитие системы повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов;

- Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в муниципальном образовании;

- Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов;

- Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

### Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В НУКУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

#### Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития культуры Нукутского района» |
| --- | --- |
| Соисполнители структурных элементов | Сектор семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район», Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район», МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район». |
| Участники структурных элементов |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нукутского муниципального округа профилактика экстремизма в Нукутском муниципальном округе |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. Всего – 0,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации или Иркутской области |  |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания/ статичности | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <2> |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ <3> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или МП (при наличии) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы «Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Нукутского муниципального округе профилактика экстремизма в Нукутского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | МП | возрастания | чел. | 7 | 2025 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | - Сектор семьи и детства и защите их прав Администрации Нукутского муниципального округа; - Отдел по молодежной политике и спорту Администрации Нукутского муниципального округа; - МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» | - | - |
| 1.2 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, социальных сетях, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения. | МП | возрастания | ед. | 2 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | - Сектор семьи и детства и защите их прав Администрации Нукутского муниципального округа; - Отдел по молодежной политике и спорту Администрации Нукутского муниципального округа; - МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район» | - | - |
| 2.1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Нукутского муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма. | МП | возрастания | чел. | 7 | 2025 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития культуры Нукутского района» | - | - |
| 2.2 | Количество мероприятий (проектов, программ), реализованных национально-культурными, религиозными и другими общественными организациями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Нукутском муниципальном округе, обеспечении социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма. | МП | возрастания | ед. | 1 | 2025 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр развития культуры Нукутского района» | - | - |

#### Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В НУКУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Структурный элемент «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» |  | Срок реализации: 2025 – 2028 годы |  |
| 1.1 | Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов |  |  | Указать показатели |
| 1.2 | Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Нукутского округа |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств |  |  |  |
| 1.4 | Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Нукутского района, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества |  |  |  |
| 1.5 | Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан на территории Нукутского района |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Сектор семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район», Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район», МКУ «Комитет по образованию МО «Нукутский район». |  | Срок реализации: 2025 – 2028 годы |  |
| 2.1 | Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов |  |  | 1.1, 1.2 |

#### Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | ГРБС<1> | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Нукутском муниципальном округе» |  | Всего, в том числе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Нукутского муниципального округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |