Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

комплекса процессных мероприятий

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | Укрепление общественного здоровья |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Управление по делам молодежи, спорта и социальной политике |
| Соисполнитель КПМ | МКУ «Комитет по образованию Нукутского муниципального округа»; МКУ «Комитет по культуре Нукутского муниципального округа»; ОГБУЗ «Нукутская РБ»; Руководители территориальных отделов Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ |  |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, информированных о доступных мерах, направленные на профилактику потребления алкогольной продукции, от общего количества населения | возрастание | КПМ | % | 0 | 2025 | 65 | 70 | 73 |  | 75 | 76 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» |  |
| 1.2 | Доля населения с рисковым/вредным потреблением алкоголя (по данным скрининга) | убывание | КПМ | % | проценты | 2025 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |  | 12,0 | 11,0 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» |  |
|  | Задача «Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля граждан, информированных о доступных мерах, направленные на профилактику потребления никотиносодержащей продукции, от общего количества населения | возрастание | КПМ | % | 0 | 2025 | 65 | 70 | 73 |  | 75 | 76 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» |  |
| 1.4 | Доля курящих среди взрослого населения | убывание | КПМ | % | проценты | 2025 | 25,0 | 24,0 | 23,0 |  | 22,0 | 21,0 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение просветительских, спортивных и консультативных мероприятий | осуществление текущей деятельности | помощь гражданам осознать пагубность алкоголя и последствия его воздействия | % | 0 | 2025 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 |
|  | Задача «Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Информационные, образовательные и социальные меры: пропаганда здорового образа жизни, через социальную рекламу и тематические занятия | осуществление текущей деятельности | комплекс мероприятий, направленных на формирование и закрепление у населения представлений о здоровом образе жизни, мотивацию к его соблюдению и создание благоприятной для этого среды. | % | 0 | 2025 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация и проведение просветительских, спортивных и консультативных мероприятий | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Информационные, образовательные и социальные меры: пропаганда здорового образа жизни, через социальную рекламу и тематические занятия | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |