**Об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) | | -/+ | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | **Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | В расчете на 1 тыс. человек населения значение целевого показателя достигнуто. Однако, в целом по району в 2023 году на пожарах пострадало 2 человека. В происшествиях на водных объектах пострадавших не зарегистрировано | | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | 2 | Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения | ед. | прогрессирующий | 10 | 9 | -1 | 90,0 | Разработка нормативных правовых актов осуществлялась по мере необходимости в соответствии с проводимыми мероприятиями | | 3 | Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения | ед. | прогрессирующий | 4 | 2 | -2 | 50,0 | В связи с изменением законодательства Иркутской области необходимое количество технических проверок было установлено в количестве 2 единиц на 2023 год | | 4 | Количество проведенных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 0 | 1 | 1 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район»** | | | | | | | | | | 6 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС | мин. | регрессирующий | 5 | 5 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»** | | | | | | | | | | 1 | Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Обеспеченность разработанными Паспортами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание»** | | | | | | | | | | 3 | Доля населенных пунктов, обеспеченных регулярным транспортным обслуживанием от общего числа населенных пунктов района | % | прогрессирующий | 65,0 | 65,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество аварий на объектах теплоснабжения | ед. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,179 | 0,190 | -0,011 | 94,2 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,01 | -0,011 | 0,021 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,98 | 0,72 | 0,26 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,01 | 0,26 | -0,25 | 3,8 | Увеличение потребления холодной воды обусловлено необходимостью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и иных нормативных правовых актов | | 10 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 104,31 | 230,90 | -126,59 | 45,2 | Рост показателей потребления электрической энергии обусловлен низкими температурами в зимний период в сравнении с прошлым отчетным периодом | | 13 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | -5,4 | 126,59 | -131,99 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 96,0 | 100,0 | -4,0 | 96,0 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 18 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | 19 | Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»** | | | | | | | | | | 2 | Темпы роста посещений муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Число пользователей библиотечного фонда | чел. | прогрессирующий | 2 984 | 2 764 | -220 | 92,6 | Недостижение показателя обусловлено развитием информационно-телекоммуникационных технологий, что позволяет гражданам находить необходимую литературу в электронном виде в сети Интернет | | 4 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Библиотечный фонд | ед. | прогрессирующий | 30 578 | 25 566 | -5 012 | 83,6 | Снижение значения показателя обусловлено проведением инвентаризации книжных фондов, в результате чего было произведено списание устаревшей и выбытие ветхой литературы | | 6 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | да | да | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг»** | | | | | | | | | | 7 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | прогрессирующий | 19,0 | 33,2 | 14,2 | 174,7 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | да | да | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 10 | Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся | % | регрессирующий | 93,0 | 95,0 | 2,0 | 102,2 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Отсутствие замечаний со стороны государственного пожарного надзора | да / нет | прогрессирующий | да | да | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 13 | Количество обучающих семинаров, мастер-классов | ед. | прогрессирующий | 10 | 10 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля населения, охваченного мероприятиями по сохранению бурятского языка | % | прогрессирующий | 2,5 | 2,8 | 0,3 | 112,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Количество студентов-очников, обучающихся по целевому направлению в учреждениях культуры | чел. | прогрессирующий | 2 | 2 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 2 | Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 100,0 | 99,8 | -0,2 | 99,8 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 6 | Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет) | % | прогрессирующий | 70,0 | 19,6 | -50,4 | 28,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 8 | Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота | % | прогрессирующий | 60,0 | 45,3 | -14,7 | 75,5 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 9 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | прогрессирующий | 11 | 17 | 6 | 154,5 | Показатель перевыполнен в связи с необходимостью повышения квалификации отдельных муниципальных служащих, в т.ч. вновь поступивших на муниципальную службу | | **Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 10 | Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 45,0 | 45,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли | % | прогрессирующий | 80,0 | 100,0 | 20,0 | 125,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | 4 | Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки | чел. | прогрессирующий | 550 | 579 | 29 | 105,3 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | ед. | прогрессирующий | 45 | 45 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Численность детей, принявших участие в акции | чел. | прогрессирующий | 25 | 25 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Количество выданных подарков | ед. | прогрессирующий | 35 | 25 | -10 | 71,4 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 8 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 130 | 1 000 | 870 | 769,2 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество приобретенной оргтехники | ед. | прогрессирующий | 4 | 0 | -4 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё»** | | | | | | | | | | 10 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»** | | | | | | | | | | 11 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции | ед. | прогрессирующий | 75 | 70 | -5 | 93,3 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 12 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 100 | 75 | -25 | 75,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 35,1 | 21,4 | -13,7 | 61,0 | Основной причиной недостижения заданного уровня целевого показателя является то, что местные налоги слабо влияют на наполняемость консолидированного бюджета муниципального образования «Нукутский район». Доля собственных налоговых и неналоговых доходов за последние 5 лет никогда не превышала 20% от общего объёма доходов местного бюджета. Несмотря на рост налоговых и неналоговых доходов на 15,0% Нукутский район продолжает оставаться высокодотационной территорией | | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | 2 | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т. ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 7,5 | 7,5 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, переданных из бюджета МО «Нукутский район» сельским поселениям | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 6 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период | чел. | регрессирующий | 4 | 2 | 2 | 200,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»** | | | | | | | | | | 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 62,0 | 58,8 | -3,2 | 94,8 | Недостижение целевого показателя обусловлено закрытием группы в связи с изъятием муниципального имущества из оперативного управления (МБДОУ Новонукутский детский сад №6) | | 3 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет | % | прогрессирующий | 86,0 | 88,7 | 2,7 | 103,1 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования | % | прогрессирующий | 100,0 | 91,7 | -8,3 | 91,7 | Недостижение целевого показателя обусловлено дефицитом кадров (педагогических работников) в дополнительном образовании | | 5 | Доля детей, изучающих бурятский язык в дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности детей, охваченных дошкольным и общим образованием | % | прогрессирующий | 28,0 | 25,8 | -2,2 | 92,1 | Недостижение целевого показателя обусловлено дефицитом кадров (педагогических работников) | | 6 | Численность детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта | % | регрессирующий | 15,6 | 21,2 | -5,6 | 73,6 | Недостижение целевого показателя обусловлено высоким уровнем износа зданий и сооружений образовательных учреждений | | 8 | Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций | % | прогрессирующий | 90,6 | 81,8 | -8,8 | 90,3 | Недостижение целевого показателя обусловлено истечением сроков службы систем автоматической пожарной сигнализации | | 9 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | прогрессирующий | 100 | 100 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля образовательных учреждений, реализовавших мероприятия по укреплению материально-технической базы в рамках выделенных субсидий, от общего количества образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 34,5 | 43,8 | 9,3 | 127,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Доля получающих начальное общее образование обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля детей, получающих усиленное питание, от общего количества детей, имеющих право на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных учреждениях | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля детей, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | прогрессирующий | 25,0 | 49,9 | 24,9 | 199,6 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Количество детей из семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, в отношении которых расходы по присмотру и уходу подлежат возмещению | чел. | прогрессирующий | 16 | 16 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Количество введенных в общеобразовательных учреждениях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | прогрессирующий | 5,25 | 5,25 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | 18 | Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 19 | Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях | % | прогрессирующий | 68,8 | 68,8 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 20 | Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | прогрессирующий | 12 | 12 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 21 | Количество реализованных проектов | ед. | прогрессирующий | 6 | 6 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 22 | Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников | % | прогрессирующий | 28,0 | 28,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 – 2026 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды»** | | | | | | | | | | 1 | Охват населения информационными материалами | % | прогрессирующий | 10,0 | 10,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Ликвидация несанкционированной свалки в МО «Целинный» | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество объектов, поставленных на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | ед. | прогрессирующий | 3 | 3 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде | ед. | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля террористических и экстремистских актов, совершённых в муниципальных учреждениях, в общем количестве зарегистрированных актов | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования»** | | | | | | | | | | 2 | Количество паспортов безопасности объектов образования, соответствующих требованиям законодательства | ед. | прогрессирующий | 48 | 48 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля обследованных по антитеррористической защищённости объектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования | ед. | прогрессирующий | 30 | 126 | 96 | 420,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля объектов образования, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты | % | прогрессирующий | 30,0 | 30,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры»** | | | | | | | | | | 6 | Доля объектов культуры, обеспеченных инженерно-техническими средствами защиты | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля работников, охваченных обучением по антитеррористической защищенности | % | прогрессирующий | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 8 | Количество оформленных стендов в учреждениях культуры района по профилактике терроризма и противодействию экстремизму | ед. | прогрессирующий | 13 | 13 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»** | | | | | | | | | | 9 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи | ед. | прогрессирующий | 40 | 56 | 16 | 140,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Количество изготовленных и распространённых листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 60 | 86 | 26 | 143,3 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | прогрессирующий | 106,0 | 83,0 | -23,0 | 78,3 | На недостижение установленного целевого значения показателя оказало влияние закрытие 8 КФХ в связи с окончанием сроков реализации грантов «Начинающий фермер», из-за изменения порядка предоставления субсидий, высокой налоговой нагрузки | | **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | 2 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв. м. | прогрессирующий | 288,0 | 329,0 | 41,0 | 114,2 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 3 | Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 27,6 | 41,3 | 13,7 | 149,6 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 44,8 | 45,5 | 0,7 | 101,6 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 8,7 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | В 2023 году областной конкурс был отменен. Предусмотренные на 2023 год денежные средства возвращены в бюджет | | 6 | Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 6,4 | 0,0 | -6,4 | 0,0 | В 2023 году областной конкурс был отменен. Предусмотренные на 2023 год денежные средства возвращены в бюджет | | 7 | Количество отловленных собак и кошек | гол. | прогрессирующий | 70 | 99 | 29 | 141,4 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | 2 | Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет | чел. | прогрессирующий | 12 | 13 | 1 | 108,3 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату | чел. | прогрессирующий | 3 | 1 | -2 | 33,3 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Количество лиц, получивших адресную материальную помощь | чел. | прогрессирующий | 4 | 2 | -2 | 50,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 5 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | чел. | прогрессирующий | 30,0 | 17,4 | -10,7 | 58,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности | | **Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области»** | | | | | | | | | | 6 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием | % | прогрессирующий | 60,0 | 60,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | 8 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | % | прогрессирующий | 80,0 | 80,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | 10 | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров | % | прогрессирующий | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 150,0 | Планируемый результат достигнут. Мероприятия для категории 65+ проводились в соответствии с требованиями, 50% от общего количества | | 11 | Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет | чел. | прогрессирующий | 30 | 15 | -15 | 50,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с уменьшением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам | | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района) | % | прогрессирующий | 44,0 | 53,8 | 9,8 | 122,3 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | 2 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 35 | 26 | -9 | 74,3 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 3 | Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях | чел. | прогрессирующий | 125 | 128 | 3 | 102,4 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | % | прогрессирующий | 100,0 | 99,2 | -0,8 | 99,2 | Освоение средств произведено в рамках действующего муниципального контракта | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2026 годы** | | | | | | | | | | 1 | Среднесписочная численность работающих | чел. | прогрессирующий | 2 360,0 | 2 354,4 | -5,6 | 99,8 | По предварительным данным среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям района составила 2 353,0 человека, или 99,8% к уровню предыдущего года. По итогам 2023 года отмечена стабилизация ситуации на рынке труда Нукутского района. Продолжает сохраняться спрос на работников, имеющих рабочие специальности | | **Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | 2 | Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | ед. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Снижение количества проведенных очных семинаров, конференций и круглых столов обусловлено переходом на применение дистанционных технологий и развитием возможностей сети «Интернет». В 2023 году проведено свыше 40 вебинаров и онлайн-семинаров с различными образовательными площадками, региональными структурами по поддержке СМСП и надзорными организациями | | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | прогрессирующий | 220 | 148 | -72 | 67,3 | Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства во многом обусловлено введением в действие налогового режима «Налог на профессиональный доход». В результате этого индивидуальные предприниматели, стремясь снизить налоговую нагрузку на бизнес, прекращают деятельность и регистрируются в качестве самозанятых. По состоянию на 01.01.2024 года численность самозанятых на территории района увеличилась вдвое и составила 341 человек | | 4 | Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 78,0 | 82,0 | 4,0 | 105,1 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Потребительский рынок»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | ед. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1,0 | 66,7 | Снижение количества проведенных очных семинаров, конференций и круглых столов обусловлено переходом на применение дистанционных технологий и развитием возможностей сети «Интернет». В 2023 году проведено свыше 40 вебинаров и онлайн-семинаров с различными образовательными площадками, региональными структурами по поддержке СМСП и надзорными организациями | | 6 | Оборот розничной торговли на 1 жителя | тыс. руб. | прогрессирующий | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по итогам 2023 года составил 353,4 млн. руб. или 92,3% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах | | 7 | Общее количество ярмарочных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 21 | 19 | -2,0 | 90,5 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов | % | регрессирующий | 40,5 | 37,8 | 2,7 | 107,1 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм»** | | | | | | | | | | 9 | Общее количество туристов, посетивших Нукутский район | чел. | прогрессирующий | 1 969 | 2 054 | 85 | 104,3 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Охрана труда»** | | | | | | | | | | 10 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района | % | прогрессирующий | 16,0 | 17,2 | 1,2 | 107,5 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда | % | прогрессирующий | 88,0 | 89,8 | 1,8 | 102,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда | % | прогрессирующий | 86,0 | 90,4 | 4,4 | 105,1 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | % | прогрессирующий | 86,0 | 87,5 | 1,5 | 101,7 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих | случай | регрессирующий | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 37,5 | В 2023 году на территории МО «Нукутский район» зарегистрировано 2 несчастных случая: 1) со смертельным исходом - в ОГБУЗ «Нукутская РБ»; 2) легкий - в Администрации МО «Нукутский район» |   Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный исполнитель, соучастники | | | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия | | | | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | |
| План | | Факт | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 8 140,4 | | | 8 140,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 140,4 | | | 8 140,4 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 892,1 | | | 892,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 892,1 | | | 892,1 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 22,1 | | | 22,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 22,1 | | | 22,1 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 870,0 | | | 870,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 870,0 | | | 870,0 | | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 248,3 | | | 7 248,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 248,3 | | | 7 248,3 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 7 248,3 | | | 7 248,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 248,3 | | | 7 248,3 | | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 58,5 | | | 50,3 | | | 86,0 | |
| 1.2 | Разработка Паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам муниципального образования «Нукутский район» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 601,6 | | | 601,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 601,6 | | | 601,6 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 601,6 | | | 601,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 601,6 | | | 601,6 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 466,6 | | | 466,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 466,6 | | | 466,6 | | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 135,0 | | | 135,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 135,0 | | | 135,0 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 135,0 | | | 135,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 135,0 | | | 135,0 | | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 53 210,8 | | | 52 555,3 | | | 98,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 77,8 | | | 77,8 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 5 606,6 | | | 5 606,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 1 422,3 | | | 1 361,1 | | | 95,7 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 46 104,1 | | | 45 509,8 | | | 98,7 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 8 981,7 | | | 8 907,8 | | | 99,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 77,8 | | | 77,8 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 177,2 | | | 116,0 | | | 65,5 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 700,8 | | | 8 688,1 | | | 99,9 | |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 8 838,0 | | | 8 764,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 177,2 | | | 116,0 | | | 65,5 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 660,8 | | | 8 648,1 | | | 99,9 | |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.5 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 143,7 | | | 143,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 77,8 | | | 77,8 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,0 | | | 40,0 | | | 100,0 | |
| 1.6 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 24 063,2 | | | 23 543,2 | | | 97,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 555,0 | | | 3 555,0 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 1 199,2 | | | 1 199,2 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 19 309,0 | | | 18 789,0 | | | 97,3 | |
| 2.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 21 095,9 | | | 20 575,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 680,0 | | | 1 680,0 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 1 199,2 | | | 1 199,2 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 18 216,7 | | | 17 696,7 | | | 97,1 | |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 1 994,7 | | | 1 994,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 875,0 | | | 1 875,0 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 119,7 | | | 119,7 | | | 100,0 | |
| 2.3 | Пожарная безопасность в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Капитальные вложения в объекты культуры | | | | Администрация МО «Нукутский район» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 972,6 | | | 972,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 972,6 | | | 972,6 | | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 11 837,2 | | | 11 775,6 | | | 99,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 025,7 | | | 2 025,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 45,9 | | | 45,9 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 9 765,6 | | | 9 704,0 | | | 99,4 | |
| 3.1 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 11 837,2 | | | 11 775,6 | | | 99,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 025,7 | | | 2 025,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 45,9 | | | 45,9 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 9 765,6 | | | 9 704,0 | | | 99,4 | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.3 | Пожарная безопасность в МБУ ДО «Новонукутская детская школа искусств» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 8 328,7 | | | 8 328,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 328,7 | | | 8 328,7 | | | 100,0 | |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 7 415,4  0,0  0,0  0,0 | | | Итого | | | 8 328,7 | | | 8 328,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 8 328,7 | | | 8 328,7 | | | 100,0 | |
| 4.2 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4.3 | Сохранение бурятского языка у населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4.4 | Поддержка талантливой молодежи | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 85 654,6 | | | 85 443,6 | | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 387,8 | | | 387,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 85 260,4 | | | 85 049,4 | | | 99,8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 80 727,8 | | | 80 536,8 | | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 387,8 | | | 387,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 80 333,6 | | | 80 142,6 | | | 99,8 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 2 884,4 | | | 2 884,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 884,4 | | | 2 884,4 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 77 449,2 | | | 77 258,2 | | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 77 449,2 | | | 77 258,2 | | | 99,8 | |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | | | | Архивный сектор | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 387,8 | | | 387,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 387,8 | | | 387,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 235,0 | | | 215,0 | | | 91,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 235,0 | | | 215,0 | | | 91,5 | |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 55,0 | | | 55,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 55,0 | | | 55,0 | | | 100,0 | |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | | | | Отдел по кадрам | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 180,0 | | | 160,0 | | | 88,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 180,0 | | | 160,0 | | | 88,9 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 691,8 | | | 4 691,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 691,8 | | | 4 691,8 | | | 100,0 | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | | | | МБУ «Газета «Свет Октября» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 4 691,8 | | | 4 691,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 691,8 | | | 4 691,8 | | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 059,1 | | | 2 059,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 158,4 | | | 158,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 515,3 | | | 515,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 385,4 | | | 1 385,4 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 41,1 | | | 41,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 41,1 | | | 41,1 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 4,8 | | | 4,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4,8 | | | 4,8 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 36,3 | | | 36,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 36,3 | | | 36,3 | | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 053,0 | | | 1 053,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 053,0 | | | 1 053,0 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 920,0 | | 920,0 | | | Итого | | | 1 053,0 | | | 1 053,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 053,0 | | | 1 053,0 | | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 100,0 | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| 3.2 | Проведение акции «Собери ребенка в школу» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| 3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| 3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 100,0 | |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 878,4 | | | 878,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 158,4 | | | 158,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 515,3 | | | 515,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 204,7 | | | 204,7 | | | 100,0 | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 878,4 | | | 878,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 158,4 | | | 158,4 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 515,3 | | | 515,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 204,7 | | | 204,7 | | | 100,0 | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 36,6 | | | 36,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 36,6 | | | 36,6 | | | 100,0 | |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 36,6 | | | 36,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 36,6 | | | 36,6 | | | 100,0 | |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 139 982,0 | | | 139 982,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 113 145,3 | | | 113 145,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 26 836,7 | | | 26 836,7 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 129 214,4 | | | 129 214,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 113 145,3 | | | 113 145,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 16 069,1 | | | 16 069,1 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Формирование резервного фонда | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 129 214,4 | | | 129 214,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 113 145,3 | | | 113 145,3 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 16 069,1 | | | 16 069,1 | | | 100,0 | |
| 1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10 767,6 | | | 10 767,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10 767,6 | | | 10 767,6 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10 767,6 | | | 10 767,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10 767,6 | | | 10 767,6 | | | 100,0 | |
| 2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 816 247,5 | | | 808 291,5 | | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 36 389,2 | | | 36 320,0 | | | 99,8 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 646 533,3 | | | 646 533,0 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 133 325,0 | | | 125 438,5 | | | 94,1 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 793 979,4 | | | 786 517,0 | | | 99,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 36 389,2 | | | 36 320,0 | | | 99,8 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 645 574,9 | | | 645 574,6 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 112 015,3 | | | 104 622,4 | | | 93,4 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 188 111,0 | | | 185 638,1 | | | 98,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 168 334,5 | | | 168 334,4 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 19 776,5 | | | 17 303,7 | | | 87,5 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 500 238,0 | | | 495 635,5 | | | 99,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 23 371,3 | | | 23 302,8 | | | 99,7 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 432 496,1 | | | 432 496,1 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 44 370,6 | | | 39 836,6 | | | 89,8 | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 29 391,3 | | | 29 225,2 | | | 99,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 313,7 | | | 313,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 29 077,6 | | | 28 911,5 | | | 99,4 | |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 32 008,3 | | | 32 008,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 29 252,5 | | | 29 252,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 755,8 | | | 2 755,8 | | | 100,0 | |
| 1.7 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.8 | Обеспечение противопожарных мероприятий | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 375,9 | | | 375,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 375,9 | | | 375,9 | | | 100,0 | |
| 1.9 | Безопасность школьных перевозок | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 4 242,3 | | | 4 242,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 987,8 | | | 3 987,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 254,5 | | | 254,5 | | | 100,0 | |
| 1.10 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 449,4 | | | 449,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 449,4 | | | 449,4 | | | 100,0 | |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 1 685,7 | | | 1 465,7 | | | 86,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 377,7 | | | 1 377,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 308,0 | | | 88,0 | | | 28,6 | |
| 1.12 | Реализация муниципальных проектов | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 190,0 | | | 190,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 190,0 | | | 190,0 | | | 100,0 | |
| 1.13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 12 752,2 | | | 12 751,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 9 468,5 | | | 9 468,0 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 156,2 | | | 3 156,0 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 127,5 | | | 127,5 | | | 100,0 | |
| 1.14 | Антитеррористическая защищенность объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.15 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 6 904,6 | | | 6 904,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 508,5 | | | 6 508,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 396,1 | | | 396,1 | | | 100,0 | |
| 1.16 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 13 401,8 | | | 13 401,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 13 401,8 | | | 13 401,8 | | | 100,0 | |
| 1.18 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.19 | Строительство детского сада в с. Закулей Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 498,1 | | | 498,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 498,1 | | | 498,1 | | | 100,0 | |
| 1.20 | Строительство средней общеобразовательной школы в с. Хадахан Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.21 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.22 | Возмещение муниципальным дошкольным образовательным учреждениям родительской платы за присмотр и уход за детьми из семей мобилизованных граждан | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 33,5 | | | 33,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 33,5 | | | 33,5 | | | 100,0 | |
| 1.23 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 3 697,3 | | | 3 697,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 3 549,4 | | | 3 549,2 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 147,9 | | | 147,9 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 22 268,1 | | | 21 774,5 | | | 97,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 958,4 | | | 958,4 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 21 309,7 | | | 20 816,1 | | | 97,7 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 5 297,8 | | | 4 867,8 | | | 91,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 958,4 | | | 958,4 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 339,4 | | | 3 909,4 | | | 90,1 | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 16 811,9 | | | 16 748,3 | | | 99,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 16 811,9 | | | 16 748,3 | | | 99,6 | |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 158,4 | | | 158,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 158,4 | | | 158,4 | | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 14 800,9 | | | 14 769,8 | | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 13 801,7 | | | 13 801,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 999,2 | | | 968,1 | | | 96,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 14 800,9 | | | 14 769,8 | | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 13 801,7 | | | 13 801,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 999,2 | | | 968,1 | | | 96,9 | |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 12,1 | | | 12,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 12,1 | | | 12,1 | | | 100,0 | |
| 1.3 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Целинный» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 14 682,7 | | | 14 682,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 13 801,7 | | | 13 801,7 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 881,0 | | | 881,0 | | | 100,0 | |
| 1.4 | Присвоение категории и постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 75,0 | | | 75,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 75,0 | | | 75,0 | | | 100,0 | |
| 1.5 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 31,1 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 31,1 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.6 | Приобретение технических средств контроля (фотоловушек) | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 550,3 | | | 3 550,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 550,3 | | | 3 550,3 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в сфере образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 524,4 | | | 3 524,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 524,4 | | | 3 524,4 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности потенциально-опасных объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.2 | Организация обследования состояния антитеррористической защищённости объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.3 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма в объектах образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.4 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов образования | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 3 524,4 | | | 3 524,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 524,4 | | | 3 524,4 | | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в области культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Обеспечение инженерно-техническими средствами защиты объектов культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,9 | | | 25,9 | | | 100,0 | |
| 2.2 | Обучение работников по антитеррористической защищенности | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.3 | Информационное просвещение работников и посетителей | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.1 | Проведение мероприятий (акций, фестивалей, конкурсов и т.д.) по профилактике терроризма и экстремизма среди молодёжи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.2 | Изготовление агитационного профилактического материала | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 25 255,8 | | | 25 253,8 | | | 95,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 18 088,1 | | | 18 088,1 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 237,0 | | | 2 235,0 | | | 93,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 930,7 | | | 4 930,7 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 23 552,2 | | | 23 552,2 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 18 088,1 | | | 18 088,1 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 753,7 | | | 753,7 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | - | | | - | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 710,4 | | | 4 710,4 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 23 552,2 | | | 23 552,2 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 18 088,1 | | | 18 088,1 | | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 753,7 | | | 753,7 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | - | | | - | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 710,4 | | | 4 710,4 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 703,6 | | | 1 701,6 | | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 483,3 | | | 1 481,3 | | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 220,3 | | | 220,3 | | | 100,0 | |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 50,3 | | | 50,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 50,3 | | | 50,3 | | | 100,0 | |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 170,0 | | | 170,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 170,0 | | | 170,0 | | | 100,0 | |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 1 483,3 | | | 1 481,3 | | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 483,3 | | | 1 481,3 | | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 23 063,3 | | | 23 063,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 18 465,8 | | | 18 465,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 597,5 | | | 4 597,5 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 209,0 | | | 3 209,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 209,0 | | | 3 209,0 | | | 100,0 | |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 2 546,5 | | | 2 546,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 546,5 | | | 2 546,5 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 32,5 | | | 32,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 32,5 | | | 32,5 | | | 100,0 | |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 120,0 | | | 120,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 120,0 | | | 120,0 | | | 100,0 | |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 100,0 | |
| 1.5 | Выплата стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| 1.6 | Единовременная выплата на восстановление правоустанавливающих документов лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 13 597,4 | | | 13 597,4 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 13 597,4 | | | 13 597,4 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 12 610,8 | | | 12 610,8 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 12 610,8 | | | 12 610,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 986,6 | | | 986,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 986,6 | | | 986,6 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 6 179,3 | | | 6 179,3 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 4 868,4 | | | 4 868,4 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 310,9 | | | 1 310,9 | | | 100,0 | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 3 855,2 | | | 3 855,2 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 623,8 | | | 3 623,8 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 231,4 | | | 231,4 | | | 100,0 | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | | | | Отдел образования | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 2 324,1 | | | 2 324,1 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 244,6 | | | 1 244,6 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 079,5 | | | 1 079,5 | | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 77,6 | | | 77,6 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 77,6 | | | 77,6 | | | 100,0 | |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 54,9 | | | 54,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 54,9 | | | 54,9 | | | 100,0 | |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 22,7 | | | 22,7 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 22,7 | | | 22,7 | | | 100,0 | |
| 4.3 | Поздравление семейных пар, проживающих в браке 60 и более лет | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 23 763,0 | | | 23 584,0 | | | 99,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 20 522,5 | | | 20 354,2 | | | 99,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 240,5 | | | 3 229,8 | | | 99,7 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 23 763,0 | | | 23 584,0 | | | 99,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 20 522,5 | | | 20 354,2 | | | 99,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 240,5 | | | 3 229,8 | | | 99,7 | |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 1 920,5 | | | 1 920,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 920,5 | | | 1 920,5 | | | 100,0 | |
| 1.2 | Поддержка одаренных спортсменов | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 100,0 | |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 555,9 | | | 555,9 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 522,5 | | | 522,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 33,4 | | | 33,4 | | | 100,0 | |
| 1.4 | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 21 276,6 | | | 21 097,6 | | | 99,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 20 000,0 | | | 19 831,7 | | | 99,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 1 276,6 | | | 1 265,9 | | | 99,2 | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 153,5 | | | 1 153,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 128,5 | | | 1 128,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 153,5 | | | 1 153,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 128,5 | | | 1 128,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 1 128,5 | | | 1 128,5 | | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 128,5 | | | 1 128,5 | | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 5.2 | Проведение конкурсов среди некоммерческих организаций | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| 6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2023 г. | | 2023 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Расчетный индекс эффектив-**  **ности, (Iэ)** | **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы** |
| 1 | «Молодежная политика» на 2019 – 2026 годы | 1,4 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 – 2026 годы | 1,3 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Безопасность» на 2019 – 2026 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Образование» на 2019 – 2026 годы | 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Культура» на 2019 – 2026 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2026 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2026 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2026 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2026 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2026 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 11 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2026 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 12 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2026 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 13 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2026 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 14 | «Окружающая среда» на 2019 – 2026 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |